## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE 2023.
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA STAROG GRADA ZA RAZDOBLJE 2022.-2025. ZA 2024. GODINU
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | Grad Stari Grad |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program Grada Starog Grada za razdoblje 2022. - 2025. |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 1. siječanj 2024. - 31. prosinac 2024. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 27.03.2025.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava (u EUR) | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | PC 1.3. Razvoj teritorijalno ravnomjerno raspoređenog, cjelogodišnjeg, diversificiranog, održivog i inovativnog turizma | M2: Razvoj turističke i posjetiteljske infrastrukture | Aktivnosti vezane za poboljšanje uvjeta boravka turista, turističke i posjetiteljske infrastrukture | svibanj 2025. | Broj novih turističkih ruta | 0 | 0 | 0 | 60000 | DA | U TIJEKU | Ključne aktivnosti planirane ovom mjerom kao provedba projekata iz Strategije zelene urbane obnove Starog Grada se ostvaruju prema planu, kao i aktivnost poboljšanja uvjeta boravka turista na području Grada Staroga Grada.
[5 empty] | Broj novih hike staza | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | PROVEDENO
2 | PC 1.3. Razvoj teritorijalno ravnomjerno raspoređenog, cjelogodišnjeg, diversificiranog, održivog i inovativnog turizma | M3: Razvoj i poticanje ulaganja u unapređenje kvalitete, kvantitete, prepoznatljivosti i sigurnosti turističkih proizvoda, usluga i sadržaja, kao i poticanje razvoja specifičnih oblika turizma | Aktivnosti vezane za provedbu projekata Strategije zelene urbane obnove Starog Grada koje obuhvaćaju Centar za posjetitelje „Stara Vinarija“, Sadnja stabala na sjevernoj strani starogradske luke, Morski prsti otoka Hvara - revitalizacija prirodne baštine poluotoka Kabel | svibanj 2025. | Broj novih zelenih površina izvan arheoloških lokaliteta | 0 | 1 | 0 | 23850 | DA | U TIJEKU | Ključne aktivnosti planirane ovom mjerom, a uključuju provedbu projekata iz Strategije zelene urbane obnove Starog Grada se ostvaruju prema planu. | U TIJEKU
[5 empty] | Realizacija projekta revitalizacije prirodne baštine | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | KAŠNJENJE
3 | PC 1.4. Razvoj održive i pametne poljoprivrede Splitsko-dalmatinske županije | M1: Podrška ulaganjima u sektore ekološke i/ili autohtone poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda | Aktivnosti vezane za provedbu projekta Strategije zelene urbane obnove Starog Grada koji obuhvaća provedbu projekta Urbani vrtovi – Starogradsko polje | svibanj 2025. | Broj potpora poljoprivrednicima koji aktivno obrađuju parcele u Starogradskom polju | 30 | 30 | 35 | 32347.5 | DA | U TIJEKU | Ključna aktivnost planirana ovom mjerom koja uključuje provedbu projekta iz Strategije zelene urbane obnove Starog Grada se provodi prema planu. | NIJE POKRENUTO
4 | PC 1.4. Razvoj održive i pametne poljoprivrede Splitsko-dalmatinske županije | M2: Razvoj infrastrukture, suprastrukture i programa potrebnih za razvoj konkurentne i otporne poljoprivrede | Aktivnosti vezane za ulaganje u ruralnu infrastrukturu, održavanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta te dodjela subvencija i naknada štete u poljoprivredi | svibanj 2025. | Ukupan broj poljoprivrednika | 320 | 330 | 311 | 5555.64 | DA | U TIJEKU | Ključne aktivnosti planirane ovom mjerom se provode kontinuirano s naglaskom na ulaganje u ruralnu infrastrukturu te isplatu potpora i subvencija poljoprivrednicima. | ODUSTAJE SE
[5 empty] | Ukupan broj obrtnika | 135 | 145 | 190
[5 empty] | Ukupan broj poduzetnika | 110 | 120 | 115
5 | PC 1.4. Razvoj održive i pametne poljoprivrede Splitsko-dalmatinske županije | M5: Podrška poboljšavanju tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno-prehrambenih proizvoda | Aktivnosti vezane za provedbu projekta Strategije zelene urbane obnove Starog Grada koji obuhvaća provedbu projekta Poduzetnička potporna infrastruktura Grada Starog Grada | prosinac 2024. | Broj novouređenih objekata po principu kružne obnove – gospodarska svrha | 0 | 2 | 0 | 0 | DA | KAŠNJENJE | Ključne aktivnosti planirane ovom mjerom, a uključuju provedbu projekata iz Strategije zelene urbane obnove Starog Grada se ne ostvaruju prema planu zbog kašnjenja u provedbi projekta Poduzetničke potporne infrastrukture Grada Starog Grada.
6 | 2.2. Stvaranje suvremenog obrazovanog sustava | M1: Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja implementacijom novih programa, izgradnjom nove i obnovom postojeće infrastrukture | Redovna djelatnost osnovnih i srednjih škola, te stipendiranje nadarenih učenika i studenata | svibanj 2025. | Broj učenika | 270 | 280 | 194 | 32367.53 | DA | U TIJEKU | Ključne aktivnosti planirane ovom mjerom se provode kontinuirano, obzirom da mjera obuhvaća redovnu djelatnost osnovnih i srednjih škola, te stipendiranje nadarenih učenika i studenata.
[5 empty] | Broj stipendista (učenika) | 6 | 8 | 6
[5 empty] | Broj dodijeljenih stipendija (studenti) | 6 | 8 | 3
7 | 2.2. Stvaranje suvremenog obrazovanog sustava | M2: Poticanje cjeloživotnog učenja usklađenog s potrebama društva i gospodarstva | Aktivnosti vezane za financiranje rada dječjeg vrtića "Sardelice" Stari Grad | svibanj 2025. | Broj upisane djece predškolske dobi | 110 | 120 | 110 | 392172.59 | DA | U TIJEKU | Ključna aktivnosti planirana ovom mjerom se provodi kontinuirano, a obuhvaća aktivnosti vezane za financiranje rada dječjeg vrtića "Sardelice" Stari Grad.
8 | PC 3.1. Zaštita okoliša i prirode te stvaranje otpornosti na klimatske promjene i prirodne katastrofe | M1: Vrednovanje, zaštita, očuvanje i održivo korištenje prirodnim resursima | Aktivnosti vezane uz prostorno uređenje i unapređenje stanovanja te izgradnju i održavanje javnih površina | svibanj 2025. | Broj izrađene prostorno-planske dokumentacije | 3 | 3 | 0 | 8800 | DA | U TIJEKU | Ključne aktivnosti planirane ovom mjerom se provode u skladu sa planom, a odnose se na aktivnosti vezane uz prostorno uređenje i unapređenje stanovanja te izgradnju i održavanje javnih površina.
[5 empty] | Održavane javne površine (u m2) | 80000 | 90000 | 80000
9 | PC 3.1. Zaštita okoliša i prirode te stvaranje otpornosti na klimatske promjene i prirodne katastrofe | M2: Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprečavanje rizika i otpornosti na katastrofe | Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite, uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite, poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga, promotivne aktivnosti protupožarne zaštite, organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja na području samoupravne jedinice, sufnanciranje rada sezonskih policajaca | svibanj 2025. | Broj intervencija zaštite i spašavanja | 200 | 180 | 341 | 167880.59 | DA | U TIJEKU | Ključne aktivnosti planirane ovom mjerom se provode kontinuirano, a obuhvaćaju aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite, uspostavu i unaprjeđenje sustava civilne zaštite, poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga, promotivne aktivnosti protupožarne zaštite, organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja na području samoupravne jedinice, sufnanciranje rada sezonskih policajaca
10 | PC 3.1. Zaštita okoliša i prirode te stvaranje otpornosti na klimatske promjene i prirodne katastrofe | M3: Unapređenje sustava cjelovitog i održivog gospodarenja otpadom | Aktivnosti vezane uz sanacije odlagališta otpada, sanaciju odlagališta Dolci, zbrinjavanje otpada te financiranje izobrazbe o gospodarenju otpadom | svibanj 2025. | Količina prikupljenog recikliranog otpada (u kg) | 100000 | 100200 | 229970 | 138420 | DA | U TIJEKU | Ključne aktivnosti planirane ovom mjerom se provode u skladu s planiranim, s naglaskom na sanaciju odlagališta te zbrinjavanje otpada.
[5 empty] | Broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu | 400 | 600 | 2250
11 | PC 3.2. Održivi razvoj infrastrukturnih sustava | M1: Podizanje kvalitete i održivosti komunalnog sustava | Aktivnosti vezane za održavanje komunalne infrastrukture Grada, gradnja i održavanje javne rasvjete, održavanje i čišćenje zelenih površina, provedba projekata Strategije zelene urbane obnove Starog Grada | svibanj 2025. | Broj nabavljenih komunalnih vozila | 0 | 1 | 1 | 985691.37 | DA | U TIJEKU | Ključne aktivnosti planirane ovom mjerom se kontinuirano provode, a odnose se na aktivnosti vezane za održavanje komunalne infrastrukture Grada, gradnja i održavanje javne rasvjete, održavanje i čišćenje zelenih površina, provedba projekata Strategije zelene urbane obnove Starog Grada.
[5 empty] | Uređene zelene površine (u m2) | 20000 | 30000 | 25000
[5 empty] | Broj izdanih građevinskih dozvola | 70 | 90 | 36
12 | PC 3.2. Održivi razvoj infrastrukturnih sustava | M4: Razvoj i unapređenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u skladu s razvojem Stari Grada | Aktivnosti vezane za gradnju kanalizacije i gradnju oborinske odvodnje | svibanj 2025. | Broj izgrađenih oborinskih odvodnja na području Staroga Grada (Ulica Sridnjo kola, Ulica Duolnja kola, Ulica Predraga Bogdanića, Put Rudine, ulica Ivana Meštrovića, Njiva, Ulica Pere Ljubića) | 0 | 3 | 0 | 0 | DA | ODUSTAJE SE | Ključne aktivnosti planirane ovom mjerom, a koje obuhvaćaju aktivnosti vezane za gradnju kanalizacije i gradnju oborinske odvodnje se ne provode iz razloga što se od njih odustalo iz daljnjeg planiranja u Proračunu Grada.
13 | PC 3.4. Održiva mobilnost | M3: Poboljšavanje kvalitete kolnog i pješačkog prometa i prometa u mirovanju, kao i unapređenje sustava za upravljanje i nadzor prometom | Aktivnosti vezane za izgradnju nerazvrstanih cesta, održavanje prometnica i valorizaciju prirodne baštine poluotoka Kabel | svibanj 2025. | Izgrađene nove pješačke i biciklističke staze (u km) | 0 | 70 | 0 | 52344.25 | DA | U TIJEKU | Ključne aktivnosti planirane ovom mjerom se provode u skladu s planiranim, s naglaskom na izgradnju nerazvrstanih cesta, održavanje prometnica i valorizaciju prirodne baštine poluotoka Kabel.
[5 empty] | Novouređene javne infrastrukture (asfaltirane ceste u km) | 20 | 20 | 5.282
14 | PC 3.5. Razvoj općeg prometnog sustava | M1: Razvoj zračnog prometa razvojem heliodroma - aerodroma | Aktivnost koja se odnosi na financiranje izrade idejne studije i opreme za heliodrom - aerodrom | svibanj 2025. | Izgrađen heliodrom - aerodrom | 0 | 0 | 0 | 3250 | DA | KAŠNJENJE | Planirane aktivnosti izgradnje helidoroma - aerodroma su krenule sa realizacijom u 2024. godini.
15 | PC 3.5. Razvoj općeg prometnog sustava | M3: Razvoj pomorske infrastrukture i usluga | Aktivnosti vezane uz održavanje obale i financiranje troškova pomorskog prijevoza | svibanj 2025. | Broj održavanih gradskih plaža | 6 | 6 | 6 | 2280 | DA | U TIJEKU | Ključne aktivnosti planirane ovom mjerom se u provode u skladu s planiranim, a vezane su uz održavanje obale i financiranje troškova pomorskog prijevoza.
16 | PC 4.1 Povećana i uravnotežena kvaliteta života stanovnika Starog Grada | M1: Poboljšan i teritorijalno uravnotežen sustav zdravstva na području Stari Grada i stvaranje uvjeta za pružanje visokokvalitetnih zdravstvenih usluga | Aktivnosti vezane za financiranje ustanova u zdravstvu i Doma zdravlja SDŽ | svibanj 2025. | Broj korisnika kojima je unaprijeđena dostupnost usluga zdravstvene zaštite | 160 | 170 | 165 | 19000 | DA | U TIJEKU | Ključne aktivnosti planirane ovom mjerom se provode u skladu s planiranim, a odnose se na aktivnosti vezane za financiranje ustanova u zdravstvu i Doma zdravlja SDŽ.
17 | PC 4.1 Povećana i uravnotežena kvaliteta života stanovnika Starog Grada | M2: Poboljšan i teritorijalno uravnotežen sustav socijalne skrbi na području Stari Grada s naglaskom na podršku programima deinstitucionalizacije | Aktivnosti vezane uz financiranje pomoći udrugama osoba sa invaliditetom i građanima, te sufinanciranje programa "Pomoć osobama slabog imovinskog stanja" Doma za starije i nemoćne osobe Stari Grad | svibanj 2025. | Broj korisnika socijalnih usluga (Pomoć u kući) | 8 | 10 | 3 | 74050.98 | DA | U TIJEKU | Ključne aktivnosti planirane ovom mjerom se provode u skladu s planiranim, a aktivnosti su vezane uz uz financiranje pomoći udrugama osoba sa invaliditetom i građanima, te sufinanciranje programa "Pomoć osobama slabog imovinskog stanja" Doma za starije i nemoćne osobe Stari Grad.
18 | PC 4.1 Povećana i uravnotežena kvaliteta života stanovnika Starog Grada | M3: Poboljšavanje kvalitete i dostupnosti društvenih i kulturnih sadržaja i povezane infrastrukture | Aktivnosti vezane uz financiranje rada Gradske knjižnice i čitaonice Starog Grada, donacije ustanovama i udrugama u kulturi, sufinanciranje kulturnog ljeta i ostalih manifestacija te provođenje projekta rekonstrukcija i dogradnje zgrade bivšeg doma kulture za višenamjenski centar za posjetitelje | svibanj 2025. | Broj organiziranih kulturnih manifestacija | 50 | 50 | 11 | 312286.36 | DA | U TIJEKU | Ključne aktivnosti planirane ovom mjerom se provode u skladu s planiranim, a obuhvaćaju aktivnosti vezane uz financiranje rada Gradske knjižnice i čitaonice Starog Grada, donacije ustanovama i udrugama u kulturi, sufinanciranje kulturnog ljeta i ostalih manifestacija te provođenje projekta rekonstrukcija i dogradnje zgrade bivšeg doma kulture za višenamjenski centar za posjetitelje.
[5 empty] | Broj upisanih članova u Gradsku knjižnicu i čitaonicu Stari Grada | 185 | 190 | 242
19 | PC 4.1 Povećana i uravnotežena kvaliteta života stanovnika Starog Grada | M4: Stvaranje uvjeta za razvoj i promicanje kulture sporta, rekreacije i aktivnog i zdravog života | Aktivnosti vezane za financiranje dodatnih ulaganja objektima dječjeg vrtića "Sardelice", društvenog doma Mlin, zgradi Gradske uprave, financiranje djelovanja športskih udruga te financiranje tekućeg i investicijskog održavanja nogometnih igrališta Stari Grad i Vrbanj | svibanj 2025. | Broj održavanih gradskih građevinskih objekata | 4 | 6 | 6 | 415650 | DA | U TIJEKU | Ključne aktivnosti planirane ovom mjerom se provode u skladu s planiranim, a aktivnosti su vezane za financiranje dodatnih ulaganja objektima dječjeg vrtića "Sardelice", društvenog doma Mlin, zgradi Gradske uprave, financiranje djelovanja športskih udruga te financiranje tekućeg i investicijskog održavanja nogometnih igrališta Stari Grad i Vrbanj.
[5 empty] | Broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad | 7 | 8 | 6
20 | PC 4.1 Povećana i uravnotežena kvaliteta života stanovnika Starog Grada | M6: Obnova, valorizacija i održivo korištenje kulturnom baštinom | Aktivnosti vezane za financiranje rada Muzeja Starog grada, sufinanciranje rada Javne ustanove "Agencija za upravljanje Starogradskim poljem Ager", sufinanciranje projekata apliciranih Ministarstvu kulture i Ministarstvu poljoprivrede te sufinanciranje projekta zelene urbane obnove arheološke baštine Starog grada | svibanj 2025. | Broj obnovljenih objekata kulturne baštine | 0 | 6 | 7 | 454005 | DA | U TIJEKU | Ključne aktivnosti planirane ovom mjerom se provode u skladu s planiranim, a obuhvaćaju financiranje rada Muzeja Starog grada, sufinanciranje rada Javne ustanove "Agencija za upravljanje Starogradskim poljem Ager", sufinanciranje projekata apliciranih Ministarstvu kulture i Ministarstvu poljoprivrede te sufinanciranje projekta zelene.
[5 empty] | Ukupan broj posjetitelja Muzeja Stari Grada | 1500 | 2200 | 1533
[5 empty] | Broj provedenih projekata | 3 | 5 | 12
21 | PC 4.2 Dobro upravljanje | M1: Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru | Aktivnosti vezane za financiranje rada Gradonačelnika i Gradske uprave, Zamjenice gradonačelnika. Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, Financiranje općih usluga (promidžba i informiranje, premije osiguranja, članarine…), financiranje političkih stranaka | svibanj 2025. | Broj izdanih rješenja | 1600 | 1640 | 3831 | 891996.56 | DA | U TIJEKU | Ključne aktivnosti planirane ovom mjerom se provode u skladu s planiranim, a vezane su za financiranje rada Gradonačelnika i Gradske uprave, Zamjenice gradonačelnika. Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, Financiranje općih usluga (promidžba i informiranje, premije osiguranja, članarine…), financiranje političkih stranaka.
[5 empty] | Broj sklopljenih ugovora | 150 | 154 | 271
[5 empty] | Broj projekata JLS kojima je odobreno sufinanc. sredstvima ESI fondova | 4 | 8 | 0
22 | PC 4.2 Dobro upravljanje | M2: Poticanje partnerstva i potpora organizacijama civilnog društva s naglaskom na održivi razvoj | Aktivnosti vezane za financiranje vjerskih zajednica, financiranje potpora udrugama civilnog društva i pomoći Crvenom križu Grada Hvara | svibanj 2025. | Broj potpora vjerskim zajednicama | 4 | 4 | 0 | 11900 | DA | U TIJEKU | Ključne aktivnosti planirane ovom mjerom se provode kontinuirano u skladu s planiranim, a vezane su za financiranje vjerskih zajednica, financiranje potpora udrugama civilnog društva i pomoći Crvenom križu Grada Hvara.
[5 empty] | Broj potpora udrugama civilnog društva | 10 | 15 | 32
| Datum: | 27. ožujka 2025.
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Marianda Vranković Moškatelo, Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti i razvojne projekte JUO Grad Stari Grad
| POTPIS ČELNIKA TIJELA: | Antonio Škarpa, Gradonačelnik
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna aktivnost za provedbu mjere postignuta, odnosno (NE) ako ključna aktivnost nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne aktivnosti kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne aktivnosti su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (postoje odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih aktivnosti)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja