Na temelju odredbe članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), u svezi s člankom 14. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj:  92/10, 114/22) i Glave III. točke 6. pod točke b.3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2026. godini (KLASA: 022-03/26-07/45, URBROJ: 50301-29/23-25-2, od 26. veljače 2026. godine)  i odredbe članka 32. stavka 1. podstavka 31. Statuta Grada Starog Grada („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“ broj: 12/09, 3/10, 4/13, 5/13, 6/18 i 2/20) na prijedlog Gradonačelnika i Stožera civilne zaštite Grada Staroga Grada, Gradsko vijeće Grada Starog Grada na XIII. sjednici održanoj dana, 2. lipnja 2026. godine donosi

P L A N

operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite

od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2026. godini

na području Grada Starog Grada

- NORMATIVNE I OPĆE ODREDNICE

1. 	Ovim Planom utvrđuju se osnovne pretpostavke, planiranje i provedba, preventivne i operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja požara na području Grada Staroga Grada u 2026. godini.

2. 	Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2026. godini na području Grada Staroga Grada (u daljnjem tekstu: Plan) temelji se na odredbama Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2026. godini kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske Zaključkom (KLASA: 022-03/26-07/45, URBROJ: 50301-29/23-25-2, od 26. veljače 2026. godine), a odnosi se na područje Grada Staroga Grada kao jedinicu lokalne samouprave. Plan se temelji i na slijedećim dokumentima:

      - Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske, („Narodne novine“ broj: 25/01),

      - Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj: 20/18, 115/18, 98/19, 57/22, 136/25),

      - Pravilnik o zaštiti šuma od požara („Narodne novine“, broj: 33/14).

Ovim se Planom, kao godišnjim provedbenim planom unapređenja zaštite od požara, vrši privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i podataka iz Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“, broj: 4/25) temeljem iskustava stečenih u razdoblju od njihovog donošenja do izrade ovog Plana kao i s novonastalim uvjetima iz razmatranog stanja zaštite od požara u prethodnoj godini.

3.	Grad Stari Grad je, za svoje područje, izradio i donio slijedeće dokumente:

- Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara, sukladno Pravilniku o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (“Narodne novine”, broj: 35/94, 110/05, 28/10), a koji su doneseni na sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada održanoj dana 31.03. 2025. godine, uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Broj: 4-5-24 od 11. studenog 2024. godine i Ministarstva unutarnjih poslova, Područni ured civilne zaštite Split, Služba inspekcijskih poslova Split, Klasa: 245-0224-11/436, Urbroj: 511-01-368-24-2 od 09. prosinca 2024. godine;

- Plan djelovanja civilne zaštite; Zast d.o.o. Split, 2022. god.

- Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća, donesenu na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 14. ožujka 2011. godine;

Svi gore navedeni akti primjenjivati će se tijekom 2026. godine.

Grad Stari Grad je uključen u sustav Registra šteta Republike Hrvatske te ima jednog ovlaštenog operatera za pristup službenom software-u kojim se evidentiraju štete od proglašenih prirodnih nepogoda.

4. 	Plan rada Stožera Civilne zaštite Grada Starog Grada za požarnu sezonu 2026. godinu definiran je točkom 21. ovog Plana; Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Starog Grada definiran je točkom 23. i točkom 24. ovog Plana; Prijedlozi lokaliteta i prostora radi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta u gašenju velikih požara otvorenog prostora definirani su točkom 28. ovog Plana; Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone 2026. g. na području Grada Starog Grada utvrđen je u točki 24. ovog Plana;

Utvrđuje se da su kroz odredbe ovog Plana izvršena potrebna usklađenja s novonastalim uvjetima bitnim za zaštitu od požara temeljem raščlambi stanja za proteklo jednogodišnje razdoblje, kao što je navedeno u točki 2. ovog Plana. Donošenjem ovog Plana izvršen je i godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara i njegovog financiranja.

5.	Na temelju članka 3. Zakona o zaštiti od požara, Grad Stari Grad ovlašćuje DVD Stari Grad da u ime Grada Staroga Grada koordinira aktivnostima oko provedbe odredbi Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara te ovog Plana u svim potrebnim fazama.

II 	PROVEDBA PREVENTIVNIH I OPERATIVNIH AKTIVNOSTI NA 		OTKLANJANJU OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA

6.	"Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Split, Šumarija Hvar donosi   Plan zaštite šuma od požara za 2026. godinu. Navedenim Planom planirana je služba motrenja i dojave te ophodnje u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2026. godine na području Šumarije Hvar – cijeli otok sa pripadajućim otočićima. Sukladno odredbama Plana zaštite šuma od požara za 2026. godinu, na području Šumarije Hvar planirano je motrenje i ophodnja po mjestu i vremenu za područje Grada Starog Grada kako slijedi:

- 	ophodnja : Čuvari šuma, motritelji započinju rad na ophodnji i motrenju 			svakodnevno

-	motrionice:  rade u vremenu 07.00 sati do 19.00 sati

Sveti Nikola (098/393 813), Zakaštil (098/393 915),

- motrionice:  rade u vremenu 11.00 sati do 19.00 sati

Vratnik (098/393 917)

- motriteljska mjesta: rade u vremenu od 07.00 sati do 19.00 sati

Vidikovac (098/393 816)

Grad Stari Grad ovim Planom regulira pitanja protupožarne zaštite na području Grada Staroga Grada, koordinirajući sve radnje s DVD-om Stari Grad, Komunalno Stari Grad d.o.o., Šumarijom Hvar i Turističkom zajednicom Grada Staroga Grada.

Zbog posebne sigurnosti glede objekata, opreme i sirovina (propan-butan plin) prodavaonice plina u objektu na ulazu u Stari Grad kod zgrade Vinarije, objekt benzinske postaje Shell u trajektnoj luci Stari Grad te ispred PC Tommy u gradskoj luci (trajektno pristanište) potrebno je zatražiti od nadležnih državnih tijela obavljanje redovnih inspekcijskih pregleda i nadzora u poslovima zaštite od požara te da, sukladno ovlastima i propisima, izdaju odgovarajuće naloge vlasniku i/ili upravi prema kojima će isti biti dužni izvršiti sve svoje obveze kako ne bi došlo do nastanka ili širenja požara na tom prostoru. Sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara, tvrtka je dužna uspostaviti cjelodnevno čuvanje objekta te spriječiti neovlašteni ulaz bez nadzora, o kojoj obvezi će biti posebno obavješteni.

7. 	Putem komunalnog redarstva Grada Starog grada utvrditi tzv. divlja odlagališta otpada i povremenom kontrolom ustanovljavati novonastala divlja odlagališta otpada, i sukladno financijskim mogućnostima Grada Starog Grada ista sanirati.

Izvršitelj zadatka: 	HR šume d.o.o., Gradonačelnik,

Rok provedbe:	kontinuirano

8.	Dovesti u ispravno stanje postojeće hidrante na vodovodnim trasama područja Grada, a prvenstveno osigurati ispravne hidrante u svim naseljima na području Grada. Omogućiti pristup istima, trase i mjesta vodo zahvata unijeti iz popisa u zemljovide mjerila M 1:25000 te ih obilježiti na terenu pripadajućim znakovljem. Od vlasnika objekata i tvrtke “Vodovod i odvodnja Brača i Hvara“ d.o.o., Podružnica Hvar - Jelsa traži se da, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara i odgovarajućim podzakonskim aktima, osposobe i trajno drže u ispravnom stanju sve vanjske hidrante na području Grada Staroga Grada. Navedene priključke potrebno je učiniti dostupnima članovima vatrogasnih postrojbi te tehničkim vozilima.

O pregledu hidranata te utvrđenom stanju, izvršitelj zadaće je dužan izvijestiti Gradonačelnika Grada Starog Grada.

“Vodovod i odvodnja Brača i Hvara“ d.o.o., Podružnica Hvar - Jelsa dužan je, u dane povećanog indeksa opasnosti od nastanka i širenja požara, osigurati danonoćno dežurstvo dispečera koji može regulacijom pritiska vode na opožarenom području omogućiti dovoljan dotok vode bez zastoja za korištenje hidranata i drugih vodo zahvata prilikom vatrogasne intervencije.

Izvršitelj zadatka:	“Vodovod i odvodnja Brača i Hvara“ d.o.o., Podružnica Hvar - Jelsa

DVD Stari Grad

Rok provedbe: 	kontinuirano

9.	Hrvatska elektroprivreda d.d. i Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. obvezan je u okviru svojih nadležnosti u elektroenergetskim građevinama planirati, organizirati, tretirati i čistiti prostor od lakozapaljivih tvari koje bi  mogle izazvati požar i omogućiti njegovo širenje, a u trasama nadzemnih elektroenergetskih vodova održavati sigurnosne visine i udaljenosti odnosno provoditi šumski red.

Izvršitelj zadatka:	„HEP" d.d. i HEP-ODS" d.o.o.

DVD Stari Grad

Rok provedbe: 	kontinuirano

10. 	Potrebno je izraditi popis i zemljovide vrijednih šuma po stupnjevima opasnosti od šumskog požara sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara („Narodne novine“, broj 33/14). Planski definirati trajne preventivne aktivnosti u smislu izgradnje protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste, a  u skladu sa Zakonom o šumama i šumskogospodarskim planovima.

Izvršitelj zadatka:	"Hrvatske šume" d.o.o.  Zagreb PJ Split – šumarija Hvar, 					JLP(R)S, Ministarstvo poljoprivrede, Vatrogasne zajednice 				Županija

Rok: 			I. kvartal 2026. godine.

11. 	Na području Grada Staroga Grada ima oko 4.500 ha površine obrasle šumom i makijom. Navedene površine su većim dijelom u privatnom vlasništvu, a čestice Hrvatskih šuma su razasute na cijelom tom području u obliku saća.

Motriteljsko-dojavnu službu bi trebalo postaviti na najvišim vrhovima područja Grada, odnosno na vrhove Glavica, Starač, Budinjac i sl., ali nažalost, zbog njihove male visine i obraslosti područja, sa istih je slaba vidljivost. Bolja vidljivost je sa promatračnice "Sv. Nikola“ te na lokacijama: Vidikovac, Hum-Vratnik i Zakaštil, a što je pokriveno Planom „Hrvatskih šuma“.

Dana 15. lipnja 2014. na vodospremi „Budinjac“ na brdu Budinjac postavljena je video kamera za nadzor požara. Video kamerom se upravlja iz prostorije DVD-a Stari Grad.

Video nadzorom je pokriven veći dio područja Grada Staroga Grada (poluotok Kabal, grad Stari Grad, odlagalište komunalnog otpada i veći dio Starogradskog polja)

Plan i raspored obavljanja službe utvrđuje Grad Stari Grad i "Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb PJ Split

Izvršitelji zadatka:	 Grad Stari Grad

Sudionici: 		 DVD-a Grada Starog Grada

"Hrvatske šume" d.o.o.. Zagreb PJ Split

Rok: 			I. kvartal 2026. godine

12. 	Za zaustavljanje širenja velikih i katastrofalnih požara angažira se, na zahtjev nadležnog zapovjednika, teška građevinska mehanizacija. Vatrogasni zapovjednik određuje nadnevak, vrijeme, mjesto, količinu i vrstu mehanizacije te, prema pravilima struke, određuje poslove koje je potrebno obaviti. Preporuča se angažirati pravne ili fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Staroga Grada odnosno pravne ili fizičke osobe koje borave odnosno prebivaju na području neposredno do požarišta. Ako se odgovarajuća teška građevinska mehanizacija u potrebnom trenutku već nalazi na nekom ugovorenom poslu čije bi neizvršavanje nanijelo vlasniku/investitoru veću štetu, moguće je angažiranje druge pravne ili fizičke osobe koja posjeduju odgovarajuću mehanizacije, a nalaze se na udaljenijem mjestu od požarišta, a sve sukladno dogovoru sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom koristeći županijski operativni plan. Naknada troškova uporabe strojeva vlasnicima se plaća prema tržišnoj cijeni sata rada za odgovarajuću vrstu stroja. Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi s požarišta tešku građevinsku mehanizaciju te osigurava njen žurni prijevoz na druge lokacije, sve uz zapisnik o njenom stanju i radu kojeg ovjerava vatrogasni zapovjednik ili od njega ovlaštena osoba.

Izvršitelj zadatka:	Gradonačelnik, Vatrogasni zapovjednik područja

Sudionici:		"Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb PJ Split – Šumarija Hvar

DVD Stari Grad

PRAVNE ODNOSNO FIZIČKE OSOBE koje posjeduju tešku građevinsku mehanizaciju, a nalaze se na području Grada Staroga Grada

Rok: 	I. kvartal 2026.

13. 	Utvrđuje se da zbog postojeće strukture vlasništva nad šumama, rasprostranjenosti i vrste šuma, konfiguracije terena, kao i s obzirom na već postojeće lokalne puteve te protupožarne i šumske prosjeke, odnosno zbog opsega dosadašnje opožarenosti otvorenog prostora, stanje na području Grada Staroga Grada glede protupožarnih prosjeka i šumskih puteva je zadovoljavajuće. Međutim,  postojeće puteve potrebno je očistiti, a na prosjekama obaviti spaljivanje korova. Također je potrebno postojeće puteve i šumske prosjeke ucrtati u odgovarajuće zemljovide ili koristiti panoramske fotografije poradi primjene pri vatrogasnim intervencijama.

Vlasnici i korisnici neuređenog zemljišta su dužni urediti sigurnosne i zaštitne pojaseve oko svog zemljišta te ga redovito držati urednim i opremljenim priručnim sredstvima za gašenje požara (voda, pijesak i sl.). O navedenoj dužnosti isti će biti obavješteni putem letaka, plakata i objavama na mrežnim stranicama Grada Staroga Grada.

Vlasnici gospodarskih objekata su dužni, zbog izrastanja trave i korova koji sušenjem brzo prenose vatru, čišćenjem prostora provesti aktivnosti na samozaštiti svojih zemljišta i objekata od požara. Ove radnje nadzirati će Komunalno Stari Grad d.o.o. u suradnji sa komunalnim redarstvom Grada Staroga Grada.

Pri održavanju otvorenog prostora potrebno je primijeniti odgovarajuće agrotehničke mjere sprječavanja zakorovljenosti, uzgoja bilja sa što manje biljnog otpada, korištenja i uklanjanja biljnih otpadaka, zamjene smolastih biljaka drugim vrstama nasada i druge preventivno uzgojne radove.

Uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina vrši se čišćenjem poljskih putova, sadnjom vazdazelenih živica, uređivanjem kanala, bunara za navodnjavanje, sadnjom ostalih nasada i održavanjem vjetrobranskih pojaseva.

Vlasnici poljoprivrednih površina dužni su ukloniti osušene i opožarene biljne ostatke te ih odlagati na prostore koji su zaštićeni od nastanka ili širenja požara, a ako ih uništavaju paljenjem dužni su takve radnje prijaviti lokalnom DVD-u i obvezno osigurati asistenciju njihovih vatrogasaca.

DVD Stari Grad vodi evidenciju o stanju prohodnosti protupožarnih prosjeka i puteva i ažurira ih do početka požarne sezone, a vatrogasni zapovjednik i komunalno redarstvo nadziru njihovo stanje prije i tijekom ljetne požarne sezone.

Izvršitelj zadatka:	Gradonačelnik Grada Starog Grada (Jedinstveni upravni 					odjel)

Sudionici:		DVD Starog Grada

"Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb PJ Split – Šumarija Hvar

Vlasnici/korisnici neuređenog zemljišta

Vlasnici gospodarskih objekata

Rok: 			II. kvartal 2026. godine uz kontinuirani nadzor

14. Na području Grada Staroga Grada tijekom 2026. godine održavaju se slijedeće šumske ceste i prosjeci:

- Tematski putovi kroz Starogradsko polje,:

makadamski put:

- 	od glavne trafostanice do Igrališča (iza letjelišta),

- 	od glavnog puta kroz Starogradsko polje prema sjeveru (kroz Duge njive)

- 	od glavnog puta kroz Starogradsko polje prema sjeveru (kroz Dračevicu)

-	put od istočnog kraja letjelišta do crkve Sv. Mihovila (Vrbanj)

-	od glavnog puta kroz Starogradsko polje prema jugu do DC116 (kroz Rugonj)

- 	iznad hotela prema rtu Kabal,

- Put prema uvali Oskorušica

- Put prema uvali Ključna

Ukupno cca 25 km šumskih cesta i protupožarnih putova /prohodnih/.

Izvršitelji:	"Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb PJ Split – Šumarija Hvar 					Hrvatska

Najpovoljniji ponuditelj sukladno Javnom pozivu

DVD- Stari Grad

Sudionici: 	Gradonačelnik

Rok: 		II. kvartal svake planske godine.

# 15. 	Po potrebi sudjelovati na informativnom savjetovanju i dogovaranju s predstavnicima Područni ured civilne zaštite Split, Županijske vatrogasne zajednice.

Informiranje i edukacija sudionika u zaštiti od požara provoditi će se na području Grada Staroga Grada

Izvršitelj zadatka:	Gradonačelnik

Sudionici:	DVD Stari Grad

16. 	Zapovjedništvo DVD-a Stari Grad održati će, u suradnji sa Stožerom civilne zaštite, sastanak-sjednicu  te razmotriti i analizirati stanje zaštite od požara od početka tekuće godine kao i tijek priprema i provedbe aktivnosti zaštite od požara pred turističku sezonu, sadržan u ovom Planu.

Profesionalno osoblje i dužnosnici dobrovoljne vatrogasne postrojbe dužni su pri svojim vatrogasnim aktivnostima stalno nositi propisanu i urednu vatrogasnu odoru te ostalu osobnu opremu držati u besprijekornom stanju.

Izvršitelj zadatka:	Gradonačelnik

Sudionici:		DVD Grada Starog Grada i Stožer CZ Starog Grada

Rok: 			do 01. ožujka 2026. godine.

17. 	U pogledu priprema za protupožarnu sezonu, sukladno novim propisima o organizaciji i zapovijedanja te novim tehnologijama na požarištima, zapovjednici i ostali vatrogasni časnici u sklopu DVD Grada Staroga Grada te Stožera civilne zaštite Grada Starog Grada educirati će se putem posebnih seminara u suradnji s Područnim uredom civilne zaštite Split, odnosno Županijskom vatrogasnom zajednicom.

Zapovjednici, vatrogasni časnici i ostali pripadnici dobrovoljne vatrogasne postrojbe Grada Staroga Grada dužni su ispuniti uvjete za pribavljanje odobrenja za rad.

Izvršiti će se vatrogasna obuka tzv. “sezonskih vatrogasaca” koji će, uz vatrogasnu postrojbu na području Grada Staroga Grada, činiti vatrogasne snage tijekom požarne sezone. Posebno je potrebno osigurati i obučiti te organizirati nazočnost na području članova posebnih vatrogasnih postrojbi ustrojenih na razini županije na području Grada Staroga Grada.

DVD Stari Grad dužan je, u označenom roku, dostaviti na suglasnost Područnim uredom civilne zaštite Split plan rasporeda, broj i popis s osnovnim podacima vatrogasaca predviđenih za privremeno zapošljava nje te program njihovog dodatnog osposobljavanja i opremanja.

Izvršitelji:	Županijska vatrogasna zajednica

Područni ured civilne zaštite Split

Sudionici: 	 DVD Stari Grad

Stožer civilne zaštite Grada Staroga Grada

PON i PSN CZ (pod uvjetom popune)

Rok: 		II. kvartal 2026. godine

18. 	Za kvalitetniju i što potpuniju pripremu protupožarne sezone, vatrogasna postrojba Grada Staroga Grada dužna je opremiti i tehnički osposobiti vatrogasna vozila i drugu značajnu vatrogasnu tehniku. Ovo osposobljavanje opreme i vozila učiniti sukladno izvršenom nalazu inspekcijskog nadzora opremljenosti vatrogasne postrojbe Grada Staroga Grada i za naknadno pribavljenu tehniku tijekom požarne sezone. Na kraju protupožarne sezone izraditi zapisnički popis nedostajuće ili neupotrebljive opreme s pripadajućim obrazloženjima.

Pravne osobe koje gospodare šumom i zaštićenim prostorom dužne su imati tehničku opremu koja će omogućiti komunikacijsko povezivanje s vatrogasnim postrojbama Vatrogasnog područja Stari Grad.

Izvršitelj:	Gradonačelnik Grada Staroga Grada

Sudionici:	 DVD Stari Grad

"Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb PJ Split – Šumarija Hvar

Rok: 		kontinuirano po potrebi

19. 	U svrhu promicanja uloge i značaja vatrogastva potrebno je provoditi edukaciju stanovništva održavanjem prigodnih manifestacija, provođenjem natjecanja vatrogasne mladeži, isticanjem plakata i javnim prikazivanjem videozapisa o posljedicama požara, poticanjem aktivnosti sudionika zaštite od požara. Također, obilježavati će se mjesec zaštite od požara kao i Dan vatrogasaca.

Korištenjem mjera zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uz suradnju sa Gradom Starim Gradom i DVD-om Stari Grad nastojati će se uključiti određeni broj nezaposlenih osoba sa područja Grada u obavljanje javnih radova na poslovima čišćenja požarno opasnih površina, sa krajnjim ciljem da se navedene osobe tijekom vremena usavrše za obavljanje vatrogasnog zanimanja.

Izvršitelj:	 DVD Grada Stari Grad

Rok: 		II. kvartal 2026. godine

III. 	PLAN UPORABE VATROGASNIH SNAGA I OPREME ZA POŽARNO

PODRUČJE GRADA STAROGA GRADA TE PODRUČJE ŽUPANIJE

20. 	Na požarnom području Staroga Grada trebalo bi ustrojiti motriteljsku i dojavnu službu s ciljem ranog i pravodobnog otkrivanja i dojave požara te njena potrebna dežurstva.

Na vodospremi „Budinjac“ lociranu na brdu Budinjac postavljena je video kamera za nadzor požara.

Video nadzorom pokriven je veći dio područja Grada Staroga Grada (poluotok Kabal, Grad, odlagalište komunalnog otpada i veći dio Starogradskog polja)

Rok: 		Video nadzor je u funkciji od 15. lipnja 2014.

21. 	Ustrojavaju se izvidničko preventivne ophodnje kako bi na licu mjesta poduzimale prve hitne mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, odnosno koje bi pravovremeno otkrivale, javljale i gasile požar u samom početku.

Komunalno Stari Grad d.o.o. u razdoblju od 16. 06. do 15.09. 2026. vršit će se ophodnje s mora u vremenu od 06:00 – 10:00 i 18:00 – 20:00.

Ophodnju će vršiti dva do tri djelatnika zaposlena na poslovima čišćenja plaža, a biti će opremljena mobilnim uređajima te opremom za ručno gašenje manjih požara (par kanti, brentača, srp i slično).

Izvršitelj zadatka:	Grad Stari Grad (Jedinstveni upravni odjel)

Turistička zajednica Grada Staroga Grada

Komunalno Stari Grad d.o.o.

Rok: 			II. kvartal 2026. godine

22. 	Stožer Civilne zaštite odnosno izravno Gradonačelnik i vatrogasni zapovjednik Grada Starog Grada ažurirat će prosudbe ugroženosti i planove zaštite i spašavanja osoba i materijalnih dobara od prirodnih nepogoda, a osobito šumskih požara na području Grada Starog Grada. Temeljem takvih prosudbi i planova zaštite i spašavanja i ukoliko se posebno ustanovi da postojeće snage organizirane u DVD – ima na području Grada Starog Grada nisu dovoljne, zapovjednik DVD-a Grada Starog Grada će pristupiti pozivanju vatrogasnih snaga s ostalih područja.

Gradonačelnik će, nakon prosudbe konkretne situacije, zatražiti od nadležnog tijela mobilizaciju organiziranih snaga zaštite i spašavanja odnosno potrebnog broja građana i materijalno tehničkih sredstava te po dobivenom odobrenju izvršiti pozivanje sudionika. Također, Gradonačelnik će zapovjediti uspostavu aktivnog cjelodnevnog dežurstva nadležnih tijela Grada Staroga Grada radi osiguranja logističke potpore snagama na terenu.

Izvršitelj zadatka:	Gradonačelnik

Sudionici: 	Stožer civilne zaštite

Povjerenici civilne zaštite u mjesnim odborima Grada Staroga Grada

Pripadnici postrojbe opće namjene za zaštitu i spašavanje (PON)

DVD Stari Grad

MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite

Rok: 			trajno.

23. 	U slučaju nastupanja prirodnih nepogoda, za koordinaciju u akcijama zaštite i spašavanja ljudi i dobara na području Grada Staroga Grada ustrojen je Stožer civilne zaštite Grada Staroga Grada. Za načelnika Stožera civilne zaštite Grada Staroga Grada imenovan je vatrogasni zapovjednik DVD-a Grada Staroga Grada.

U okviru civilne zaštite Grada Staroga Grada  ustrojene su: Postrojba civilne zaštite opće namjene te Povjerenici i zamjenici povjerenika.

Ukoliko Stožer civilne zaštite Grada Starog Grada ocijeni potrebnim, u pomoć se pozivaju prvenstveno pravne osobe koje su definirane kao snage od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Staroga Grada.

U slučaju otegotnih uvjeta Stožer civilne zaštite Grada Staroga Grada može, iznimno i privremeno, djelovati u užem sastavu kojeg čine: Gradonačelnik, načelnik Stožera, pomoćnik načelnika policijske postaje Hvar i predstavnik Područnog ureda civilne zaštite Split.

O poduzetom aktivnostima u takvim okolnostima gradonačelnik će izvijestiti i ostale članove Stožera, čim to objektivno bude moguće.

24. 	Grad Stari Grad oprema vatrogasnu postrojbu s odgovarajućom opremom i sredstvima o kojoj skrbi DVD Stari Grad.

Vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Grad raspolaže s 8 vatrogasnih vozila i to:

- Mercedes UNIMOG-U500 god. proizvodnje 2004. – Teško šumsko 	vozilo kapacitet  3800 l vode i 200 l pjenila

- IvecoDaily – godina proizvodnje 2004. - malo tehničko vozilo

- Citroen Boxer – godina proizvodnje 2006. kombi

- MAN 18.33D - god. proizvodnje 2009. – Vatrogasna cisterna kapacitet 			10000l

- IVECO Daily Truck 4x4 - god. proizvodnje 1989 – Malo šumsko vozilo 	kapacitet  500l

- TOYOTA Hillux – god. proizvodnje 2007. - Zapovjedno vozilo sa 	nadogradnjom UHPS kapacitet 250 l

- Autocisterna MAN TGM 15.250 4X2BB – godina proizvodnje 2015. kapaciteta 	7000 litara

- CITROEN C25 D, vatrogasno kombi vozilo, 1994. godina

#### Pored ovih vozila, DVD Stari Grad raspolaže i s jednom vatrogasnom prikolicom za prijevoz Rosenbauer motorne pumpe i opreme

Za provedbu ovog Plana, Grad Stari Grad putem DVD-a Stari Grad, uz druge odgovarajuće planove više razine, osigurava 8 sezonski zaposlenih vatrogasaca te dodatni broj vatrogasaca utvrđen raspodjelom sredstava i snaga po planovima više razine organiziranja protupožarne zaštite.

IV. 	FINANCIRANJE

25. 	U Proračunu Grada Starog Grada za 2026. godinu („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“, broj: 8/23) planirana su sredstva za protupožarnu zaštitu u iznosu od 171.822,00 EUR i to kako slijedi:

-	za djelatnost Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Grad u 2026. godini 	predviđen je iznos od 149.500,00 EUR od čega 115.000,00 EUR za redovnu djelatnost, 19.500,00 EUR za angažiranje sezonskih vatrogasaca i kapitalna donacija DVD-u za nabavu vatrogasnog vozila 15.000,00 EUR

- 	za redovnu djelatnost Civilne zaštite Grada Starog Grada u 2026. g. predviđen 		je iznos od 14.000,00 EUR;

- 	za redovnu djelatnost Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Hvar – Stari Grad 		u 2026. predviđen je iznos od 16.000,0 EUR;

- 	za redovnu djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja u 2026. g.  predviđen 		je iznos od 13.600,00 EUR od čega se iznos od 3.600,00 EUR odnosi na sufinanciranje opreme Centra za upravljanje rizicima od požara i katastrofa.

-	MUP RH sufinanciranje sezonskih policajaca u 2026. g. predviđen je iznos 			15.000,00 EUR, te za smještaj interventne policije u iznosu od 3.000,00 EUR.

Ukoliko bi došlo do nedostatka sredstava na poziciji operativnog plana zaštite od požara, a koja razlika bi se odnosila na ukupne troškove povećanog broja sezonski zaposlenih vatrogasaca, sukladno pravilima za refundaciju sredstava na teret državnog proračuna, razlika će se osigurati iz dijela sredstava namijenjenih za djelatnost DVD-a Stari Grad odnosno po potrebi i donošenjem Izmjena i dopuna Proračuna Grada Staroga Grada za 2026. godinu.

Izvršitelj: 	Gradonačelnik (Jedinstveni upravni odjel)

Rok: 		1. siječnja do 31. prosinca 2026. godine

V. 	POŽARNO PODRUČJE STARI GRAD

26. 	Dok se novim pravilima o ustrojstvu i djelovanju MUP-a, Ravnateljstva Civilne zaštite na drugi način ne riješi pitanje teritorijalne organizacije zaštite od požara, požarno područje obuhvaća Grad Stari Grad i Hvar, Općine Jelsa i Sućuraj dok vatrogasne postrojbe istog djeluju prema potrebi na ostalim požarnim područjima Splitsko-dalmatinske županije prema utvrđenom rasporedu.

Za svako požarno područje djelovanja utvrđuje se vatrogasna postrojba domaćin koja je u slučaju nastanka požara nositelj sljedećih obveza:

a) 	hitno gašenje požara i obavješćivanje MUP Ravnateljstvo civilne zaštite – 		Područni ured Split (MUP -RCZ), Vatrogasni operativni centar 				(VOC) Split i Policijske postaje Hvar (PP)

b) 	upoznavanje područnog vatrogasnog zapovjednika o stanju s mjesta 			događaja.

27. 	Za svako požarno područje određuje se vatrogasna postrojba (domaćin) u svojstvu nositelja, koja rukovodi akcijom gašenja požara do dolaska nadležnog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on ovlasti.

Angažiranje ostalih dobrovoljnih vatrogasnih snaga sa drugih područja, utvrđuju se s Požarnog područja otoka Hvara kako slijedi:

DVD - Jelsa

DVD - Hvar

DVD – Sućuraj

Nositelj je onaj na čijem je području požar, a ostali su sudionici do dolaska vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on ovlasti.

Sudionici: 	Požarno područje Split

Na temelju procjene zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva stigla na mjesto požara po potrebi poziva i ostale vatrogasne postrojbe sa otoka Hvara te o tome izvještava područnog vatrogasnog zapovjednika.

Ako snage i oprema DVD-a Stari Grad nisu dostatne, područni vatrogasni zapovjednik će pozvati ostale vatrogasne postrojbe vatrogasnog područja otoka Hvara te o tome izvijestiti višu razinu zapovijedanja.

U slučaju nastupa 3. i višeg stupnja ugroženosti od požara područni vatrogasni zapovjednik traži dodatne vatrogasne snage i opremu putem više razine zapovijedanja, a sukladno Planu intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju RH.

28. 	U svrhu učinkovitog vođenja posebno složenih višednevnih intervencija, operativnom stožeru intervencije i vatrogasnim snagama stavljaju se na raspolaganje slijedeće prostorije:

- 	DVD Stari Grad, Ulica Ivana Meštrovića 4a., Stari Grad,

- 	Grad Stari Grad, Novo riva 3, Stari Grad,

a prijevoz, smještaj i opremu osigurava Grad Stari Grad i DVD Grada Staroga Grada uz pomoć drugih javnih subjekata.

Za potrebe djelovanja operativnih i zapovjednih snaga zaštite i spašavanja u slučaju neposredne opasnosti od teških prirodnih nepogoda koriste se prostori i oprema iz prethodnog stavka.

U slučaju potrebe za interventnom opskrbom pitkom vodom kućanstava koji nemaju izravan pristup javnoj vodoopskrbnoj mreži zbog nastupa izrazito sušnog perioda, gradonačelnik Grada Staroga Grada i vatrogasni zapovjednik DVD-a Stari Grad utvrđuju uvjete i način korištenja ljudi i opreme DVD-a Grada Staroga Grada uz asistenciju javne tvrtke Vodovod i odvodnja Brača i Hvara d.o.o., Podružnica Hvar – Jelsa.

Alternativna zapovjedna mjesta su:

-	sjedište Komunalno Stari Grad d.o.o., Trg Ploča 7, 21460 Stari Grad

29. 	Napuštanje i čuvanje zgarišta određuje isključivo vatrogasni zapovjednik ili

osoba koju on ovlasti. Ova odredba odnosi se na sve sudionike koji sudjeluju u gašenju prema ovom Planu.

30. 	 Postrojba Grada Staroga Grada i ostali nositelji zadaća iz ovog Plana pri postupanju u slučaju požara na otvorenim prostorima (šumsko i poljoprivredno zemljište) osobito surađuju s JP „Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb PJ Split – Šumarija Hvar i svoje aktivnosti usklađuju s njenim posebnim planom zaštite od požara.

VI. ZAKLJUČNE ODREDBE

31. 	Nositelji zadatka iz ovoga Plana obvezni su o svim obavljenim aktivnostima izvijestili DVD-a Grada Staroga Grada odmah po isteku roka za izvršenje pojedinih zaduženja.

32 	Osoba zadužena za koordinaciju provedbe Programa Vlade RH za Grad Stari Grad, kao ovlaštenik Grada Starog Grada, je Antoni Ivanković, zapovjednik DVD-a Stari Grad Grada Staroga Grada (mob. 091/523 6071, fax. 717-818) koja pri tome kao i u poslovima logistike u akcijama gašenja požara surađuje s predsjednikom DVD-a Stari Grad, Nikšom Duževićem (tel/fax. 095/30 00 242).

33. 	Ovaj Plan stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Grada Staroga Grada i objavljuje se na službenim web stranicama Grada Staroga Grada www.stari-grad.hr.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD

G r a d s k o  v i j e ć e

KLASA: 245-01/26-01/01			                	                 PREDSJEDNIK

URBROJ: 2181-10-01-26-2			                                   GRADSKOG VIJEĆA

Stari Grad, 2. lipnja 2026. godine		 		                    Perislav Petrić

DOSTAVITI:

1. DVD Stari Grad,

2. Vatrogasna zajednica Splitsko- dalmatinske županije, Split,

3. MUP Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split

4. Nositelji zadaća – putem VZO

5. Ured Gradonačelnika – ovdje