Na temelju odredbe članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), u svezi s člankom 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj:  92/10, 114/22) odredbe članka 32. stavka 1. podstavka 31. Statuta Grada Starog Grada („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“ broj: 12/09, 3/10, 4/13, 5/13, 6/18 i 2/20) na prijedlog Gradonačelnika i Stožera civilne zaštite Grada Staroga Grada, Gradsko vijeće Grada Starog Grada na XIII. sjednici održanoj dana 2. lipnja 2026. godine donosi

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN

unapređenja zaštite od požara za područje Grada Starog Grada za 2026. godinu

I.

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Starog Grada za 2026. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan) donosi se radi unapređenja i boljeg planiranja zaštite od požara na području Grada Starog Grada.

II.

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Grada Starog Grada potrebno je u 2026. godini provesti sljedeće organizacijske, tehničke, normativne, urbanističke i komunalno-tehničke mjere i mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru:

1.	Organizacijske mjere

a)	Osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara, sukladno Pravilniku o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (“Narodne novine”, broj: 35/94, 110/05, 28/10), a koji su doneseni na sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada održanoj dana 31.03. 2025. godine

Izvršitelji zadatka:		Grad Stari Grad,

DVD Stari Grad

Rok provedbe:		odmah

b)	Organizirati vatrogasna dežurstva u vatrogasnim postrojbama dobrovoljnih vatrogasnih društava tijekom cijele godine, na način da se osigura djelotvorna i pravodobna operativnost vatrogasne postrojbe, kao i cjelovita prostorna pokrivenost Grada Starog Grada u slučaju požara.

Izvršitelj zadatka: 	DVD Stari Grad

Rok provedbe:              stalno

c)	Sustavno provoditi stručne nadzore nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti DVD Stari Grad

Izvršitelj zadatka:	Zapovjednik DVD Grada Starog Grada

Rok provedbe:              stalno

- Normativne mjere

a)	Izvršiti usklađivanje svih podataka i odrednica Plana zaštite od požara za područje Grada Starog Grada s novonastalim uvjetima.

Izvršitelj zadatka:         Grad Stari Grad

Rok provedbe:              II. kvartal 2026. godine

b)	Donijeti operativne planove vezano za pripremu protupožarne sezone u 2026. godini.

Izvršitelj zadatka:         Grad Stari Grad

Rok provedbe:              II. kvartal 2026. godine

3.        Tehničke mjere

a)	Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima.

Izvršitelji zadatka:       DVD Stari Grad

Rok provedbe:             II. kvartal 2026. godine

b)	Sustavi nadzora i tehničkih rješenja za učinkovitost vatrogasne intervencije:

Poticati ugradnju uređaja za automatsko otkrivanje požara u objektima u kojima boravi veći broj osoba, djeca, slabo pokretne i nemoćne osobe (naročito objekti u vlasništvu Grada Starog Grada) i objektima koji predstavljaju potencijalnu opasnost za nastanak i širenje požara. Poticati prosljeđivanje signala direktno vatrogasnom operativnom centru DVD Stari Grad .

Izvršitelj zadatka:	Grad Stari Grad

DVD Stari Grad

Rok provedbe:        stalno

- Urbanističke mjere

U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene), ovisno o razini prostornih planova, obvezno primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.

Izvršitelj zadatka:		Grad Stari Grad

Rok provedbe:              stalno

- Komunalno- tehničke mjere

a)	Sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije.

Osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije u većim kompleksima pravnih osoba.

Izvršitelji zadataka:	Grad Stari Grad

DVD Stari Grad,

pravne osobe koje upravljaju javnim cestama sukladno važećim propisima, pravne osobe koje su vlasnici većih kompleksa

Rok provedbe:           stalno

b)	Nadzirati tehničko stanje vanjske hidrantske mreže na javnim površinama Grada Starog Grada, i održavanje iste u operativnom stanju.

Izvršitelji zadatka: 	DVD Stari Grad,

Grad Stari Grad,

Vodovod i odvodnja Brača i Hvara d.o.o., Podružnica Hvar - Jelsa

Rok provedbe:           stalno

e)	Imati sklopljen ugovor o angažiranju ekoloških brodova s pravnim subjektom, za slučaj iznenadnog onečišćenja akvatorija i obale na području Grada Starog Grada, i potrebe gašenja požara na moru.

Izvršitelj zadatka: 	Upravni odjel za komunalne poslove, Grad Stari Grad,

Rok provedbe:           stalno

f)	Ostali izvori vode za gašenje požara

Održavati prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, u svrhu crpljenja vode za potrebe gašenja požara.

Izvršitelji zadatka: 	Grad Stari Grad,

DVD Stari Grad,

Rok provedbe:            stalno

- Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada

- Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/21, 142/23) provoditi mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada po ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji, uz korištenje vrijednih svojstava otpada. Sva postojeća odlagališta u Republici Hrvatskoj moraju se uskladiti sa zahtjevima Pravilnika o odlagalištima otpada („Narodne novine“, broj 4/23), uz primjenu propisa kojima je regulirana zaštita na radu i zaštita od požara.

Izvršitelji zadatka: 	Grad Stari Grad,

Komunalno Stari Grad d.o.o.

Rok provedbe:            stalno

- U slučaju požara na odlagalištu otpada, pravna osoba koja upravlja odlagalištem otpada dužna je osigurati ljudske i materijalno-tehničke kapacitete za gašenje požara u najkraćem mogućem roku. U slučaju da se akciju gašenja požara uključi nadležna vatrogasna postrojba, pravna osoba koja upravlja odlagalištem otpada dužna je osigurati potrebnu građevinsku mehanizaciju za sanaciju odlagališta.

Izvršitelj zadatka: 	Komunalno Stari Grad d.o.o.

Rok provedbe:            stalno

- Utvrditi lokaciju za odlaganje i usitnjavanje biljnog otpada sakupljenog sa zapuštenih površina u privatnom i gradskom vlasništvu s područja grada Starog Grada.

Izvršitelji zadatka:      Grad Stari Grad,

Rok provedbe:           II. kvartal 2026. godine

- Mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru

- Provesti mjere zaštite od požara propisane programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

Izvršitelj zadatka: 	Grad Stari Grad i ostali sudionici po programu aktivnosti

Rok provedbe:            II. kvartal 2026. godine

- U dobrovoljnim vatrogasnim društvima osigurati dežurstva i ophodnju u vrijeme povećane opasnosti od požara.

Izvršitelj zadatka:	DVD Stari Grad

Rok provedbe:            II. kvartal 2026. godine

- Radi sprječavanja nastajanja i suzbijanja požara redovito provoditi šumsko - uzgojne radove, uklanjati lako zapaljiv materijal i uređivati protupožarne putove.

Izvršitelj zadatka:	Hrvatske šume d.o.o.,

Rok provedbe:            stalno

- Obvezno čistiti prostor uz prometnice od zapaljivih tvari koje bi mogle omogućiti širenje požara.

Izvršitelji zadataka: 	Grad Stari Grad

Hrvatske ceste d.o.o.,

Rok provedbe:             stalno

- Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati, letci i slično), sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara

Izvršitelj zadatka: 	DVD Stari Grad

Rok provedbe:            stalno

- Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite od požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru.

Izvršitelji zadatka:       DVD Stari Grad

Rok provedbe:            stalno

- Provoditi edukativne pokazne protupožarne vježbe na području jedinica mjesne samouprave, namijenjene edukaciji stanovništva o ponašanju u slučaju požara, načinu dojavljivanja požara i drugih ugroza nadležnim službama, komunikaciji s vatrogasnom postrojbom, mogućnostima gašenja početnih požara vatrogasnim aparatima i upoznavanju s dijelom opreme i vatrogasnim vozilima.

Izvršitelji zadatka:       DVD Stari Grad

Rok provedbe:            do 31.12.2026. godine

- Provoditi agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu, na području Grada Starog Grada.

Izvršitelji zadatka: 	Grad Stari Grad,

vlasnici i korisnici šuma i poljoprivrednog zemljišta s područja Grada Starog Grada

Rok provedbe:            stalno

- Osigurati uvjete za provođenje nadzora nad primjenom agrotehničkih mjera na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Starog Grada.

Izvršitelji zadatka: 	Grad Stari Grad,

Rok provedbe:            do 31.12.2026. godine

- Sustavno organizirati i provoditi vježbe evakuacije u svim objektima gdje se okuplja veći broj osoba (škole, vrtići, kina, disko klubovi, ustanove, itd.).

Izvršitelji zadatka: 	DVD Stari Grad

Rok provedbe:            do 31.12.2026. godine

III.

Upravno tijelo nadležno za poslove zaštite i spašavanja upoznat će sa sadržajem ovog Provedbenog plana sve pravne subjekte koji su istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.

IV.

Sredstva za provedbu obveza Grada Starog Grada koje proizlaze iz ovog Provedbenog plana osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Grada Starog Grada za 2026. godinu.

V.

Ovaj Provedbeni plan objavit će se u „Službenom glasniku Grada Starog Grada“.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD

G r a d s k o  v i j e ć e

KLASA: 245-01/26-01/02			                	                 PREDSJEDNIK

URBROJ: 2181-10-01-26-2			                                   GRADSKOG VIJEĆA

Stari Grad, 2. lipnja 2026. godine				                   Perislav Petrić

DOSTAVITI:

1. DVD Stari Grad,

2. Vatrogasna zajednica Splitsko- dalmatinske županije, Split,

3. MUP Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split

4. Nositelji zadaća – putem VZO

5. Ured Gradonačelnika – ovdje