[image: image1.png]


  Stranica 30      Broj 2            SLUŽBENI GLASNIK GRADA STAROGA GRADA          13. Ožujka 2008. godine       

[image: image4.png]


   13. Ožujka 2008. godine        SLUŽBENI GLASNIK GRADA STAROGA GRADA        Broj 2.     Stranica 29  

[image: image5.png]Slika 4. Analiza klimatskib anomalija u Dalmaciji u
20052,




SLUŽBENI GLASNIK

GRADA STAROG GRADA

[image: image6.png]Slika 3. Polozaj Grada Starog Grada u
Splitske-dalmatinskoj 7upaniji




   List izlazi po potrebi        Stari Grad, 13. ožujka 2008.
   Broj 2. GODINA XV     

[image: image7.png]Graf 1. Djelatosti Spiitsko-dalontinske Zupanije
Izvor. Hrvaiska gospodarska komora



SADRŽAJ:
GRADSKO VIJEĆE:

1.
Odluka o donošenju Programa ukupnog razvoja

Grada Starog Grada
25

2.
Program ukupnog razvoja Grada

Starog Grada
25

Na temelju odredbe članka 26. stavka 1.
alineje 3. Statuta Grada Starog Grada («Službeni
glasnik Grada Starog Grada», broj: 7/01, 1/06 i
2/06) Gradsko vijeće Grada Staroga Grada na
XXVIII sjednici održanoj dana 11. ožujka 2008.
godine, donosi

ODLUKU

o donošenju Programa ukupnog razvoja Grada
Staroga Grada

Članak 1.

Donosi se Program ukupnog razvoja Grada
Staroga Grada.

Članak 2.

Program ukupnog razvoja Grada Staroga
Grada, KLASA: 302-02/08-01/2, URBROJ: 2128-
03-08-1 sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka i Program ukupnog razvoja
Grada Staroga Grada stupaju na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Starog Grada".
KLASA:302-02/08-01/2
URBROJ: 2128-03-08-2
Stari Grad, 11. ožujka 2008. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Toni Lučić Lavčević, v.r.

***************************

PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA
GRADA STAROGA GRADA

1. UVOD

1.1. Zašto Plan ukupnog razvoja - PUR?

Stihijski razvoj nikada nije dobrodošao,
jer ne znamo do čega vodi, kako će utjecati na
ukupan život pučanstva na određenom području te u
što će pretvoriti bliži i dalji okoliš. Stihijski razvoj
do sada je svuda u svijetu rezultirao negativnim
posljedicama, koje se često ne mogu u kraćem
vremenu ispraviti. Daleko veća sredstva treba
utrošiti na ispravljanje negativnih posljedica
stihijskog razvoja određenog područja, nego što
bismo utrošili na osmišljavanje i plansko vođenje
razvoja bilo kojeg zadanog područja.

Iz tog razloga se sve države, osobito
razvijene, odlučuju na vođeni ili upravljani razvoj
svojih dijelova, što rezultira ukupnim planirano
vodenim razvojem cijele države.

Isto tako je upravljani razvoj bitno
„spustiti" na niže razine, na županije i jedinice
lokalne samouprave (gradove i općine). Jedinica
lokalne samouprave je osnovna razvojna
jedinica koja mora djelatno raditi na svom razvoju i
oblikovati ga, te osigurati kontinuitet upravljanja
razvojem.   Stručnjaci   za   gospodarski   razvitak
usvojili su strateško planiranje i koriste ga kako bi
lokalna zajednica preuzela odgovornost za svoju
gospodarsku budućnost.

Također je Vlada RH identificirala potrebu
za definiranjem regionalne politike zbog sve većeg
produbljivanja društveno-razvojnih nejednakosti te
povećanja neujednačenosti uvjeta života u
različitim dijelovima zemlje kao i među
različitim društvenim skupinama.

Isto tako ta potreba je identificirana jer je
to politika EU, te je cilj EU socijalna i ekonomska
kohezija tj. smanjenje razlika u stupnju razvijenosti
raznih regija unutar same Unije. Ovaj cilj ostvaruje
se pomoću strukturnih i kohezijskih fondova.
Europska regionalna politika izvorno je zajednička
politika koja se temelji na financijskoj solidarnosti
kroz spomenute fondove. Ona dopušta prijenos više
od 35% proračuna Unije uglavnom od najbogatijih
država članica na najmanje razvijene regije.
Primjena strukturnih i kohezijskih fondova bitno
utječe na povećanje konkurentnosti regije i
pridonose poboljšanju života njihovih građana,
posebno u siromašnijim područjima.

„Strategija regionalnog razvoja" traži
od Republike Hrvatske definiranje jasnog smjera
razvoja te za taj isti razvoj osiguranje sredstava, a
od nižih razina (regija, lokalnih gradova i općina)
uključivanje u tako definirani razvoj.

Stoga je bilo potrebno na svim razinama
razvoja postaviti sustav koji će omogućit planiranje
nacionalnog/regionalnog/lokalnog razvoja tj.
sustava koji će omogućiti:

1. jasno definiranje potreba u razvoju

2. usuglašavanje oko razvojnih prioriteta te

3. razvijanje ideja i predlaganje takvih projekata
koji opravdavaju investiranje javnih sredstava u
pojedina područja.

Izgradnja takvih sustava ključna je i za
buduće korištenje europskih fondova - kako
pretpristupnih tako i strukturnih.

Regionalna politika shvaćena je kao
integralni dio sveukupne strategije za održivi
nacionalni razvoj i konkurentnost. Štoviše, s
obzirom na nastojanja RH da u potpunosti integrira
svoje gospodarstvo i tržište u globalni kontekst, a
posebice u jedinstveno tržište Europske unije,
posebno je važno da svi dijelovi zemlje budu
sposobni natjecati se u takvom okruženju.

Održivi društveno-gospodarski razvoj nije
moguće postići isključivo programima koji se
oblikuju na središnjoj - nacionalnoj razini, odnosno
primjenjujući tzv. pristup odozgo. Razvojni izazovi
razlikuju se od područja do područja i zahtijevaju
specifična rješenja te aktivno uključivanje lokalnih
sudionika razvoja te je stoga potrebno osposobiti
lokalne sudionike razvoja kako bi uspješno
obavljali ulogu koju imaju u razvoju svojih
područja.

Instrument za provedbu ovih prioriteta
regionalne politike su Programi razvoja županija


i  širih   regija  ili  programi  razvoja  manjih
područja - gradova i općina.

Budući da je izrađen Regionalno-
operativni program (ROP) za Splitsko-dalmatinsku
županiju iz gore elaboriranog logično proizlazi <
potreba za strateškim planiranjem ukupnog razvoja
gradova i općina koji se u sklopu iste županije
nadalje nalaze.

Zbog toga je Grad Stari Grad prišao
provedbi projekta „Plana ukupnog razvoja Grada
Starog Grada".

Plan ukupnog razvoja Grada Starog Grada
će svim sudionicima razvoja grada omogućiti
dogovor o smjeru budućeg razvoja, a
poglavarstvo grada uputiti na najučinkovitije i
najprikladnije projekte, aktivnosti i ulaganja koja
odgovaraju tako definiranom razvoju što nadalje
služi kao podloga za predviđanje proračuna -
financijskog plana lokalne samouprave.

Isto tako njegova specifična namjena je
odrediti gdje Grad ekonomski želi biti u odnosu na
regiju i državu u cjelini te odrediti optimalan put
za postizanje toga cilja.

Strateški plan ukupnog razvoja utvrđuje
prioritete razvoja i pomaže usmjeriti resurse
kako bi se oni što efikasnije upotrijebili.

Sveobuhvatan plan obično pripremaju
stručnjaci, ali samu strategiju određuje radna
skupina u kojoj će biti zastupljeni svi oni od kojih
će se tražiti da provedu plan.

Npr. strateško planiranje razvoja bavi se
pitanjima koja utječu na:

1. zapošljavanje

2. prihod

3. privlačenje investicija

4. pristup kapitalu

5. komunalne usluge i

6. prometnu infrastrukturu te

7. na druge čimbenike izravno povezane sa
održivim gospodarskim rastom i napretkom.

Jednako je tako važno to što strateško
planiranje rješava samo ona pitanja koja se mogu
promijeniti ili na koje se može utjecati.
Usredotočuje se na resurse na koje će imati utjecaj.

Provođenje te praćenje i ažuriranje ovog
plana razvoja označava slijedeći logičan korak u
strateško-gospodarskom razvoju Grada Starog
Grada.

Iako hrvatsko zakonodavstvo ne nalaže
izradu Plana ukupnog razvoja Grada, Gradsko
poglavarstvo smatra svojom temeljnom obvezom
izraditi razvojni dokument koji će odraziti postojeće
interese i razvojne potrebe grada i označiti početak
uspješnog i održivog procesa razvoja.

1.2. Sažetak projekta ukupnog razvoja

Dokument „Strateški plan ukupnog razvoja
Grada Starog Grada" je strukturiran u nekoliko
dijelova.

U prvom poglavlju se daju odgovori na
pitanja o tome što strateški plan razvoja predstavlja,

tko ga je izradio, kome je on namijenjen, koja je
njegova svrha, zašto se prišlo izradi tog plana, koje
su okolnosti prethodile razvoju ovog dokumenta...

U drugom poglavlju se nalazi strukturna
analiza postojeće situacije u Gradu Starom Gradu.
Analizirana su se slijedeća područja:

1. gospodarstvo Grada Starog Grada

2. društvene djelatnosti Grada Starog Grada

3. zaštita okoliša Grada Starog Grada

4. institucije u Gradu Starom Gradu

5. prostorno uređenje Grada Starog Grada

Nakon svakog analiziranog područja nalazi
se SWOT analiza, koja sadrži procjenu snaga,
slabosti, prilika i prijetnji tog određenog
analiziranog područja.

U trećem poglavlju nalaze se definirane
poveznice ROP-a županije sa Planom ukupnog
razvoja našeg Grada.

U četvrtom poglavlju se nalazi navedena
Strategija razvoja naše jedinice lokalne samouprave
(Prilog 1).

Unutar Strategije razvoja nalaze se
definirani ključni problemi pojedinog područja iz
strukturne analize te ciljeve u razvoju svakog
pojedinog područja. Članovi koji su činili radnu
skupinu naveli su važne probleme iz svakog
analiziranog područja te su utvrdili prioritetne
probleme koje je potrebno riješiti sukladno značaju
koji oni imaju. Što je neki problem dobio više
glasova u glasovanju od strane radne skupine to je
veće njegovo značenje.

Nakon što su se izglasali prioritetni
problemi u svakom od područja odredili su se
strateški ciljevi razvoja tog područja. Određivanje
prioriteta razvoja je neophodno za razvoj Grada jer
su resursi kojima raspolaže jedinica lokalne
samouprave manji od mogućnosti koji se pred nju
postavljaju.

Nakon definiranih strateških ciljeva prišlo
se utvrđivanju vizije u razvoju Grada.

Da bi se određeni strateški ciljevi razvoja
mogli ostvariti potrebno je razviti strategije -
pomoću kojih će se ti postavljeni ciljevi ostvariti.

U petom poglavlju se nalaze navedene i
razrađene Mjere/Projekti koje proizlaze iz
Strategije razvoja naše jedinice lokalne samouprave
(Prilog 2).

U šestom poglavlju se nalaze navedeni
načini praćenja, monitoringa i ažuriranja izrađenog
Plana ukupnog razvoja.

Sva ulaganja u društveno-gospodarski
razvoj Starog Grada, bilo od strane državnih
ministarstava, međunarodnih donatora ili Županije,
odnositi će se samo na one projekte koji jasno
dostižu ciljeve i odgovarajuće prioritete,
osiguravajući dosljedan i koordinirani planirani
razvoj i upravljanje Gradom. Cilj je da se Strateški
plan ukupnog razvoja Grada Starog Grada prepozna
kao učinkovit okvir za financiranje jasnih razvojnih
prioriteta.


1.3.
Integralni - održivi razvitak unutar
PUR-a

Cilj planiranja ukupnog razvoja države,
regija ili jedinica lokalne samouprave je integralni
tj. održivi razvitak. Održivi razvitak mora postati
dominantna odrednica u svim strategijama razvoja
pa tako i u strategiji razvoja Grada Starog Grada.

Integralni razvitak nije usporedno
ostvarivanje gospodarskih, socijalnih (društvenih) i
ekoloških ciljeva već je to ostvarenje jednog cilja
koji integrira sva tri.

Samo uz razumijevanje integracije moguće
je kombinirati kratkoročnu svrhu gospodarskog
razvitka koja je u tranzicijskim zemljama od
ključnog značaja, sa srednjoročnom svrhom
društvene ravnoteže razvitka te dugoročnom
svrhom zaštite prirodnih bogatstava.

Proces održivog razvitka nije moguće
započeti jačanjem gospodarskog razvitka u cilju
odgovaranja na postojeći pritisak, ne uzimajući u
obzir pritom društvena razvojna načela i
ekološke zahtjeve (te se zbog toga jedan veliki dio
PUR-a odnosi na dio o zaštitu okoliša). Iako postoje
različiti vremenski okviri, a stoga i razni pritisci na
čimbenike, razvojna nastojanja ne smiju biti
usmjerena samo na goruće probleme, nego od
samog početka trebaju uzimati u obzir i društvene i
ekološke aspekte. U protivnom, nastojanja da se
zaobidu gospodarski problemi ugrožavaju održivost
razvitka što nadalje znači da ja važno u razvoju bilo
koje države, regije ili jedinice lokalne samouprave
uključiti ciljeve zaštite okoliša. To znači uvođenje
zaštite okoliša kao jedne od dimenzija u sve velike
teme ekonomskog i socijalnog razvoja koje su u 21.
stoljeću pred nama: od gradnje prometne
infrastrukture, restrukturiranja i privatizacije
energetskog sektora, do drugačijeg oblikovanja
turističkog proizvoda, prilagodbe poljoprivrede,
očuvanja Jadranske obale, otoka i mora te politike
zapošljavanja. Okoliš se nikada ne smije zaboraviti,
okoliš se ne smije ni zbog čega zanemariti.

Zbog navedenog, u razvoju Grada je od
vrlo velikog i nužnog značaja u svakom segmentu
važno uključiti zaštitu okoliša kako se sam koncept
održivog razvoja ne bi narušavao.

1.4.
Financiranje razvoja JLS-a 
Lokalne samouprave odgovorne su za
osnovne mreže infrastrukture poput lokalnih
prometnica, objekata za rekreaciju, vodovodnu i
kanalizacijsku infrastrukturu. Trošak uspostavljanja
i održavanja mreža infrastrukture i usluga u
lokalnim samoupravama znatan je i ima tendenciju
rasta. Zbog tog pritiska lokalne samouprave su
prisiljene potražiti alternativne mehanizme
financiranja i upravljanja za poslove vezane uz
infrastrukturu, svjesne da će učinkovito pružanje
usluga biti ključno u premošćivanju budućih
nedostataka u financiranju infrastrukture. Potraga je

uglavnom usmjerena na uključivanja privatnog
sektora i sredstava privatnog sektora za pružanje
usluga vezanih za infrastrukturu lokalnih
samouprava (javno-privatno partnerstvo).

Tržište za kreditiranje investicijskih
projekata lokalnih samouprava u RH je relativno
novo, ali se vrlo brzo razvija. Tržište za
komercijalne kredite postaje sve konkurentnije,
kapitalno financiranje sve je dostupnije iz sve većeg
broja državnih i međunarodnih financijskih
institucija u sve višim iznosima, a lokalne
samouprave počinje sve više koristiti nove oblike
financiranja, uključujući i izdanja javno uvrštenih
obveznica i leasing.

Međunarodne financijske institucije i
državni fondovi koji daju potpore i izravne kredite
lokalnim samoupravama, kao što su Europska banka
za obnovu i razvoj, Europska investicijska banka,
Fond za regionalni razvoj i Hrvatska banka za
obnovu i razvoj (HBOR) imaju dobro razrađene
postupke podnošenja i razmatranja zahtjeva tako da
nastoje upoznati lokalne samouprave s tim
postupcima i uvjetima za dobivanje raspoloživih
sredstava.

Lokalne samouprave sada koriste i leasing
do određene mjere kao mehanizam financiranja, ali
primjena ove vrste financiranja je ograničena na
prijevozna sredstva poput automobila, autobusa i
kamiona. Leasing tvrtke tvrde kako je veći dio
leasinga lokalnih samouprava ispod praga javnog
nadmetanja. Leasing trenutno ne predstavlja
značajan faktor u financiranju lokalnih samouprava
za nefinancijsku imovinu, iako bi se to u budućnosti
moglo promijeniti kako lokalne samouprave budu
sve bolje razumijevale ovu tehniku financiranja.

Mogući izvori financiranja za jedinice
lokalne samouprave koji su trenutno dostupni u
Hrvatskoj:

a) domaći izvori financiranja

b) strani izvori financiranja

5 osnovnih mogućih izvora financiranja
jedinica lokalne samouprave su:

· krediti poslovnih banaka

· financiranje leasingom (operativni i financijski
leasing)

· izdavanje obveznica (moguće samo za određene
JLS-e koji zadovolje uvjete)

· krediti i potpore državnih financijskih institucija
(HBOR, Fond za regionalni razvoj, Fond za
razvoj i zapošljavanje, Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost, Fond za obnovu i razvoj
Grada Vukovara, Hrvatske vode i Ministarstva
vlade RH)

· krediti i potpore međunarodnih financijskih
institucija (Svjetska banka, Europska banka za
obnovu i razvoj, Europska investicijska banka,
Programi financiranja EU - fondovi,
Veleposlanstva stranih zemalja i strane udruge).



1.5.
Povezivanje PUR-a s planiranjem
lokalnog proračuna

U trenutku kada se plan ukupnog razvoja
izradi i kada ga usvoji Gradsko vijeće njegova
provedba treba započeti stoje prije moguće kako bi
se izbjegao vremenski jaz između razrade programa
i provedbe, a time i rascjep dvaju strana iste
medalje. Sto je vremenski odmak veći, veći je i
rascjep pa je teže povezati dvije strane. Realizacija
programa zahtijeva stoga strogo vezivanje
planiranja projekta s godišnjim ili višegodišnjim
proračunskim planiranjem u lokalnoj zajednici.

Proračun lokalnih zajednica mora biti
zasnovan na operativnom planu koji proizlazi iz
Plana ukupnog razvoja. Kako bi se srednjoročni
operativni plan, koji pokriva razdoblje od nekoliko
godina proveo, plan aktivnosti treba podijeliti na
godišnje planove aktivnosti, koji sadržava
projekte ili specifične korake projekata u slijedećoj
godini.

Izrada proračuna za slijedeću fiskalnu
godinu mora biti izravno povezana s izradom
godišnjih planova aktivnosti. Povezanost između
programa ukupnog razvoja i proračuna je ključan
preduvjet uspješnog započinjanja i upravljanja
održivim razvitkom.

1.6.
Sudionici izrade PUR-a

Za izradu „Strateškog plana ukupnog
razvoja Grada Starog Grada" primijenjena je
suvremena metodologija izrade, vođena radnom
skupinom u suradnji sa konzultantskom kućom
MICRO projekt d.o.o. koja je bila angažirana na
istom od strane Grada Starog Grada.

Radnu skupinu su sačinjavali lokalni tim
stručnjaka (15 članova) pod stručnim vodstvom
gradonačelnika Viska Haladića u kojoj su bili
zastupljeni svi entiteti koji su relevantni za
postavljanje i određivanje strateškog plana razvoja
Grada Starog Grada:

· Mario Vranković, Hvarski Vodovod
· Jakša Maroević, SGM
· Latko Buratović, Sil-commerce

· Zdenko Škarpa, Čazmatrans Otok Hvar

· Damir Šurjak,

· Aldo Čavić, Centar za kulturu Staroga Grada
· Tomislav Alaupović, Kazalište Petar Hektorović

· Janez Maroević, Pharos maraton
· Ivica Aviani, DVD Stari Grad

· Đoni Planjar, Ordinacija opće medicine

· Danijela Vlahović, Turistička zajednica

· Paveto Petrić, OPG Paveto Petrić

· Jakov Dulčić, Komunalno d.o.o., Stari Grad
· Antun Petrić, Volat

· Viško Haladić, Gradonačelnik

Dokument je proizišao iz radionica i niza
diskusija koje su tijekom studenog 2006. godine
održane  u Gradu  Starom  Gradu.  Ovim putem

[image: image8.png]sencesoua



zahvaljujemo svima koji su svojim angažmanom
omogućili izradu ovog dokumenta.

2. STRUKTURNA ANALIZA
SITUACIJE

2.1. Općenito o Gradu Starom Gradu

2.1.1. Geografski položaj Splitsko-dalmatinske
županije i Grada Starog Grada

Grad Stari Grad se nalazi u Splitsko-
dalmatinskoj županiji u srcu hrvatske obale. Na
sjeveru se nalazi Šibensko-kninska županija, na
jugu Dubrovačko-neretvanska, a na istoku Bosna i
Hercegovina. Splitsko-dalmatinska županija jedna
je od najvećih županija u Hrvatskoj, smještena na
središnjem dijelu Hrvatskog Juga te kao takva ima
privlačan geografski položaj, klimu, povijesno
značenje i golem utjecaj na ukupni razvitak kako
susjednih područja, tako i cijele njene gravitacije.

Splitsko-dalmatinska županija se prostire
na 14.106,40 km2, od čega na površinu mora odlazi
9.576,40 km2, a na površinu kopna 4.523,64 km2
(8% površine RH). Ukupan broj stanovnika
županije prema popisu iz 2001. godine iznosio je
463.676 stanovnika. Sjedište županije je u Splitu.
Županija obuhvaća 16 gradova i 39 općina.

[image: image9.png]2vor: Hrvatsha gospodarsiu Komara




Slika 1. Županije RH i položaj Splitsko-
dalmatinske županije u Hrvatskoj

U županiji razlikujemo tri područja koja su
posebno zanimljiva te međusobno vrlo razlikuju
uslijed, geografskih, položajnih, razvojnih i
ambijentalnih vrijednosti i to:

Zaobalje karakterizira veliko prostranstvo,
te kontinentalne osobine tla, klime i reljefa

Priobalje je uski rubni pojas koji omeđuju
priobalne planine Vilaja, Kozjak, Mosor, Biokovo i
more sa prosječnom širinom pojasa od oko 5 km

Otočno područje Županije sastoji se od 74
otoka i 57 hridi i grebena koje je karakterizirano sa
izrazitom mediteranskom klimom i blagim reljefom.
Općenito se može reći daje županija niske
nastanjenosti, pretežito disperzirane izgrađenosti i
prostora, izuzev županijskog sjedišta i priobalnog
pojasa. U županiji je jako izražen stupanj
urbanizacije i iznosi 66,9% u 40 naselja gradske
strukture, a u ostalih 319 naselja živi 33%
županijskog stanovništva.

Prostor županije ima zdravu sredinu, čist
zrak (planinski i morski), čisto i prozirno more te
zdravo poljoprivredno tlo. Strukturu prostora
županije čine:

· poljoprivredne površine - 991,4 km2 ili 22% od
ukupne površine županije;

· šumske površine 2.051,6 km2 ili 45,4% od ukupne
površine;

· izgrađene površine  120 km2 ili 2,65%; dok
preostalih

· 29,95% županije čine vodene površine, zaštićene
cjeline i neplodne površine.

Županija i njeni otoci odlikuje se niskom
oblačnošću tj. visokim brojem vedrih dana i

velikim brojem sati sijanja sunca. Posebno značenje
imaju i vjetrovi jer se njihovo djelovanje odražava
na niz aktivnosti. Prevladavajući vjetrovi su bura i
jugo-

16 gradova unutar županije: Hvar,
Imotski, Kaštela, Komiža, Makarska, Omiš, Sinj,
Solin, Split, Stari Grad, Supetar, Trilj, Trogir, Vis,
Vrgorac i Vrlika

39 općina: Baška Voda, Bol, Brela, Cista
Provo, Dicmo, Dugi Rat, Dugopolje, Gradac,
Hrvače, Jelsa, Klis, Lećevica, Lokvičići, Lovreć,
Marina, Milna, Muć, Nerežišće, Okrug, Otok,
Podbablje, Podgora, Podstrana, Postira, Prgomet,
Primorski Dolac, - Proložac, Pušišća, Runovići,
Seget, Selca, Sućuraj, Sutivan, Šestanovac, Šolta,
Tučepi, Zadvarje, Zagvozd i Zmijavci.

Grad Stari Grad je smješten na
sjeverozapadnoj strani otoka Hvara između
Grada Hvara i Općine Jelsa. Geografski položaj
Grada Starog Grada na samom otoku Hvaru je
povoljan, obzirom na svoj središnji otočki položaj
te duboki morski zaljev koji omogućava siguran
pristup i boravak brodovima. Trajektna luka Stari
Grad i Sućuraj su jedine dvije luke na otoku na
kojima se mogu iskrcavati cestovna vozila, a s
obzirom na blizinu Starog Grada Gradu Hvaru
položaj i značaj Starog Grada s prometnog aspekta
je izuzetno značajan za cijeli otok. No
ograničavajući faktor atraktivnosti položaja leži u
udaljenosti otoka od kopna i s tim povezanim
nedostacima.

2.1.2. Klimatske značajke Starog Grada

Klima Splitsko-dalmatinske županije je
pretežito blaga mediteranska, koju u primorskom
pojasu zamjenjuje oštrija, submediteranska, a u
kopnenim predjelima kontinentalna i planinska.
Klima u Starom Gradu ima sva obilježja
mediteranske klime: duga, sparna i suha ljeta, te
blage i mahom kišovite zime. Otok Hvar je poznat
kao najsunčanije područje u Hrvatskoj sa 2.715
sunčanih sati godišnje. Srednja siječanjska
temperatura zraka iznosi 8,4 °C, srpanjska 24,8 °C.
S obzirom na ugodnu mediteransku klimu ovo
podneblje obiluje mediteranskim kulturama: palmi,
agava, borova, lovora, ružmarina i lavande.
Srednja godišnja temperatura zraka na
otocima Splitsko-dalmatinske županije iznosi 16.7°
C. Najhladniji kalendarski mjesec u godini je
siječanj kada je srednja mjesečna temperatura zraka
8,4° C, a najtopliji mjesec je srpanj sa srednjom
mjesečnom temperaturom od 24,4° C. Godišnja
količina oborina iznosi 789 mm.

Prepoznatljivi vjetrovi su bura,
sjeveroistočni vjetar koji donosi hladnoću, maestral
koji je znak lijepog vremena i obično počinje puhati
oko 11 sati i jugo, vlažan vjetar koji puše sa
jugoistoka.

2.1.3. Površina Grada, broj stanovnika i gustoća
naseljenosti

Površina Hrvatske je 56.542 km2 s
dodatnom površinom pripadajućih teritorijalnih
voda od 31.067 km2, znači sveukupna površina
87.609 km2.

Stanovnika ima 4.437.460, a glavni grad je
Zagreb koji broji 779.145 stanovnika, dok Grad
Stari Grad danas broji 2.817 stanovnika.

	Tablica 2. Broj stanovnika kroz godine Grada Starog Grada

	
	
	1900
	1910
	1921
	1931
	1948
	1953
	1961
	1971
	1981
	1991
	2001

	
	Grad

Stari Grad
	5975
	5195
	5027
	4258
	3388
	3433
	3231
	3016
	2857
	2884
	2.817

	
	Dol
	942
	844
	844
	798
	666
	643
	613
	497
	439
	396
	348

	
	Rudina
	337
	279
	279
	228
	182
	164
	112
	73
	40
	35
	54

	
	Selca kod
Starog Grada
	185
	172
	172
	111
	103
	89
	80
	53
	41
	22
	20

	
	Stari Grad
	3120
	2469
	2468
	1941
	1446
	1531
	1460
	1607
	1676
	1836
	1.906

	
	Vrbanj
	1391
	1431
	1264
	1180
	991
	1006
	966
	786
	661
	595
	489

	Izvor: Plan održivog razvoja Otoka Hvara


Grad Stari Grad zaprema površinu od
299,7 km2 i čini 6,63% ukupne površine Splitsko-
dalmatinske županije. Na području Grada Starog
Grada prema popisima iz 2001. godine živi 2.817
stanovnika, što predstavlja 6,04% stanovništva
županije. Prosječna gustoća naseljenosti 2001.
godine iznosila je oko 9,39 stanovnika na km2, što
je niže od državnog prosjeka (78 st/km2) te prosjeka
županije

(102,1 st/km2).

Od svih naselja Grada Starog Grada
najveći broj stanovnika od 1900. godine broji Stari
Grad, slijede ga Vrbanj i Dol dok najmanji broj
stanovništva broje Rudine i Selca. Najveći pad
broja stanovnika tijekom proteklih sto godina
bilježe naselja Dol i Rudine.

2.2. Gospodarstvo

U izboru osnovnih pravaca gospodarskog
razvitka prednost se daje onim djelatnostima kod
kojih raspoloživi resursi, tržišni uvjeti i tehnički
napredak    omogućavaju    najbrži    razvitak.

Prvenstveno se misli na uvjete za razvoj turizma,
koji se zasebno izdvaja kao strukturna značajka i
daje mu se prednost ispred drugih razvojnih opcija.

Postojeća situacija u gospodarstvu Grada
Starog Grada će se analizirati u 5 osnovna područja,
i to:

1. turizam

2. trgovina

3. građevina

4. poljoprivreda

5. proizvodnja

U dosadašnjem razvitku Grada Starog
Grada kao glavni subjekti gospodarskog razvitka
isticali su se:

1. turizam (putem hotelske kuće „Helios
Faros" d.d.)
2. trgovina (putem trgovačkih kuća „Volat",
„Grada", „Kerum", „Studenac")
3. poljoprivreda (putem „Dalmacijavino-
hvarske vinarije", tvrtke „Epetium" - za
preradu ribe)
Osim navedenih djelatnosti treba
spomenuti i proizvodnju koja iako zauzima manji
udio u gospodarstvu Starog Grada ima značajnu




ulogu u razvoju svakog gospodarstva. Od
proizvodnih tvrtki ističu se: proizvodnja dugmadi i
drugih proizvoda od plastike, proizvodnja blokova i
drugih proizvoda od betona, proizvodnja
aluminijskih prozora te proizvodnja proizvoda od
drveta.

2.2.1. Kratki pregled gospodarstva Splitsko-
dalmatinske županije

	Tablica 3. Udio pojedinih djelatnosti Splitsko-dalmatinske županje


	
	

	DJELATNOSTI
	
	%

	Trgovina
	
	44,5

	Prerađivačka industrija
	
	25,1

	Građevinarstvo
	
	12,4

	Promet, skladištenje i veze
	
	5,2

	Poslovanje nekretninama
	
	5,2

	Turizam
	
	3,6

	Ribarstvo
	
	0,9

	Poljoprivreda, lov i
šumarstvo
	
	0,8

	Ostale djelatnosti
	
	0,5

	


2.2.1.1. Industrija

Splitsko-dalmatinska županija ima dugu
industrijsku tradiciju i raspolaže respektabilnim
potencijalom. Ova grana gospodarstva ostvaruje
udio od 25.1% u ukupnom prihodu gospodarstva,
no i generira 70% ukupnih gubitaka gospodarstva
županije. Daljnji razvoj treba biti utemeljen na
modernizaciji tehnologije i koncipiran na održivom

razvoju jer se time postiže industrija koja će biti
fleksibilna i konkurentna svim promjenama i
izazovima na svjetskom tržištu.

Brodogradnja

Brodogradnja Splitsko dalmatinske
županije sastoji se od brodogradilišta,
brodoremonta te većeg broja proizvođača koji grade
i vrše remont malih plovnih jedinica.

Brodogradilišta grade sljedeće tipove
brodova: tankeri, product carrierri, bulk carrierri,
kontejnerski brodovi, refrigerate cargo brodovi,
putnički brodovi, dokovi i drugi brodovi i plovni
objekti specifičnih namjena.

Brodogradnja Splitsko dalmatinske
županije je usmjerena na zahtjevnije i složenije
projekte, a ne na serijsku proizvodnju. Prilikom
izrade projekata svakog novog broda koriste se
domaća i inozemna znanja i dostignuća. Iznos
godišnje proizvodnje i remonta iznosi preko 300
milijuna USD.

Strojogradnja

Proizvodnja strojogradnje uvelike je
namijenjena brodogradnji i nautičkom programu.

Proizvodnja obuhvaća razne tipove
motora, brodsku i nautičku opremu, alatni strojevi i
naprave, sofisticirane strojarske konstrukcije, servis
brodskih i van brodskih motora.

Elektroindustrija

Elektroindustrija Splitsko dalmatinske
županije obuhvaća sljedeće poslove: projektiranje,
konstruiranje, proizvodnja, montaža i ispitivanje
elektrouređaja, elektroničke opreme, solarnih ćelija
i solarnih uređaja, koji se odvijaju u okviru
sljedećih tvrtki.

Tekstilna industrija

Tekstilna industrija obuhvaća proizvodnju
pamučne trikotaže, rublja i konfekcije i spada među
industrijske djelatnosti koje ostvaruju značajan
izvoz.

Prerada plastičnih masa

U preradi plastičnih masa, najznačajnija je
proizvodnja auto-dijelova i nautičkog programa, a
prate ih proizvodnja medicinske plastike, program
puhane ambalaže, program za kućanstvo i široku
potrošnju, folije, umjetne kože, ambalaže te
program za druge industrije.

Industrija građevinskog materijala

U industriji građevinskog materijala
posebno su značajne proizvodnje cementa,
građevinsko-arhitektonskog kamena i gipsa.
Proizvodnja cementa ima značajnu ulogu u ukupnoj
industrijskoj proizvodnji Hrvatske.



2.2.1.2.
Poljoprivreda

Prema statističkim podacima za 2003.
godinu, Splitsko-dalmatinska županija obuhvaća
273.365 ha poljoprivredne površine, što je 8,8%
ukupnih poljoprivrednih površina Republike
Hrvatske. Oranice i vrtovi zauzimaju 42.525 ha,
voćnjaci 2.879 ha, maslinici 3.959 ha, vinogradi
6.233 ha, livade 3.054 ha, a pašnjaci 214.715 ha
površine. Poljoprivreda danas traži čvršću vezu s
turističkim djelatnostima. Turizam omogućava
nevidljivi izvoz prehrambenih proizvoda njihovim
plasiranjem kroz ugostiteljske objekte.

2.2.1.3.
Turizam

Splitsko-dalmatinska županija je druga
županija u RH po ostvarenim dolascima u 2005.
godini. Ostvareno je 8.028.642 noćenja (14% više
nego prošle godine), od čega su domaći turisti
ostvarili 10,02 % (804.837), a strani turisti 89,98%
(7.223.805) noćenja.

2.2.1.4.
Trgovina

Djelatnost koja zauzima visokih 45%
udjela u ukupnom gospodarstvu županije. Broj
maloprodajnih trgovina na području Splitsko-
dalmatinske županije dosegao je brojku od oko
3.000 i pretežito su koncentrirane u gradskim i
prigradskim naseljima, dok rastući broj seoskih
naselja sve više ovisi o pokretnim trgovinama u
opskrbljivanju dobrima za svakodnevnu potrošnju.
Razlog tomu je proces depopulacije prostora sa
seoskim naseljima, a koncentracije stanovnika u
gradskim i prigradskim sredinama i uskom obalnom
pojasu, čemu se trgovina kao djelatnost u primarnoj
funkciji opskrbljivanja samo prilagodava.

2.2.1.5.
Graditeljstvo

Na području Splitsko-dalmatinske županije
danas djeluje 245 tvrtki za izvođenje i 128 tvrtki za
arhitektonsko projektiranje visokogradnje i
niskogradnje i tvrtke za proizvodnju kamena,
cementa, cigle i željeza. Građevinarstvo je s
udjelom od 12% treća djelatnost u županiji i ima
visoki potencijal s obzirom na stečene reference na
domaćem i inozemnom tržištu.

Na području Splitsko-dalmatinske
županije, pa tako i na području Grada Starog Grada
prevladavaju subjekti koji djeluju u području
trgovine i uslužnih djelatnosti dok su proizvodnja i
poljoprivreda znatno manje zastupljene. Unatoč
isticanju mogućnosti i značaja turizma, još uvijek
ponuda ne odgovora zahtjevima potražnje zbog
čega je i izražena sezonalnost ove djelatnosti.
Ponuda zasnovana na moru i smještaju može
udovoljiti potražnji jedino u ljetnom periodu zbog
čega je potrebno obogatiti ponudu i razvijati
različite selektivne oblike turizma. Poljoprivreda
je pretežno svedena na nekoliko kultura koji se
uzgajaju na rascjepkanim površinama i uz
ograničenu preradu, što je slučaj gotovo cijelog

područja Splitsko-dalmatinske županije.
Proizvodnja, kao ključni faktor razvitka, je
nedovoljno razvijena i ograničena na svega
nekoliko vrsta proizvoda, što zahtjeva usmjeravanje
prema ovoj djelatnosti.

2.2.2. Obrtništvo

Obrtnik je fizička osoba koja samostalno i
trajno obavlja jednu ili više gospodarskih
djelatnosti radi postizanja dobiti/dohotka koja se
ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem
usluga na tržištu.

Registracija obrta se provodi na način da
obrtnik podnosi prijavu za upis u Obrtni registar
koji vodi nadležni županijski ured. Ovlaštena
obrtnička komora za registraciju obrtnika s
područja Starog Grada je u Splitu, a obrtnici imaju
Udruženje obrtnika u Hvaru dok je Ured za
gospodarstvo nadležan za otvaranje obrta. Upisom
obrta u Obrtni registar obrtnik je dužan početi s
obavljanjem obrta u roku od godine dana od dana
izdavanja obrtnice.

Broj registriranih obrta na području Grada
Starog Grada je 138 prema podacima Središnjeg
obrtnog registra.

U sljedećoj tablici je prikazan broj
obrtnika prema pojedinim djelatnostima.

Proizvodnih obrta i ribara na području
Grada je registrirano po 8, dok je građevinara i
prijevoznika najmanje, po 5.

Broj uposlenih osoba u registriranim
obrtima je 237, pa se može zaključiti da je
prosječan obrt na području Grada Starog Grada
mali obiteljski sa jednim do dva zaposlenika.

2.2.3. Trgovačka društva

Trgovačko je društvo pravna osoba čiji su
osnivanje i ustroj uređeni Zakonom o trgovačkim
društvima. Upis društva u Sudski registar uređen je
Zakonom o sudskom registru i Pravilnikom o
načinu upisa u Sudski registar.

Trgovački sud u Splitu nadležan je za
otvaranje poduzeća i registriranje dodatne
djelatnosti za cijelo područje Splitsko-dalmatinske
županije.

U postupku prve registracije i svih ostalih
promjena na trgovačkom sudu potrebno je koristiti
usluge javnih bilježnika. Na području Grada Starog
Grada trenutno djeluje jedan javni bilježnik -
Plenković Jadranka, Sveti rok b.b.. Na području
Grada Starog Grada je registrirano 34 trgovačkih
društava koji zapošljavaju 493 radnika prema
podacima Hrvatske gospodarske komore.

Tablica 4. Broj obrtnika prema pojedinim
djelatnostima


	
	DJELATNOST
	BROJ OBRTNIKA

	
	Ugostiteljstvo i
turizam
	46

	
	Trgovina
	22

	
	Uslužni obrt
	45

	
	Proizvodni obrt
	7

	
	Građevina
	5

	
	Ribarstvo
	8

	
	Prijevoz
	5

	
	Ukupno
	138


Izvor: Središnji obrtni registar

[image: image2.png]Geral2. Broj abitnika po djelainostima__
R0J OBRINIKA PO GJELTHOSTIA





U strukturi obrtnika u dominiraju:

1. ugostiteljsko-   turistički   subjekti;   potom
slijede

2. razni uslužni obrti

3. trgovina

Od ukupnog broja trgovačkih društava
najveći broj ih djeluje u sektoru poslovanja
nekretninama, iznajmljivanja i poslovnih usluga,
njih 9 te čine udio od 25%, zatim slijede
poljoprivreda, lov i šumarstvo te prerađivačka
industrija, koji broje po 5 subjekata i zajedno čine
udio od 30%. Proizvodni poslovni subjekti
obavljaju djelatnosti prerade ribe i mesa,
proizvodnje namještaja, proizvodnje proizvoda od
plastike i metala te proizvodnje kruha. Najmanji
broj subjekata djeluje u području građevine (1) i
obrazovanja (1).

Tablica 6. Trgovačka društva prema veličini

	
	Broj trgovačkih
	

	Veličina
	društava
	

	Srednje
	1

	Malo
	33

	UKUPNO
	34


Izvor: Hrvatska gospodarska komora

Na području Grada Starog Grada većina
poduzeća spada u kategoriju malih poduzeća, njih
33. Poduzeća srednje veličine ima samo jedno dok
velikih poduzeća nema.

2.2.4. Poljoprivreda

Pedološke značajke

U pedološkom pogledu kako na području
županije, tako i na području Grada Starog Grada
najveći  dio tala su  marginalno  pogodna  ili

potpuno nepovoljna za poljoprivredu. Tek manji
dio može se klasificirati kao srednje pogodno tlo uz
veća ograničenja, a unutar tih cjelina su manja
područja osobito vrijednih obradivih tala.

Planinski masiv i sjeverna otočna nizina
otoka Hvara izgrađena je od vapnenca. Ovo je
tipično kraško područje kojeg karakterizira slikovit
krajobraz.

Cjelokupno područje otoka Hvara ima vrlo
malo vrijednog zemljišta za poljoprivrednu
proizvodnju. Najbogatije poljoprivredne površine
su smještene u Starogradskom i Jelšanskom polju.

Prema klimatskim i pedološkim
značajkama očito je da se na području Grada Starog
Grada može organizirati mediteranska
poljoprivreda. Klimatske pogodnosti pružaju
osnovu za intenzivniji uzgoj masline i vinove loze
kao tipičnih mediteranskih kultura te proizvodnje
ostalih ratarskih kultura mediteranske poljoprivrede.

Na području Grada Starog Grada je malo
lako obradivih površina, a pretežno su u uvalama i
poljima, u kojima dominira tlo crvenica i smeđe tlo
na vapnencu. Teže obradivo tlo iskorišteno je za
podizanje vinograda ili maslinika. S obzirom na
klimu suša je redovita pojava zbog čega je također
struktura poljoprivrede pretežno vinogradarsko-
maslinarska. Najnepovoljniji i najnepristupačniji
tereni su zapušteni i otežano ih je razlikovati od
terena pod prirodnom vegetacijom.

Na području Grada Starog Grada postoji
453 poljoprivredna kućanstva (od ukupno 31 953
na razini cijele županije) koja se bave
poljoprivredom, što iznosi 1,15% na razini
županije, koja raspolažu sa sveukupno 1.798,17 ha
poljoprivrednog zemljišta. Veći dio zemljišta je u
vlasništvu članova kućanstva (439,13 ha), dok je
ostatak dan u zakup (8,46 ha)

Svako poljoprivredno kućanstvo u
prosjeku raspolaže sa (1.798,17:453 kućanstva)
3,97 ha poljoprivrednog zemljišta.
Ostalo zemljište u Starom Gradu, tj. ono
što se ne koristi u poljoprivredne svrhe
(neobrađeno poljoprivredno zemljište, šumsko
zemljište, dvorišta, putovi, kamenolomi, pješčare,
ribnjaci, močvare te površine pod kanalima i
drugim vodenim površinama) iznosi 1.350,58 ha, a
sastoji se od šumskog zemljišta (1.189,79 ha),
neobrađenog poljoprivrednog zemljišta (151,7 ha) i
ostalog zemljišta.

	Broj kućanstava

koji je ostvario prihod od

prodaje
	
	

	
	Splitsko-
	

	
	dalmatinska
	

	
	županija
	Stari Grad


	žitarica
	36
	-

	industrijskog te aromatskog i
ljekovitog bilja
	72
	30

	krmnog bilja
	134
	-

	povrća
	945
	12

	cvijeća i
ukrasnog bilja
	53
	

	voća i
grožđa
	1.899
	118

	vina i rakije te
maslinova ulja i ostalih prerađevina
	1.425
	118

	goveda i
kravljeg mlijeka
	486
	

	svinja
	196
	-

	ovaca i koza te ovčjeg
i kozjeg mlijeka
	607
	5

	peradi i jaja
	123
	5

	dopunskih djelatnosti i ostalog
	1.030
	52


Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis poljoprivrede 2003. Godina

Tablica 9. Struktura korištenog poljoprivrednog zemljišta

	Skupine poljoprivrednih
kućanstava

prema ukupno raspoloživom
zemljištu
	Splitsko-
dalmatinska
županija
	—*—i
^
.

%
	Stari Grad
	%





Prema popisu poljoprivrede u 2003.g. u Starom Gradu se nalazi 5,99% ukupne površine vinograda
županije tj. 158,5 ha. Na razini županije i na razini Grada vinogradi koji su plantažirani imaju vrlo mali udio u
cjelokupnoj površini vinograda, kao što vidimo 1,34% tj. to isto tako znači daje 98,66% vinograda predstavljaju
one koji nisu plantažirani.

Tablica 11. Voćniaci masline

	Skupine
poljoprivrednih
kućanstava prema

korištenome
poljoprivrednom
zemljištu
	Masline

	
	ukupan broj
stabala
	broj
rodnih
stabala
	od toga: plantaže
	
	

	
	
	
	ukupan
broj stabala
	broj rodnih
stabala
	ukupna
površina, ha
	rodna

površina,

ha

	Splitsko-dalmatinska
županija
	858.057
	744.711
	75.733
	65.702
	263,6
	228,48

	Stari Grad
	43.011
	35.256
	1.092
	340
	4,68
	1,9


Izvor: DZS, Popis poljoprivrede 2003.g.

Na području Starog Grada prema popisu poljoprivrede iz 2003. bilo je 43.011 stabala maslina, stoje
iznosilo 5,01% ukupnog broja maslina u županiji. Plantažni maslinici zauzimaju površinu od 4,68 ha na kojoj se
uzgaja 1.092 masline i zauzimaju udio od 2,54% u ukupnom broju stabala. Broj rodnih stabala je iznosio 35.256,
stoje 81,96% od ukupnog broja stabala, dok je na razini županije taj udio nešto veći, 86,79%. Općeniti problem
u županiji i Gradu, kako je i vidljivo iz analize je da su poljoprivredna zemljišta mala i rascjepkana što ne
pogoduje učinkovitoj proizvodnji.


	broj

kućanstava,
	31.953
	
	453
	

	Broj

članova kućanstva (podaci
	110.022
	
	1.417
	

	muški
	56.379
	51%
	740
	52,22%

	ženski
	53.643
	49%
	677
	47,78%

	Demografska struktura
	

	do 25 godina
	30.223
	27%
	333
	23,50%

	25 - 34
	12.780
	12%
	141
	9,95%

	35-44
	14.281
	13%
	128
	9,03%

	45 - 54
	16.231
	15%
	255
	18,00%

	55 - 64
	13.690
	12%
	229
	16,16%

	više od 64 godine
	22.817
	21%
	331
	23,36%


Izvor: DZS, Popis poljoprivrede 2003.g.

Struktura radne snage u poljoprivrednim kućanstvima i u poslovnim subjektima je vidljiva u gornjoj
tablici kao i njihova demografska struktura.

Tablica 13. Stočna proizvodnja ( uzgoj)

	
	
	
	
	
	Udio

	STOKA, PERAD
	
	
	
	
	domaćih

	1 OSTALE
	Splitsko-
	
	
	
	životinja

	ŽIVOTI NJE-
	dalmatins
	
	
	
	Grada Stari

	poljoprivredna
	ka
	
	Stari
	
	Grada u

	kućanstva
	županija
	%
	Grad
	/o
	županiji


	Goveda
	8386
	1,89%
	-
	-
	0

	Svinje
	24058
	5,42%
	2
	0,09%
	0,01%

	Ovce i koze
	65434
	14,74%
	82
	3,89%
	0,13%

	Konji
	644
	0,15%
	9
	0,43%
	1,40%

	Magarci, mazge i
mule
	1413
	0,32%
	13
	0,62%
	0,92%

	Kunići
	12503
	2,82%
	159
	7,54%
	1,27%

	Perad
	318014
	71,64%
	1.138
	53,96%
	0,36%

	Pčelinje
zajednice
	13439
	3,03%
	706
	33,48%
	5,25%

	UKUPNO
	443891
	100
	2109
	100
	0,48%


	
	Broj poslovnih
	

	STOKA, PERAD 1
	subjekata
	

	OSTALE
	Splitsko-
	%

	ŽIVOTI NJE-
	dalmatinske
	

	poslovni subjekti
	županije
	

	Goveda
	5
	20

	Svinje
	3
	12

	Ovce i koze
	1
	4

	Konji
	0
	0

	Magarci, mazge i m
	0
	0

	Kunići
	1
	4

	Perad
	12
	48

	Pčelinje zajednice
	3
	12

	UKUPNO
	25
	100


Izvor: DZS, Popis poljoprivrede 2003.g.

U gornjoj tablici je vidljiva zastupljenost uzgoja pojedinih životinja u stočnoj proizvodnji. I na razini
županije i na razini Grada najveću zastupljenost u uzgoju imaju perad i pčelinje zajednice (i kada je riječ o
poljoprivrednim kućanstvima i kada je riječ o poslovnim subjektima), a najmanju konji, magarci, mule i mazge.

2.2.5. Institucije i stručne službe za
poljoprivredu i stočarstvo te edukacijske
institucije

· Hrvatski zavod za poljoprivrednu
savjetodavnu službu (HZPSS) je stručna vladina
ustanova u poljoprivredi, nadležna za
posredovanje u provođenju mjera potpore
razvitku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
( OPG-a) i ruralnih prostora u cjelini. Njen cilj je
pomaganje obiteljskim poljoprivrednim
gospodarstvima pri donošenju odluka kroz
osiguranje kvalitetnih informacija, bolju suradnju
sa svim institucijama, tvrtkama i pojedincima
važnim za uspješnu poljoprivredu. U Splitsko-
dalmatinskoj županiji djeluje 14 savjetnika od
kojih su po dva u Sinju, Braču i Makarskoj i po
jedan u Trogiru, Omišu, Splitu, Imotskom,
Vrgorcu, Solinu, Sućurju i Starom Gradu koji
pomažu
obiteljskim
poljoprivrednim
gospodarstvima bilo preko telefona, bilo izlaskom
direktno na teren.
· Poljoprivredno savjetodavna služba (gore
navedena) i Hrvatski stočarski selekcijski
centar pružaju stručnu
potporu
poljoprivrednicima i stočarima.

· Inicijative za poljoprivredne kredite, investicije i
druge mjere za poljoprivredni razvoj potiču se
putem Županijskog odjela za gospodarstvo,
razvitak i obnovu - odsjek za poljoprivredu.

Unatoč naporima Poljoprivredne savjeto-
davne službe, još uvijek se pruža premalo usluge i
edukacije za seoska gospodarstva i poljoprivredne
proizvođače. Mnoge obiteljske farme odabiru vrstu
i količinu usjeva nasumce, bez pravog marketinškog
ili prodajnog usmjerenja.

Temeljni cilj poljodjelske politike je
poticanje razvijanje suvremenog, djelotvornog,
konkurentnog i ekološki čistog poljodjelstva, te

učinkovitije proizvodnje poljodjelskih proizvoda,
na način koji štite prirodne potencijale. U tu svrhu
potrebno je poljoprivrednicima omogućiti pristup
znanju i informacijama pogotovo u segmentu
ekološke proizvodnje.

2.2.6. Poljoprivredne udruge i zadruge na
području županije

Tablica 14. Zadruge na području Otoka Hvara

	Poljoprivredna zadruga
Hvar
	Dolac bb, 21450
HVAR

	Ribarska zadruga Hvar
	Hvar bb, 21450
HVAR


Na području Splitsko-dalmatinske županije
nalazi se sveukupno 46 poljoprivrednih zadruga i
30 poljoprivrednih udruga. Na području Starog
Grada ne djeluje niti jedna zadruga dok na otoku
djeluju dvije, obje smještene u Gradu Hvaru.

2.2.7. Šumarstvo

Tablica 15. Površine šuma na području županije i

	Površine
šume
	Ukupno
zemljište
ha
	Od toga-

šume
	%

	Splitsko-
dalmatinsk
a županija
	20.054,39
	11.183,34
	55,77

	Grada

Stari

Grada
	1.798,17
	1.189,79
	66,17%


Na području Splitsko-dalmatinske županije
11.183,34 ha zemljišta zauzimaju šume, što
predstavlja 55,77% ukupnog zemljišta županije,
dok u Gradu Starom Gradu zauzimaju 1.189,79 ha
zemljišta, što predstavlja 66,17% zemljišta Grada i
5,9% ukupnog zemljišta županije.

Državnih šuma i šumskog zemljišta, na
području Grada Starog Grada, ima 490,7 ha, što
zauzima 8% cjelokupne površine u državnom
vlasništvu, za koje su nadležne Hrvatske šume.

2.2.8. Turizam

Stari Grad je poznata turistička destinacija
koja nudi aktivan odmor u prirodnom okolišu
(šetnja, trčanje i biciklizam) i bogatom kulturno-
povijesnom nasljeđe.

Smještajni kapaciteti u Starom Gradu su
pretežno u okviru ponude privatnih kuća dok je
hotelska i kamping ponuda znatno manja.

Izvor: Prostorni plan Grada Starog Grada


Državne šume obuhvaćaju ukupno 490,7
ha. U strukturi šuma prevladava makija (320,3 ha),
zatim garig (76,7 ha), alepski bor (55,4 ha), te
neobrađeno proizvodno zemljište (38,8 ha).

Šume na području Grada Starog Grada u
većoj mjeri imaju ekološku, estetsku i turističko-
rekreacijsku vrijednost, a ne proizvodnu.
Specifična struktura reljefa kao i sastav tla podijelili
su ukupni prostor na područja obuhvaćena
različitim vrstama šumske vegetacije. Na
priobalnom pojasu, osobito u nižim dijelovima
prisutan je kultivirani krajolik na kojem su prirodne
biljne zajednice u većoj mjeri nestale. Na
napuštenim teže pristupačnim poljoprivrednim
područjima razvijaju se šume alepskog bora.
Alepski borje nakon požara potisnuo visinske šume
crnog bora.

Na predjelima na 100 metara nadmorske
visine rasprostranjene su zajednice šuma crnike.
Osim česmine kao glavnog predstavnika, tu se
nalazi zelenika, smrdljivka, zimzelena ruža, planika
i dr. Iznad 500 metara nadmorske visine rastu
šikare crnog graba koje su jako degradirane, a
ponegdje i dalmatinski crni bor. Uz naselja, u
dolinama i morskim uvalama širi se kultura
alepskog bora.
Izvor: 7Z Grada Starog Grada (prema podacima iz
2006. g.)

Iz gornje tablice je vidljivo da u Gradu
Starom Gradu, prema podacima iz 2006. g., ima
1.893 smještajne jedinice u privatnim kućama.
Najveći dio smještajnih jedinica je tipa apartman
studio s udjelom u ukupnim smještajnim
jedinicama od 39,81%, a potom slijede sobe s
udjelom od 37,01%.

Tablica 18. Broj kreveta po naseljima Grada Starog
Grada

	Mjesto
	Broj kreveta
	%

	Stari Grad
	1347
	71,16%

	Basina
	500
	26,41%

	Dol
	13
	0,69%

	Rudina
	23
	1,22%

	Vrbanj
	10
	0,53%

	Ukupno
	1893
	100,00%


Izvor: Ured za turizam Hvar

Najveće mogućnosti za prihvat gostiju na
području Grada Starog Grada ima sam grad koji
broji 1.347 kreveta, slijedi ga Basina sa 500
kreveta dok ostala mjesta imaju svega do
dvadesetak kreveta. U 2006. godini došlo je do
smanjenja broja kreveta za 4,7% u odnosu na 2005
godinu.

„Helios Faros" d.d. je nositelj turizma
Grada Starog Grada s obzirom da njegove
smještajne jedinice čine udio od 52,4% u ukupnim
smještajnim kapacitetima.

2.2.9.
Bankarstvo i financijske usluge

Financiranje poduzetništva u Gradu
Starom Gradu se obavlja putem:

1) Programa kreditiranja poslovnih banaka

2) Programa kreditiranja Hrvatske banke za
obnovu i razvita (HBOR-a)

3) Programa poticanja poduzetništva koje
provode razna ministarstva i jedinice lokalne
uprave i samouprave

1) U Starom Gradu postoji jedna poslovnica
banke i dva bankomata:

2) Poslovnica Splitske banke (koja nudi usluge
financiranja i praćenja poslovanja malih
poduzetnika) sa bankomatima

3) Bankomat Privredne banke Zagreb smješten
na tržnici

Kreditni poticaji i potpore poduzetništvu
su najvećim dijelom vezani sa programe
kreditiranja putem HBOR -a.

Glavni programi kreditiranja HBOR-a
unutar kojim se nalazi veliki broj kreditnih linija su:
„Malo i srednje poduzetništvo", „Razvitak
gospodarskih djelatnosti", „Turizam", Ulaganje u
temeljni kapital", „Financiranje izvoza" i
„Infrastruktura".

2.2.10.
Gospodarska udruživanja

Poduzetnici su bez obzira na pravni oblik
obvezni članovi Hrvatske obrtničke komore (HOK,
www.hok.hr), odnosno Hrvatske gospodarske
komore (HGK, www.hgk.hr).

Županijska središta HOK i HGK su u
Splitu, dok Hrvatska obrtnička komora putem
Udruženja obrtnika u Starom Gradu pruža stručnu
pomoć pri registraciji, poslovanju i vođenju knjiga
svojim članovima. Članstvo u ovoj udruzi je
obvezno za sve obrtnike na području Grada Starog
Grada.
2.2.11.
Radna snaga - zaposlenost/ nezaposlenost

Prema podacima Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje (HZMO), Središnja služba u
Zagrebu, u skladu sa Zakonom o mirovinskom
osiguranju iz radnog odnosa po svim osnovama
doprinos uplaćuju 823 osoba sa područja Grada
Starog Grada kao stoje i prikazano u donjoj tablici.

Tablica 20. Osiguranici mirovinskog osiguranja

	Osnove osiguranja
	Broj osiguranika
	%

	Radnici i s njima izjednačene osobe
	493
	59,90%

	Obrtnici
	114
	13,85%

	Poljoprivrednici
	77
	9,36%

	Samostalne profesionalne djelatnosti
	3
	0,36%

	Radnici kod samostalnog obveznika
uplate doprinosa
	123
	14,95%

	Ostalo
	13
	1,58%

	UKUPNO
	823
	100,00%


Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
(HZMO)

U ukupnom broju osoba koji uplaćuju
mirovinsko osiguranje udio vlasnika obrta iznosi
13,85%, dok udio osoba koji su zaposleni u obrtima
iznosi 14,95%.

Poljoprivrednika imamo 77 i čine 9,36%,
dok osoba koje se bave samostalnom
profesionalnom djelatnošću ima samo 3.

Najveći dio zaposlenih radi u trgovačkim
društvima, njih 493 i čine 59,90%.

Kao turističko mjesto Stari Grad za
vrijeme turističke sezone ima potrebu za dodatnom
radnom snagom tako daje broj nezaposlenih najniži
tijekom lipnja, srpnja i kolovoza.

U Gradu Starom Gradu ne postoji niti
jedna Srednja škola, tako da učenici poslije
završene osnovne škole idu najčešće u neku od
srednjih škola u Splitu.

Prema popisu iz 2001. na području Grada
Starog Grada bilo je 2.397 stanovnika koji su bili
stariji od 15 godina. U strukturi prema završenoj
školi i obrazovnim područjima najviše je bilo onih
koji su završili srednju školu, njih 1.172 stoje bilo
48.89% i 645 onih koji su završili osnovnu školu,
što je predstavljalo 26,9% od ukupnog broja onih
koji su stariji od 15 godina.

Završenu višu školu ima 106 stanovnika
stoje 4.42% ukupnog stanovništva, a od obrazovnih
područja prevladavaju usluge (više turističke škole),
inženjerstvo, prerađivačka industrija i
građevinarstvo te društvene djelatnosti.

U ukupnom broju stanovnika koji su stariji
od 15 godina 5.34% ima završen fakultet, njih 106.
Obrazovanje je završilo skoro trećina njih, slijede
društvene znanosti i usluge.

Prema obrazovnim područjima najmanje
osoba je završilo fakultet iz područja poljoprivrede
(2) dok fakultete za humanističke i prirodne
znanosti te zdravstvo i socijalnu skrb nije završila
niti jedna osoba. U nastavku je prikazan pregled
nezaposlenih osoba prema stupnju obrazovanja i
prema starosnoj strukturi.

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna
služba Split

Prema podatku HZZ u Starom Gradu bilo
je evidentirano 154 nezaposlenih osoba, od čega je
bilo 88 žena što iznosi 57,14%.

U strukturi je najviše onih koji su završili
tri razreda srednje škole (45,45%), zatim s
osnovnom školom 22,73% i sa srednjom
četverogodišnjom školom (20,78%).

Nezaposlenih osoba sa završenim višim
školama ima 6 i čine 3,90% u ukupnom broju
nezaposlenih, dok je samo jedna osoba sa
završenim fakultetom nezaposlena što iznosi 0,65%
svih nezaposlenih na području Grada. Udio
nezaposlenih žena u ukupnom broju nezaposlenih je
57,14%.

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje - područna
služba Split

Naime, broj nezaposlenih osoba na dan

31.12.2004. je bio 173, od čega je bilo 98 žena
(57,65%),   dok je  broj   nezaposlenih  na  dan

31.12.2005. iznosio 154, od čega je bilo prijavljeno
88 žena (56,25%). Usporedimo li stanje u 2005. u
odnosu na 2004. vidimo da je broj nezaposlenih
smanjen za 12,34%, dok u odnosu na 2003. za
31,17%.

Promatrajući starosnu strukturu
nezaposlenih osoba na dan 31.12.2005. može se
zaključiti da je broj nezaposlenih ravnomjerno
raspoređen. Ipak, moglo bi se izdvojiti broj
nezaposlenih iznad 50 godina kojih je 56 te
nezaposleni od 20 do 24 godine kojih je 22 i čine
14,29% svih nezaposlenih.

Ono što se još može istaknuti je to da udio
nezaposlenih osoba mlađih od 30 godina u
ukupnom broju iznosi 29,84%.

2.2.12. Stanovanje i javne zgrade

Prema podacima iz Popisa stanovništva iz
2001. napravljene su sljedeće tablice i analizirano
stanovanje na području Starog Grada.

Tablica 25. Stanovi orema načinu korištenja

	
	Ukupno
	Stanovi za stalno stanovanje
	Stanovi koji se
koriste povremeno
	Stanovi u
kojima
se samo
obavljala
djelatnost

	
	
	ukupno
	nastanjeni
	privremeno
nenastanjeni
	napušteni
	stanovi za
odmor
	u vrijeme
sezonskih
radova u
poljop.
	

	Splitsko-
dalmatinska
županija
	broj
	190.429
	162.337
	138.491
	20.968
	2.878
	22.498
	645
	4.949

	
	m 2
	13.516.939
	11.622.580
	10.079.027
	1.393.993
	149.560
	1.521.140
	32.536
	340.683

	Stari Grad
	broj
	2.154
	1.275
	955
	183
	137
	828
	4
	47

	
	m 2
	153.025
	98.716
	79.186
	11.872
	7.658
	50.386
	280
	3.643


Izvor: DSZ (Popis 2001.

Potrebno je napomenuti daje ovdje izraz stanovi označava sve vrste stambenih jedinica, rsa poarucju
Starog Grada 2001. je bio 2.154 stambenih jedinica Stoje tada bilo 1,13% svih stambenih jedinica na području
Splitsko-dalmatinske županije. Od ukupnog broja samo njih 59,2% služi za stalno stanovanje, dok se ostali
koriste za odmor ili za sezonske radove u poljoprivredi.

U nastavku su prikazani stanovi prema broju soba na području Grada Starog Grada i u cijeloj županiji.
Tablica 26. Stambene jedinice prema broju kućanstava, članovima kućanstava i ukupnom broju osoba


	Prilike
	Prijetnje

	Razvoj selektivnih oblika turizma (mogućnost

produženja sezone)

Blaga klima za cjelogodišnji turizam

Poljoprivredna proizvodnja (kao proizvođači

hrane u funkciji turizma)

Završna faza Master plana

Promjena Zakona o morskim lukama koja bi

vratila   ingerenciju   upravljanja   pomorskim

dobrom Gradu

Formiranje lučke uprave otoka Hvara - sa
sjedištem u Starom Gradu (Zakon o otocima)
Alternativni brodari koji bi uveli nove brodske
linije

Povezivanje Starog Grada sa Bolom na Braču,
te sa ostalim otocima
Odvajanje putničkog od teretnog prometa
Iskorištavanja imagea „Malo Misto" u svrhu
turističke promocije

Izgradnja objekta u funkciji nautičkog centra -
pružanje usluga klijentima nautičkog turizma
	Masovni turizam i ovisnost o nekoliko emitivnih
tržišta

Nekontrolirana gradnja - apartmanizacija
Politička volja na razini županije - centralizacije
županijske lučke uprave


2.3. Društvene djelatnosti

U razmatranju plana razvoja Grada Starog
Grada posebnu pažnju potrebno je posvetiti
institucijama društvenih djelatnosti. Pod tim
podrazumijevamo:

· status i razvoj gradskih udruga

· funkcioniranje sustava zdravstvene zaštite i
socijalne skrbi
· obrazovanja te

· objekte i institucije koje svojim djelovanjem i
postojanjem promiču kulturni te športski
život Grada.

Gledano s aspekta uže i šire okoline Grada,
udruge mogu svojim kooperativnim djelovanjem
učiniti više za razvoj Grada, nego što to može svaka
od njih pojedinačno. Na primjeru kolaboracija
udruga može se zaključiti kako se kooperacijom
više jedinica, istih ili sličnih interesa, djelatnosti ili
orijentacija, potencijalno se može graditi pozitivna
interna klima Grada, ali i cijele manje regije, vrlo
pogodna za razvojne ciljeve. Upravo ta suradnja
jedna je od početnih točaka ove analize društvenih
djelatnosti.

Kulturna baština na području čitave
Dalmacije nameće se kao izvanredan turistički
potencijal. Grad Stari Grad posjeduje vrijedne
arheološke lokalitete, stare sakralne objekte i
stambene objekte, muzeje, galerije te tradicionalna
kulturna lokalna, regionalna i nacionalna događanja,
te manje pučke manifestacije. Očuvanje i
prezentacije kulture i tradicije Grada jedan je
od prioriteta analize društvenih djelatnosti. Taj
se element u Županijskom operativnom
programu ističe kao vrlo važan ponajviše radi
povećanja turističke atraktivnosti neke jedinice
lokalne samouprave. Ovdje se djelomice radi o
unutarnjoj   slabosti   Županije jer  se   za  svrhu

očuvanja i prezentacije kulturne baštine izdvaja
relativno skroman udio sredstava iz županijskog
proračuna (u 2005. godini predviđeno je jedva oko
1% sredstava Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu
i šport).

Podsustavi obrazovanja. zdravstvene
zaštite i socijalne skrbi te institucije istih zahtijevaju
poseban tretman. Važno je promotriti potrebu
stanovništva za istim, njihovu "gravitaciju" za
susjednim općinama i gradovima u pogledu
potražnje za obrazovnim institucijama, te nužnost
njihove izgradnje, adaptacija ili prenamjene nekih
objekata u tu svrhu. Zbog izrazite disproporcije u
rasporedu stanovništva na otocima, ovakvi se
zahvati nameću kao prirodni i logični.

Obrazovne institucije svojim djelovanjem
utječu na gospodarstvenu sliku Grada. Regionalni
operativni program županije kao jedan od osnovnih
županijskih problema generalno ističe i strukturnu
neusklađenost obrazovanja s gospodarstvom.
Usklađivanje obrazovanja i gospodarstva neke
jedinice lokalne samouprave zadatak je koji
zahtijeva najdugoročnije planiranje od svih drugih
obrađenih sfera.

U tom smislu, morati će se percipirati i
finalni prijedlozi ove analize društvenih djelatnosti.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji trenutno
egzistira 2.219 udruga osnovanih i usuglašenih
temeljem Zakona o udrugama. Česti problemi u
radu samih udruga u prosjeku su članstvo koje je
needucirano za rad u njima, nejasni ciljevi,
nekontinuirane aktivnosti, a veliki broj udruga i
egzistira samo na papiru.1
1 Regionalni operativni program Splitsko

dalmatinske županije


2.3.1. Nadležnosti

Jedinice lokalne samouprave u svom
djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja. Ti
poslovi Ustavom ili zakonom nisu dodijeljeni
državnim tijelima, a neposredno zadovoljavaju
potrebe građana. Odnose se na:

· uređenje naselja i stanovanje,

· prostorno i urbanističko planiranje,

· komunalne djelatnosti,

· brigu o djeci,

· socijalnu skrb,

· primarnu zdravstvenu zaštitu,

· odgoj i osnovno obrazovanje,

· kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

· zaštitu potrošača,

· zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

· protupožarnu i civilnu zaštitu.

Regionalni-operativni program Splitsko-
dalmatinske županije spominje važne probleme koji
su očiti kod institucija razvojnog upravljanja.
Analizom su među ostalim definirani i slijedeći
problemi:

1) gradske i općinske uprave vlastitu upravu
vrednuju srednjom ocjenom (utemeljeno
anketnim istraživanjem)
2) jako nisko je ocijenjena
implementacijska sposobnost uprave i
ističe se nedovoljna educiranost uprave
u području pravnih normi, propisa i
regulative općenito (utemeljeno anketnim
istraživanjem)
3) sustavno odlučivanje ograničeno je
nedostatkom informacijskih baza

4) ne postoji management kadrova i poslova
- sistematizacije postoje, ali su šture i
zastarjele (nema horizontalne povezanosti
službi, te se poslovi često preklapaju)

5) uplitanje politike u rad uprave
ocijenjeno je visokom ocjenom, a
koordinacija i kontrola uprave kao i
motivacija za rad ocijenjena je relativno
niskom ocjenom (utemeljeno anketnim
istraživanjem)
6) nedostatna je svijest o nužnosti partnerstva
u razvojnom odlučivanju kao posljedica
niske razvijenosti socijalnog kapitala;
postoji nužnost edukacije o ulozi
partnerstva
7) veliki broj udruga egzistira samo na
papiru - ciljevi udruga su često nejasni,
aktivnosti nekontinuirane, udruge se u
financiranju oslanjaju najčešće na
jedinice lokalne samouprave (koje
nemaju adekvatne programe za rad s
njima)2.

2.3.2. Obrazovanje

Predškolsko obrazovanje

Prema analizi Županije, na području
Splitsko-dalmatinske županije premali broj djece
obuhvaćen je programima predškolskog odgoja i
obrazovanja, ponajviše što institucije predškolskog
odgoja nisu jednako dostupne svima. Slična je
situacija na području Hrvatske, stoga je potrebno
osiguravanje prostornih, financijskih i
kadrovskih uvjeta za uključivanje što većeg
broja djece u programe predškolskog odgoja.

—> Dječji vrtić "Srdelice"

Dječji vrtić Srdelice smješten je u staroj
jezgri Grada. Vrtić broji oko 75 polaznika, dok
područni odjel u Vrbanju pohađa 7 polaznika.
Polaznici su podijeljeni u tri skupine - mlađa
(uzrast od 3 do 4 godine djeteta), srednja (od 4 do 5
godine) i starija (od 5 godine do djetetovog polaska
u školu).

Dvorište vrtića dobro je uređeno, a plan
ravnateljice je ozeleniti ga uskoro lavandom i
ružmarinom. Vrtić ima 11 zaposlenih, a radi u dvije
smjene: od 7 do 15 sati (uključuje tri obroka) i od 8
- 13 (uključuje jedan obrok). Važno je naglasiti da
Dječji vrtić Srdelice pokriva čitavo područje Starog
Grada, a još uvijek nema nema jaslični ustroj
(nema prostor opremljen za ovu namjenu, jednog
odgajatelja te medicinsku sestru).3 Kao što je očito,
nepostojanje jasličnog odjela u skoroj budućnosti
može predstavljati i populacijski problem za Grad
Stari Grad, zbog čega je ustroj ovog odjela prijeko
potreban kako bi se optimizirala kvaliteta odgoja
djece predškolske dobi.

Osnovnoškolsko obrazovanje

Većina osnovnoškolskih objekata
Županije je u vrlo zapuštenom stanju i osnovne
škole su u 2005. godini po javnom natječaju
iskazale potrebu za sanacijom takvog stanja
kako bi se osigurala sigurnost boravka učenika i
nastavnika, (klupe se i sjedalice u mnogim školama
nisu obnavljale u posljednjih 20 godina! Za
financiranja javnih potreba u osnovnom školstvu,
Županija planira izdvojiti 2.105.000,00 kuna od
čega će se 57,72% upotrijebiti za sanacije i
adaptacije objekata škola. Za financiranje
decentraliziranih funkcija u 2005. usmjerilo se
57.480.202,00 kuna od čega je 72,05% bilo
namijenjeno financiranju materijalnih izdataka
osnovnih škola, 20,9% je bilo namijenjeno
financiranju kapitalnih izdataka osnovnih škola, a

7,04% usmjereno na investicijsko održavanje,
opremanje i tekuće održavanje osnovnih škola.)4

—> Osnovna škola Petra Hektorovića

Zgrada današnje osnovne škole Petra
Hektorovića sagrađena je 1908. godine. Tijekom II.
svjetskog rata, točnije 1943. godine je zapaljena, a
1968. godine je obnovljena. Pored matične škole u
Starom Gradu, na prostoru Grada djeluju još dvije
područne škole (Dol i Vrbanj).

Škola ima 29 zaposlenih, od toga 22
učitelja. U školskoj godini 2006./2007. škola broji
201 učenika, raspoređenih u 12 razrednih odjela.
Dobna struktura učenika je od 6,7 godina do 13,14
godina. Djevojčica ima 90, a dječaka 111.

Smještena je na rivi, u centru Grada, na
županijskoj, glavnoj gradskoj cesti koja vodi prema
hotelima. U blizini škole je ambulanta, autobusna
garaža, te zgrada Elektrodalmacije.

Iako se u školi trenutno ništa ne
nadograđuje i ne adaptira, u blizini bi bilo
neophodno imati športsku dvoranu i igralište.
Prema riječima, Gradu nedostaje nova školska
zgrada s dvoranom i školskim igralištem. Školi je
neophodna športska dvorana, veća knjižnica,
kabineti za kemiju, fiziku te strani jezik.

Značajne manifestacije u školi su: svečani
prijem prvaša, Dan kruha, Dječji tjedan,
Valentinovo, maškare, natjecanja, Dan škole,
svečana podjela svjedodžbi te različita školska i
otočna natjecanja (za županijska natjecanja škola
nema uvjete).

Djeca su uključena u razne aktivnosti: mali
i veliki zbor, instrumentalna grupa, literarne grupe,
folklorna skupina, likovna, ekološka grupa, školski
športski klub, turistička kultura. Vanškolske
aktivnosti: nogomet, jedrenje, plivanje, ritmika,
veslanje, amatersko kazalište, hrvatska gradska
glazba.5

Srednjoškolsko obrazovanje

Splitsko-dalmatinska županija prednjači s
čak 68% učenika više u svojim srednjim školama od
prosjeka RH. Taj pokazatelj može ukazivati na
visoku opterećenost srednjoškolske obrazovne
strukture u Županiji i potrebu za ulaganjem u nove
objekte kako bi se rasteretila postojeća situacija.

Da postoji deficit srednjih škola lako se
može zaključiti po tome što broj srednjih škola na
tisuću učenika u odabranim područjima - prosjek
Hrvatske je 3,4 srednje škole na tisuću učenika, dok
u županiji nalazimo 2 srednje škole na tisuću
učenika.

4
Regionalni operativni plan Splitsko
dalmatinske županije 2006., Obrazovna struktura

5
Podaci dobiveni od OŠ Petra Hektorovića
—> Stari Grad nema instituciju srednjoškolskog
obrazovanja  i  učenici srednjoškolske dobi  s


područja Starog Grada u tom pogledu
gravitiraju prema Gradu Hvaru ili Splitu.

Drugi obrazovni programi

—> Glazbena škola "Toma Cecchini"

Djeluje kao područni odjel Glazbene škole
„Josipa Hatzea" iz Splita. Prostorije škole djeluju
unutar Palače Biankini. Nastava obuhvaća obuku na
trubi i glasoviru. U šest razreda niže glazbene škole
(od III. do VIII. razreda osnovne škole) trenutno
broji 28 učenika. Na otoku Hvaru postoji još jedna
glazbena škola (također područni odjel „Josipa
Hatzea") u Gradu Hvaru.

U Starome Gradu je i Folklorno društvo
pri Osnovnoj školi Petra Hektorovića te Plesni
studio. Tijekom ljeta djeluju razne umjetničke i
kulturološke radionice:

"Faros    -    antička    kultura    hrvatskog
Sredozemlja" (klasični jezici i kultura),

· Arheološke radionice keramike i mozaika
(restauracija arheoloških nalaza),

· Ljetna škola opernog pjevanja (voditelj Maja
Sunara - Biankini),

· Lutkarska radionica (voditelj Vanda Šestak),

· "Kreativni suncobran", likovna radionica za
djecu (voditelj Ljiljana Tanay)

—> U Starom Gradu djeluje i Centar za inicijative
mladih. Temeljne djelatnosti ove udruge koju vode
upravo mladi entuzijasti su:

· povezivanje pojedinaca i različitih skupina s
namjerom formiranja inicijative koja bi
pokrivala područje znanosti, sporta, novih
medija civilnih inicijativa i umjetnosti;

· promicanje informatičke pismenosti i
informatička edukacija, tehnološka i druga
podrška civilnim inicijativama i angažiranim
pojedincima, stimuliranje, razvoj i provođenje
projekta gospodarskog razvitka otoka;

· iniciranje mreže centara za inicijative mladih
na otoku Hvaru;

· pokretanje gradskog i otočkog glasila i
osnivanje neprofitne radijske postaje;

Visokoškolsko obrazovanje

Trenutno se potiče inicijativa ustroja
akademije u Gradu Hvaru, kao jedine visokoškolske
obrazovne institucije na otoku Hvaru. Izgradnjom
akademije riješili bi se neki tekući problemi
obrazovanja na otoku, ali i otvorili motivi za nove
korake. Zbog nedostatka institucija za obrazovanje i
edukaciju odraslih treba ispitati potrebe i inicijative
stanovnika Starog Grada, ali i susjednih jedinica
lokalne samouprave kako bi se integrirali interesi
većeg broja potencijalnih polaznika i optimizirala
organizacija obrazovnog programa institucije
takvog karaktera. Unatoč činjenici da glavna
konkurencija, prisutna u Splitu, ima kompleksniji i
kvalitetniji program, ovakva bi inicijativa zasigurno
imala  svojevrsne  prednosti   i   zadovoljavala  bi

preferencije stanovnika otoka Hvara, ali i utjecala
na usklađivanje obrazovne strukture s
gospodarstvom Grada i otoka.

2.3.3. Kultura

Povijesne znamenitosti

CRKVA SV. JEROLIMA

Srednjovjekovna crkvica, dograđena
krajem 15. st. danas je galerija. S obližnjom kućom
("samostanom") za fratre pustinjake (Eremitaž). Po
predaji kasnije lazaret, od kojega se do druge strane
uvale zatezao lanac koji je priječio ulaz u luku.

CRKVA SV. IVANA

Nastala na antičkim temeljima od dvojne
bazilike iz ranokršćanskih vremena (5./6. st.).
Figuralni mozaici i starokršćanska krstionica u
obliku križa.

CRKVA SV. NIKOLE

Datira iz 14. st., dograđena u 16.st. Čuva
"moći Sv. Reparate" i zavjetne slike starogrojskih
jedrenjaka. Na glavnom oltaru i triptih A. Porija iz
1614. godine.

CRKVA SV. LUCIJE

Ostatak nekadašnjeg samostana za
redovnice trećeretkinje iz 15. st. kojega su 1571.
godine poharali Turci.

CRKVA SV. ROKA

Zaštitnik Starog Grada. Kao svoju
zadužbinu izgradio je u 16. st. pjesnik Petar
Hektorović. Pod stepeništem crkve smješten je
podni mozaik rimskih termi.

CRKVA SV. PETRA I DOMINIKANSKI
SAMOSTAN

Utemeljena 1482. godine. Stara crkva je
krajem 19. st. Srušena i sagrađena je nova -
današnja. Zvonik iz 16. st. Temeljenje kamenjem iz
zidina Pharosa. Na glavnom oltaru veliko drveno
raspelo nepoznatog majstora iz 16. st., a do oltara
grob pjesnika Petra Hektorovića. U muzeju
Dominikanskog samostana crkve sv. Petra čuvaju se
najstariji kameni pronađeni na tlu Hrvatske,
arheološki nalazi iz Pharosa, i dragocjenost
samostana: "Oplakivanje Krista" J. Tintoretta (1512.
- 1594.), rukopisi i inkunabule.

CRKVA SV. STJEPANA

Župna crkva. Gradnja je počela 1605.
godine na mjestu gdje se u 12. vijeku nalazila prva
hvarska katedrala. Triptih F. De Santacroce (1516. -
1584.), crni mramorni Oltar Sv. Križa A.
Bruttapelle iz 1773. Zvonik, odvojen od crkve, iz
18. vijeka. Prizemlje zvonika zidano od kamena iz
gradskih zidina Pharosa, a "gdje je nekad bio ulaz
Grada, sada se nalazi ulaz u zvonik" (latinski natpis
nad ulazom). U zvoniku uzidan rimski reljef galije.

TVRDALJ

Tvrdalj je gradio hrvatski književnik Petar
Hektorović prema vlastitim nacrtima i pod svojim
nadzorom skoro četrdeset godina, uz more na
mjestu od prije znanom kao Tvrdalj. Dvorac kojeg
su gradili domaći majstori, svojom jednostavnošću i
rustičnošću gradnje odaje i jednostavni duh velikog
pjesnika. Njegova utvrđenost pokazuje da je bio
građen i za sve Starogradane u slučaju opasnosti.
Brojni natpisi na hrvatskom i latinskom jeziku
govore o njegovoj filozofiji i nazorima na svijet i
ljude. To su natpisi nad ulaznim vratima koji govori
da je Tvrdalj sagradio za sebe i prijatelje, "Pro
itineranntibus" (za putnike) i "Pro pauperibus" (za
siromahe), a ti su se natpisi nalazili na zgradi te
namjene na istočnom dijelu Tvrdalja. Originalnost
Tvrdalja zacijelo predstavlja ribnjak gdje se more
miješa s izvorskom vodom, s ribama, ciplima, koji
se nikada ne love poštujući tradiciju. Ovaj ribnjak
ujedno odaje onodobni duh europskog renesansnog
života. Na ribnjak se nadovezuje vrt, "Gizdavi
perivoj". Pjesnik ga spominje u svom "Ribanju i
ribarskom prigovaranju" navodeći biljke koje su u
vrtu rasle, a koje se tijekom posljednjih desetljeća
još sade.

Od zanimljivih arhitektonskih povijesnih
sklopova i ulice svakako bi trebalo izdvojiti: Skor
(mali trg oblikovan u 16./17. st.), Biskupiju (16.
st.), Vagonj, Srinjo kola (15.-19.st.), Duolnja kola
(15.-18. st.), Podložu, Šiberiju (16./17. st.), Malo
selo (težačko predgrađe) te Vjetromlin (19.st.).

GALERIJE

· Galerija 'Juraj Plančić' - Palača Biankini

· Galerija 'Politeo'- Trg Tvrdalj

· Galerija   'Sv.   Jerolim'   -   Obala   hrvatskih
branitelja

· Galerija 'Maya Con Dios' - Trg Škor

· Galerija 'Vrsalović' - Riva

MUZEJSKE ZBIRKE

· Hidroarheološka zbirka - Palača Biankini

· Pomorska zbirka - Palača Biankini

· Arheološka zbirka - Dominikanski samostan
sv. Petar (ovdje se čuvaju najstariji kameni
natpisi pronađeni na tlu Hrvatske, arheološki,
nalazi iz Pharosa, i dragocjenost samostana:
"Oplakivanje Krista" J. Tintoretta (1512. -
1594.), rukopisi i inkunabule)

Muzejske zbirke (hidroarheološka,
pomorska) u Palači Biankini te vrijedna arheološka
zbirka dominikanskog samostana, etnografska
zbirka u Tvrdlju i galerija Juraj Plančić koja je
također smještena u Palači Biankini u skoroj će
budućnosti činiti jedinstvenu zbirku Muzeja Starog
Grada.

KULTURNA DOGAĐANJA I
MANIFESTACIJE

Tradicionalna događanja u Stari Gradu
odvijaju se u ljetnom razdoblju. Ljetno razdoblje u
tom je pogledu najzasićenije kulturnim
događanjima zbog manifestacije kulturnog ljeta
"Hic Faros hic ars".

Najpoznatija tradicionalna događanja
uklopljena u starigradsko kulturno ljeto "Hic Faros
hic ars" su sljedeća:

· Faro(pi)s - festival književnosti
· Vjerske svečanosti - Gospa od sela (2.
srpnja), Sveta Reparata (9.srpnja), Gospa od
Karmena (16. srpnja), Sveti Stjepan (2.
kolovoza), Velika Gospa (15. kolovoza), Sveti
Roko (16. kolovoza), Mala Gospa (8. rujna)
· Glazbene večeri (koncerti klasične glazbe,
solistički koncerti)
· Kazališne predstave (nastupi glumačkih
družina i teatara)
· Sportska događanja (plivački maratoni)
· Ljetne radionice (restauratorske radionice,
radionica keramike, radionica arhitekture i
dizajna)
Kulturne udruge6

Bogatu kulturnu baštinu Starog Grada
upotpunjavaju upravo kulturne udruge. U Starome
Gradu djeluju razne kulturne udruge i ustanove, a
neke od njih imaju stogodišnju tradiciju.

Najstarija je Hrvatska gradska glazba,
društvo koje okuplja ljubitelje glazbe, osnovano
1876. godine. Društvo danas djeluje kao puhački
orkestar. Udruga radi i na obrazovanju svojih
članova u osnovnim znanjima iz glazbene kulture i
unaprjeđenja njihovih dosadašnjih znanja,
organizira glazbene i pjevačke aktivnosti, sudjeluje
u lokalnim, regionalnim i državnim natjecanjima te
razmjenjuje iskustava sa svim ostalim sličnim
udrugama i obrazovnim institucijama u Republici
Hrvatskoj.

Pučki pjevači crkve sv. Stjepana, od

kojih su neki i članovi Klape "Garmica", danas
zasigurno predstavljaju najznačajnije kulturno
društvo Staroga Grada. Nastupali su na svim
značajnijim svjetskim festivalima sakralne i rane
glazbe i imaju snimljena dva CD-a. "Pučki pjevači"
njeguju pjesme i etnografsku baštinu Starog Grada i
otoka Hvara. Okuplja članove svih uzrasta koje se
žele baviti pjesmom i glazbom i potiču na
sudjelovanje u kulturnom životu Grada i županije.
Na izravan i neizravan način ovo je društvo najviše
afirmirano u bogatoj kulturnoj i turističkoj ponudi
Grada.

Amatersko kazalište 'Petar Hektorović

postoji od 1893. godine. Ova amaterska kazališna
družina njeguje komediografski  izričaj. Udruga
sudjeluje u kulturnom i društvenom životu Starog
Grada, surađuje s kulturnim, prosvjetnim,
umjetničkim, znanstvenim, športskim i ostalim
ustanovama te vjerskim zajednicama.

Temeljne djelatnosti recentno osnovane
(2005.) udruge hvarskih hrvatskih liberih
opernih otočkih domoljuba su: produkcija i
igranje dramskih, opernih, baletnih i ostalih
kazališnih predstava, te tiskanje i izdavanje svih
oblika pisanih materijala od umjetničkih do
znanstvenih, vezanih uz kazališnu i književnu
umjetnost.

Gradska knjižnica

Gradska knjižnica u Starom Gradu
svrstava se u najopremljeniju i najfunkcionalniju
knjižnicu u županiji. Knjižnica je osnovana i
uvrštena u sustav narodnih knjižnica RH godine
1995. Započela je s radom tri godine prije, 1992. na
inicijativu prof. Alda Čavića, tadašnjeg referenta za
kulturu Mjesne zajednice Stari Grad. Knjižnica
djeluje u centru grada na obali uz zgradu Općinskog
suda i Općine. Prostor knjižnice je opremljen
stolovima i stolicama za čitače, adekvatno je
osvijetljen i prozračan što korisnicima omogućava
rad i ugodan boravak uz knjigu. Knjižnica svake
godine upiše do 300 članova što prati europske
statističke standarde o broju članova knjižnice u
odnosu na broj stanovnika.

Članovi knjižnice su prvenstveno
stanovnici sa područja Grada Staroga Grada i
središnjeg dijela otoka Hvara. Ljeti se uslugama
knjižnice koriste brojni turisti i gosti otoka, koji u
knjižnici traže i dobivaju i svakovrsne informacije.
Osim u Starom Gradu narodne knjižnice na otoku
Hvaru se nalaze u Jelsi i Hvaru. Knjižnica ima oko
15.000 svezaka (12.000 naslova). Fond knjiga se
obnavlja redovno svake godine.

Sredstva za kupnju knjiga pristižu iz tri
navedena izvora i do sada su zadovoljavali potrebe
knjižnice u Starom Gradu. U planu je
informatizacija rada knjižnice. Također je potrebno
izraditi arhitektonsko-konzervatorsko rješenje za
rekonstrukciju i restauraciju povijesnog interijera
svečane dvorane u zgradi Čitovnice, koja se
trenutno koristi za skupove, koncerte te sastanke, a
u kojoj je smješten i dio referentne i zavičajne
zbirke Gradske knjižnice, kako bi se valorizirao
kulturološki značaj čitave zgrade, koji premašuje
okvire otoka Hvara.7

2.3.4. Sport i rekreacija

Športski duh Stari Grada oživljavaju
športske     udruge,     klubovi     i     društva.

Najzastupljeniji sportovi su vodeni sportovi, najviše
plivanje, a u tom duhu organiziraju se i već
tradicionalna   plivačka   natjecanja   i   maratoni.


Problem razvoja ovog sporta koji se kao i vaterpolo-
već desetljećima njeguje na užem i širem području
Grada jest nedostatak zatvorenog bazena. Iako
ovakav propust ne prijeti "gašenju" ove sportske
grane, njezin prosperitet ovisi izgradnji zatvorenog
bazena koji bi plivačima omogućio treninge i
natjecanja tijekom čitave godine.

VODENI SPORTOVI

Plivački klub For

Službeno najmlađi plivački klub osnovan u
Starom Gradu je plivački klub For. Osnovan je u
ljeto 2006. godine. Jedna od prioriteta kluba je
omasoviti školu plivanja koju organizira u ljetnom
razdoblju.

Vaterpolski klub Faros

Vaterpolski klub "Faros" osnovan je 1951.
godine. Za vrijeme bivše države nekoliko puta je
bio prvak Hrvatske. Danas igra u 3. hrvatskoj ligi.
Klub broji oko 40 aktivnih članova. Klub koristi
bazen gradskog kupališta blizu hotela „Helios".
Prema riječima, sportskog direktora kluba gdina
Matka Lovrinčevića, iako bazen zadovoljava sve
uvjete jednog vaterpolskog kluba, Starom Gradu
nedostaje zatvoreni bazen. Rad vaterpolskog kluba
"Faros" trenutno financiraju Grad i partneri kluba.

Daljinsko-plivački klub "Faros"

Osnovne djelatnosti "Farosa" su poduka i
trening djece i mladeži, pripremanje članova za
sudjelovanje u sastavu gradske, županijske odnosno
državne reprezentacije, poticanje i razvijanje
daljinsko-plivačkog športa u cilju postizanja što
veće masovnosti i najkvalitetnijih dostignuća u ovoj
športskoj grani, te osposobljavanje trenerskog
kadra. Svojim ciljevima Daljinsko-plivački klub
"Faros" uz udrugu "Međunarodno prvenstvo
Hrvatske u daljinskom plivanju Stari Grad" najviše
doprinosi ugledu Starog Grada i otoka Hvara kao
športskog i turističkog središta, te poboljšanju
turističke ponude i promocije Splitsko-dalmatinske
županije i RH u Europi i svijetu.

Jedriličarski klub "Helios"

Klub je osnovan 1976. Nije djelovao u
razdoblju od 1990. do 1994. Klub broji oko 70
volontera (od čega dvadesetak djece). Član je
Jedriličarskog saveza Hrvatske. Klub je 2000. bio
domaćin važnih natjecanja u klasi Optimist. 2000.
godine organizirao je prvenstvo Hrvatske, 2003.
prvenstvo Europe, a trenutno klub ima želje i znanja
za organizaciju i prvenstva svijeta. U posjedu kluba
je 12 brodova, od čega 3 natjecateljska broda.
Financijska potraživanja kluba veća su od trenutnih
potreba, ali članovi kriju dovoljno entuzijazma i
motivacije za rad, a najviše se nade polaže u mlade
članove, medu kojima trenutno postoje i dovoljno
zrelosti za nastupe nacionalne reprezentacije.
OSTALI SPORTOVI

Hrvatski nogometni klub "Jadran"

HNK Jadran osnovan je 1936. U povijesti
kluba bilježi se najviše uspjeha s dobro
organiziranom i cijenjenom školom nogometa i
suradnja s stranim klubovima. Danas škola
nogometa HNK Jadran okuplja oko 70 dječaka
(osnovnoškolske dobi), 23 seniora i 18 veterana.
Klub sudjeluje u Otočkoj ligi (otoka Hvara).
Stadion može prihvatiti 600 gledatelja, međutim
njegova konstrukcija i organizacija prostora nije
adekvatna za treninge i natjecanja. Stadionu
nedostaje svlačionica i niz drugih priručnih
prostorija za trenere i igrače. Stadion bi trebalo i
natkriti, ali ograničena i vrlo simbolična financijska
sredstva kojima klub raspolaže nisu dostatna za
radove na proširenju i modifikaciju objekta.

Šahovski klub "Stari Grad"

Nedavno osnovani šahovski klub Stari
Grad klub je koji se trenutno afirmira na području
otoka Hvara. Temeljna djelatnost udruge je
promicanje, unaprjeđenje šaha prvenstveno u
Starom Gradu, pa na otoku Hvaru i šire.

REKREACIJA

Aeroklub "Faros"

Aeroklub Faros je neprofitna organizacija
koja organizira panoramske letove, aero fotosafari,
avio taxi, školu letenja, te služi za potrebe hitnog
medicinskog prijevoza. Broji 150 članova iz cijele
Hrvatske (dvadesetak aktivnih) i nema stalno
zaposlenih. Klub nema vlastite prostorije,
unajmljuje zrakoplove, ali je prema podacima
dobivenim iz udruge trenutno jedini isplativi
aerodrom u RH. Aerodrom se nalazi u
starogradskom polju, između Starog Grada i Jelse.
Aeroklub surađuje s aeroklubovima diljem Hrvatske
i u stabilnoj je poziciji razvoja i u mogućnosti
širenja spektra svojih usluga. Potreban mu je
ugovor s Gradom kako bi pribavio sva potrebna
sredstva i osigurao uvjete za prelazak iz kategorije
letjelišta u zračno pristanište koje bi služilo čitavom
otoku Hvaru.

Sportsko ribolovna udruga "Šarag"

Udruga "Šarag" okuplja športske ribolovce
te ljubitelje športskog ribolova na moru, te
organizira natjecanja, rekreacijske, ekološke i druge
aktivnosti (prvenstva, priredbe, kupove, smotre,
savjetovanja, seminare).8

Lovačka udruga otoka Hvara "Hvar"

Na otoku Hvaru već više od 50 godina
postoji organizirani lov. Lovačka udruga otoka
Hvara "Hvar" jedina je ovakva udruga na otoku i



8 Izvor: Ured za Udruge RH


gospodari cijelim prostorom otoka Hvara (otok
Šćedro još nije pod njihovom ingerencijom). Centar
Udruge je u Starom Gradu, ali Udruga još uvijek
nema svoje prostorije i trenutno je u procesu
traženja vlastitih prostorija u pregovorima s
Gradom. U bližoj budućnosti Udruga namjerava
investirati u lovišta na otoku Hvaru čime bi
indirektno utjecala na produljenje turističke sezone
na otoku. Posebno im je interesantan starigradski
poluotok Kabal. Prema riječima, predsjednika
udruge gospodina Stjepana Vitalija, područje Kabla
pogodno je stanište za uzgoj fazana, zečeva i jelena
lopatara, ali i preletne divljači kakve su šljuke i
prepelice. Kako je praksa do sad pokazala da se za
šljuke i prepelice kao divljač ponajviše zanimaju
talijanski turisti, očit je primjer na kojem se može
konkretizirati potencijal lovnog turizma otoka
Hvara i Starog Grada. Lovištima otoka Hvara prijeti
opasnost od zatornika (predatora) mungosa.
Geografski gledano, zahvaljujući djelovanju
institucija udruge "Hvar" i veterinarske stanice na
području Grada, Stari Grad je trenutno ishodišna
točka za razvoj lovnog turizma.

SPORTSKA DOGAĐANJA

Najpoznatiji sportski događaji u "gradu
vodenih sportova" su:

· Faros Maraton

· Plivački super mini maraton Sv. Rok

Faros Maraton

Ovo takmičenje u daljinskom plivanju već
se više od 30 godina održava se u Starom Gradu na
Hvaru. Ovo je natjecanje renomirano natjecanje
prisutno u kalendarima domaćih i svjetski plivačkih
saveza. Starogradski Faros Maraton ujedno je i
Državno natjecanje u daljinskom plivanju, na kojem
nastupaju domaća plivačka elita, ali i poznata
svjetska imena. Tradicija i kvalitetna organizacija
ovog maratona svrstava ga medu najbolje maratone
na svijetu, a time promiče i ime Stari Grada kao
sportskog grada.

Plivački super mini maraton Sv. Rok

Baš kao i Faros Maraton, i mini maraton
Sv. Rok ima dugogodišnju tradiciju. Maraton se
najčešće održava na dan ili uoči Sv. Roka,
zaštitnika Stari Grada.

Zaključak

Stari Grad kao Grad izuzetnog sportskog
razvojnog potencijala, jedan je od centara svjetskog
daljinskog plivanja, ali osim plivanja iskazuje
velike razvojne mogućnosti i u drugi vodenim
sportovima. Dugoročno su vodeni sportovi grana
koja zahtijeva najviše ulaganja u Starom Gradu.

Osnovni nedostatak Grada Starog
Grada je zatvoreni gradski bazen, kao temeljni
preduvjet za kvalitetni prosperitet i budući
angažman mladih naraštaja u sportovima u vodi.
Jedriličarski sport (klasa Optimist) također krije
veliki potencijal, jer velike nacionalne . i
međunarodne smotre koje organizira posljednjih
godina preuzimaju tradicijski oblik sportskih
manifestacija. Turistički privlačne tradicionalne
sportske manifestacije su strateški stabilni kanali
distribucije i dugoročno isplativi. Kao što je očito
na primjeru tradicionalnih plivačkih maratona, ova
događanja koja osiguravaju aktivan angažman
stanovnika u Starom Gradu, vrše odličnu promociju
Grada i otoka, i kao takve privlače turiste, ali i
osiguravaju lojalnost stalnih gostiju. U organizaciji
jedriličarskog kluba „Helios" mogao bi se i trebao
također oformiti jedan tradicijski događaj u rangu
plivačkih maratona. Mogućnost razvoja
rekreativnog turizma (lovni turizam) pokazuje
lovačka udruga "Hvar", pogotovo na užem i širem
području Starog Grada. Grad nema sportsku
dvoranu - na otoku postoji samo jedna sportska
dvorana i to u Općini Jelsa. Prostorno je ovaj
nedostatak za otok Hvar nenadomjestiv bez još
jedne dvorane. Upravo iz toga razloga Stari Grad bi
samostalno ili u suradnji s nekom drugom jedinicom
lokalne samouprave trebao inicirati gradnju još
jedne sportske dvorane.

Sportska dvorana i gradski zatvoreni bazen
konkretni su preduvjeti za očuvanje i razvoj
sportskog duha Starog Grada.

2.3.5. Zdravstvo i socijalna skrb

Zdravstvo

Aktivnosti koje Splitsko-dalmatinska
županija predlaže i ističe za provođenje mjere
unapređenja sustava zdravstvene zaštite:

· izrada studije o zdravlju stanovništva i
potrebama za zdravstvenim uslugama u
Županiji (procjena vrste, veličine i
opremljenosti potrebnih kapaciteta, projekcija
potrebnih kadrova i slično)

· promicanje zdravog načina života i preventive
bolesti

· organiziranje grupnih savjetovališta osobama
sa zdravstvenim problemima

· podizanje kvalitete zdravstvenih ustanova

· osiguranje ravnomjerne kvalitete i dostupnosti
zdravstvenih usluga na cjelokupnom području
Županije9
—> Dom zdravlja Splitsko dalmatinske županije -
ispostava Stari Grad

Ispostava Doma zdravlja u Starom Gradu
uključuje dvije ordinacije primarne zdravstvene
zaštite, jednu stomatološku ordinaciju,
patronažu, hitnu pomoć i priručni laboratorij.

Osim ovog objekta zdravstvene skrbi na području
Starog Grada radi i jedna ljekarna i veterinarska
stanica. Od početka 2007. godine, ispostava će



9 Regionalni operativni program Splitsko

dalmatinske županije


djelovati pod „Domom zdravlja Hvar", jer će se
institucija Doma zdravlja u vidu novih zakonskih
reformi osamostaliti i preimenovati. Trenutačno u
ovoj ispostavi Doma zdravlja (baš kao i u ispostavi
u Jelsi) treba oformiti polivalentnu
specijalističku ordinaciju gdje bi specijalisti
Doma zdravlja po potrebi dolazili jedanput ili
dvaput tjedno. U ljetnom razdoblju potrebno je
ustrojiti turističku ambulantu namijenjenu
posjetiteljima otoka Hvara. Za realizaciju ovih
projekata potrebna je logistička i financijska
podrška jedinice lokalne samouprave i turističke
zajednice. Jedan od prijedloga, nota bene, kako bi
se ove ideje mogle realizirati je sljedeći: svaki
posjetitelj otoka trebao bi odvojiti samo jedan euro
kao svojevrstan doprinos za poboljšanje
zdravstvenog standarda unutar jedne jedinice
lokalne samouprave. Ovakva bi inicijativa pomogla
poboljšanju ukupnog zdravstvenog standarda
cijelog otoka. Zgrada zdravstvene jedinice u Stari
Gradu obnovljena je prije otprilike šest godina, ali
je njezina oprema zastarjela i potrebno ju je
mijenjati (ovo se pogotovo odnosi na opremu za
priručni laboratorij i kardiovaskularnu
preventivu).10

Socijalna skrb

—> Dom za starije i nemoćne osobe Stari Grad

„Dom za starije i nemoćne" trenutno je u
fazi ustroja. Bivše Zemunsko odmaralište preneseno
je u vlasništvo Grada radi osnivanja doma za stare.
Ova će se devastirana zgrada sredstvima
Ministarstva, Županije, Grada i donacijama
prilagoditi potrebama društvene skrbi za starije i
nemoćne. Dom će imati oko 75 štićenika s tim da će
nuditi i usluge pomoći u kući. Svojim djelovanjem
Dom za starije i nemoćne pokrivati će uže i šire
područje Grada, a svojom bi namjenom trebao
pokrivati i potrebe Općine Jelsa i Grada Hvara. U
bližoj budućnosti predviđa se ustroj istih institucija
i u potonjim jedinicama lokalne samouprave.

Na području Grada Starog Grada pored
kulturnih i sportskih udruga postoje i civilne udruge
humanitarnog karaktera koje brinu o različitim
socijalnim skupinama i poboljšanju uvjeta u kojima
iste žive. To su sljedeće udruge":

· Milosrdna zadruga Maloseljske

· Udruga osoba s invaliditetom otoka Hvara

· Udruga      hrvatskih      vojnih      invalida
domovinskog rata otoka Hvara

· Zajednica kršćanskih žena i majki otoka Hvara

Zaključak

omena zdravstva i socijalne skrbi
trenutno još je u fazi kvalitetne izgradnje. Prema
prikupljenim podacima, očito je kako će se kroz
idućih 6 mjeseci dogoditi prijelomne odluke u
objema sferama. Izgradnja doma za starije i
nemoćne, odnosno modifikacija i poboljšanje
opreme i radne strukture u zdravstvenoj ispostavi
Stari Grad važne su i nužne, ali male promjene
obzirom na potrebne reforme u cijelom sustavu
javne skrbi u jedinicama lokalne samouprave otoka.

Ustanove socijalne skrbi potrebne su i u
drugim gradovima i općinama na otoku Hvaru.
Kvalitetna komunikacija i suradnja jedinica lokalne
samouprave kod realizacije ovakve inicijative
najvažniji je preduvjet za njezin uspjeh. Isto tako,
prijedlog stvaranja "fonda od turizma" usmjerenog
podizanju zdravstvenog standarda (1 € po
posjetitelju otoka) kao ideja nije fokusirana samo na
melioraciju podsustava zdravstva u Gradu i na
otoku, nego je uz određene mehanizme kontrole
primjenjiv i na druge podsustave (kulturu, sport,
obrazovanje). Dakako, i u ovom slučaju potrebna je
dobra i dugoročno kvalitetna kolaboracija s drugim
jedinicama lokalne samouprave s jednim i
osnovnim zajedničkim ciljem - poboljšanjem
društvenog standarda otoka Hvara.

2.3.6. Vatrogasna zaštita

Aktivnosti koje Splitsko-dalmatinska
županija predlaže i ističe kao vitalne za provođenje
mjere unapređenja sustava zaštite i spašavanja su
sljedeće:

· Analiza postojećeg stanja u svim službama
zaštite i spašavanja

· Izrada programa zaštite i spašavanja za
područje Županije

· Kreiranje obrazovnih programa za sudionike
zaštite i spašavanja (edukacije i obuke na
terenu)

· Povezivanje sudionika zaštite i spašavanja sa
Sveučilištem i ostalim obrazovnim
institucijama na svim razinama kojima je
suradnja u cilju obostrane koristi

· Opremanje postojećih objekata i poligona za
obuku

· Adaptacija postojećih raspoloživih objekta
kao smještajnih kapaciteta za operativne,
grupe, kako za vrijeme redovnih i izvanrednih
aktivnosti

· Posebni programi edukacije/obuke u kojima bi
sudjelovali gospodarstvenici prema
specifičnim potrebama, ali i stanovništvo

· Potpora u stvaranju jedinstvene baze podataka
o nesrećama i katastrofama

10 Podatke dao dr. Drago Carić, voditelj ispostave
Stari Grad
11 Izvor: Ured za Udruge RH
—> Dobrovoljno vatrogasno društvo "Stari
Grad"

Vatrogasno društvo "Stari Grad" jedno je
od pet dobrovoljnih vatrogasnih društva na otoku
Hvaru (preostala četiri su u Jelsi, Vrboskoj, Hvaru i
Sućurju). DVD ima 30 registriranih članova i
intervenira na području čitavog otoka Hvara te
surađuje s drugim vatrogasnim jedinicama na otoku
ovisno o potrebama.

Prema riječima člana vatrogasnog društva
u Stari Gradu, intervencije na području otoka
osciliraju iz godine u godinu. Društvo je nekoć
urgiralo i na drugim opožarenim dalmatinskim
lokalitetima. Danas su aktivnosti DVD-a ograničene
na uže i šire gradsko područje. O Intervencijama se
vodi evidencija. Za potrebe vatrogasne zaštite zone
Grada, za vatrogasno društvo u Starom Gradu
izdvaja se dio Gradskog proračuna. Unatoč dobroj
opremljenosti vozilima i terenskom opremom, DVD
Stari Grad nema adekvatne prostore koji bi
omogućili veću funkcionalnost ljudskog potencijala
u vatrogasnom angažmanu.

DVD nema vlastitu garažu, a prostor koji
je u njegovom posjedu veličine je oko 15 m2, što
indicira na nedostatak fundamentalnih preduvjeta
neke kvalitetno organizirane fizičke aktivnosti


	Iznalaženje zajedničkih projekta s drugim jedinicama lokalne
	

	samouprave otoka
	

	Uređenje Arheološkog parka „Istočni bedemi Farosa" od
	

	strane Ministarstva
	

	Transformacija     nezavršene      Kazališne     dvorane     u
	

	Multimedijalni centar
	


2.4. Zaštita okoliša

Pod pojmom zaštita okoliša podrazumijeva

se:

· cjelovito očuvanje kvalitete okoliša

· očuvanje prirodnih zajednica te

· racionalno korištenje prirodnih izvora i
energije.

Cilj planiranja ukupnog razvoja neke
države, regije ili jedinice lokalne samouprave je
integralni tj. održivi razvitak. Održivi razvitak
mora postati dominantna odrednica u svim
strategijama razvoja.

Integralni razvitak nije usporedno
ostvarivanje:

· gospodarskih

· socijalnih, društvenih i

· ekoloških ciljeva,

već je to ostvarenje jednog cilja koji
integrira svo troje. Samo uz razumijevanje
integracije moguće je na bilo kojoj razini
kombinirati kratkoročni gospodarski razvitak koji je
u tranzicijskim zemljama od ključnog značaja sa
srednjoročnom svrhom društvene ravnoteže razvitka
te dugoročnom svrhom zaštite prirodnih bogatstava.

Proces održivog razvitka nije moguće
započeti jačanjem gospodarskog razvitka u cilju
odgovaranja na postojeći pritisak, ne uzimajući u
obzir pritom društvena razvojna načela i
ekološke zahtjeve.

Iako postoje različiti vremenski okviri, a
stoga i razni pritisci na čimbenike, razvojna
nastojanja ne smiju biti usmjerena samo na goruće
probleme, nego od samog početka trebaju uzimati u
obzir i društvene i ekološke aspekte. U protivnom,
nastojanja da se zaobiđu gospodarski problemi
ugrožavaju održivost razvitka što nadalje znači da
ja važno u razvoju bilo koje države, regije ili
jedinice lokalne samouprave uključiti ciljeve zaštite
okoliša.

To znači uvođenje zaštite okoliša u sve
velike teme ekonomskog i socijalnog razvoja koje
su u 21. stoljeću pred nama: od gradnje prometne
infrastrukture, restrukturiranja i privatizacije
energetskog sektora, do drugačijeg oblikovanja
turističkog proizvoda, prilagodbe poljoprivrede,
očuvanja Jadranske obale, otoka i mora te politike
zapošljavanja.

Za zemlje koji su kandidati za ulazak u EU
se smatra da povećana potrošnja i promjena
standarda življenja vjerojatno dodatno opteretiti
ionako    preopterećene    sustave    gospodarenja

otpadom i komunalnu infrastrukturu.

Kako su lokalne vlasti često upravo one
koje nose teret provedbe zahtjeva zakonodavstva
EU-a o otpadu, namjerava se poboljšati njihova
uključenost u pripremu zakonodavstva i pružiti
podršku njihovoj međusobnoj razmjeni iskustava i
najboljih praksi.

Iz navedenih razloga zaštitu okoliša te sve
relevantne njezine odrednice potrebno je uzeti u
obzir prilikom planiranja gospodarskog i sve druge
vrste razvoja Grada. Potrebno je prilikom planiranja
razvoja očuvati razvojni potencijal Grada, a to je
moguće samo na način da se prostor/okoliš koristi
planirano i racionalno, te da se na području Starog
Grada osigura kvalitetan život i gospodarski razvoj.

Prostornim planom su utvrđeni ciljevi i
interesi koji se na području Grada Starog Grada
trebaju ostvariti, imajući na umu činjenicu da
korištenje prostora treba osigurati sanaciju, zaštitu i
unapređenje stanja u kojem se okoliš nalazi.

Potrebno je očuvati razvojni potencijal
Staroga Grada, a to je moguće samo na način da se
prostor/okoliš koristi planirano i racionalno, te da se
na području grada osigura kvalitetan život i
gospodarski razvoj.

Prostornim planom su utvrđeni ciljevi i
interesi koji se na području Staroga Grada trebaju
ostvariti, imajući na umu činjenicu da korištenje
prostora treba osigurati sanaciju, zaštitu i
unapređenje stanja u kojem se okoliš nalazi. Stoga
je Stari Grad, točnije tvrtka Hidroplan d.o.o. iz
Zagreba izradila „Studiju zbrinjavanja otpada".12

Najčešći problem kod većine gradova i
općina predstavlja nedostatak edukacije, ekološke
osviještenosti i organizacije odlaganja otpada koja
se javlja unutar lokalne zajednice. Također postoje
rijetka odlagališta otpada koja djeluju po zakonima
i propisima usklađenim s Europskom legislativom.'3

Stanje okoliša na ovom području sve je
više pod prijetnjom onečišćenja, ■ odnosno
prikupljeni otpad se ne tretira na ispravan način, a
postoje i brojna ilegalna i nekontrolirana odlagališta
otpada, takozvana divlja odlagališta. 14

2.4.L Odlaganje čvrstog otpada

Nacionalna strategija zaštite okoliša i
Nacionalni plan djelovanja na okoliš utvrdile su da
je neodgovarajuće gospodarenje otpadom sadašnji
najveći problem zaštite okoliša RH. Neuređeni
sustav gospodarenja otpadom negativno se
odražava na sastavnice okoliša kao što su voda,
zrak, more i tlo te na klimu, ljudsko zdravlje i
drugi živi svijet. Osobito su ugrožene podzemne
vode koje su glavni izvor zaliha pitke vode i
temeljni nacionalni resurs.

Za njegovo rješenje potrebno je izgraditi i
urediti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom RH
kako bi se:

· uklonio odbačeni otpad

· sanirala postojeća neuređena odlagališta koja
ugrožavaju okoliš i zdravlje ljudi, i najvažnije

· učinkovito upravljalo tokovima različitih vrsta
otpada, od proizvođača otpada do njegovog
sigurnog odlaganja

22 pravna instrumenta određuju i
reguliraju postupanje s otpadom te uspostavu i rad
postrojenja za zbrinjavanje otpada. Od njih su
najvažniji Zakon o otpadu, 4 pravilnika (o vrstama
otpada s katalogom otpada, uvjetima postupanja s
otpadom i postupanja s ambalažnim otpadom) te
jedna uredba (o uvjetima za postupanje s opasnim
otpadom). Uz to, za komunalni je otpad važan i
Zakon o komunalnom gospodarstvu.
Vrste otpada za zbrinjavanje:
primjerice, spaljivanjem plastičnih materijala
računala stvara otrovni plin dioksin.
—> Opasni otpad je svaki otpad koji sadrži tvari
koje imaju neko od slijedećih svojstava:
eksplozivnost, reaktivnost, zapaljivost,
nadražljivost, štetnost, toksičnost, infektivnost,
kancerogenost, mutagenost, teratogenost,
ekotoksičnost, svojstvo oksidiranja, svojstvo
nagrizanja i svojstvo otpuštanja otrovnih plinova
kemijskom reakcijom ili biološkom
razgradnjom. Komunalni, industrijski,
ambalažni, građevni, električki i elektronički
otpad i otpadna vozila svrstavaju se u opasni
otpad ako imaju neko od svojstava opasnog
otpada.

—> Neopasni otpad je otpad koji nema neko od
svojstava opasnog otpada

Gospodarenje otpadom uključeno je u sve
razine - nacionalna, regionalna, lokalna i mjesna,

te u gotova sva područja gospodarstva -
proizvodnje, potrošnje i svakodnevnog života, te
uključuje veliki broj raznovrsnih sudionika te će iz
tih razloga sve jedinice lokalne samouprave imati
određenu ulogu u procesu gospodarenja otpadom na
svojoj razini što će predstavljati dio nacionalnog
uređenja gospodarenja otpadom.

Uloga regija tj. županija (Splitsko-
dalmatinske županije) te jedinica lokalnih
samouprava te samim time i Grada Starog Grada u
procesu gospodarenja sa otpadom je navedena u
slijedećim prikazima:

—» Komunalni otpad je otpad iz kućanstva; otpad
koji nastaje čišćenjem javnih i prometnih
površina; otpad sličan otpadu iz kućanstva koji
nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim
djelatnostima

—> Glomazni otpad iz kućanstva se sastoji od
kućanskih aparata, dijelova putničkih
automobila, automobilskih guma, pokućstva,
većih elektroničkih aparata i sličnih proizvoda
koji su postali otpad

—► Zeleni otpad je otpad nastao košnjom trave,
obrezivanjem drveća, čišćenjem korova, lišća,
otpad iz vrtova, voćnjaka i vinograda i drugi
otpad biljnog porijekla podesan za
kompostiranje.

—> Građevinski otpad je otpad od iskopa, otpad s
gradilišta, otpad od rušenja, lomljeni materijal
od razgradnje i rekonstrukcije cesta i slično.

—» Industrijski otpad je onaj otpad koji nastaje u
proizvodnim procesima u industriji,
gospodarstvu ili obrtu, a po sastavu i svojstvima
se razlikuje od komunalnog otpada.

—► Tehnološki otpad je popularno i neformalno
ime za elektroničke proizvode na "izdisaju
radnog vijeka" i ubraja se u opasne otpade
zbog niza štetnih kemijskih spojeva. Riječ je o
otpadu koji se sastoji od više od tisuću raznih
materijala, od kojih su neki vrlo visoke razine
toksičnosti i istog reciklažnog potencijala, pa se,

Slika 5. Sudionici eosDodarenia otpadom

Regionalna razina - Županijske vlasti / Grad
Zagreb

· Donošenje „Planova gospodarenja otpadom" (
na regionalnoj razini)

· Određivanje lokacija u prostornim planovima i
izdavanje dozvola za odlagališta neopasnog i
inertnog otpada

· Osiguravanje uvjeta i provedba mjera za
gospodarenje proizvodnim, ambalažnim,
građevinskim i drugim otpadom

· Izdavanje odgovarajućih dozvola

· Prikupljanje podataka o otpadu (Katastar
emisija u okoliš - KEO i dr.)


Lokalna i mjesna razina - Lokalne vlasti (općine
i gradovi)

· Donošenje „Planova gospodarenja otpadom i
određivanje lokacija u prostornim planovima" (
na lokalnoj razini)

· Provedba Mjera za gospodarenje komunalnim
otpadom

· Prikupljanje i dostavljanje podataka

Proizvođači i uvoznici proizvoda i otpada

Pravne i fizičke osobe aktivnošću kojih nastaje
otpad (kućanstva, gospodarstvo, javni sektor )
sudjeluju u sustavu gospodarenja otpadom na
razini države, jedinice regionalne i lokalne
samouprave ovisno o načinu i stupnju
organiziranosti, te znanju, svijesti i
informiranosti

· Donošenje planova gospodarenja otpadom

· Dostavljanje podataka odgovarajućim tijelima

Planski dokumenti gospodarenja otpadom
koji jesu/će morati biti izrađeni (prema Zakonu o
otpadu) su:

· Strategija gospodarenja otpadom RH

· Županijski   (regionalni)  plan  gospodarenja
otpadom

· Gradski   tj.   općinski   Plan   gospodarenja
otpadom te

· Plan   gospodarenja   otpadom   proizvođača
otpada

Prema Nacionalnoj strategiji upravljanja
otpadom biti će izgrađeno 10-tak Regionalnih
centara za gospodarenje otpadom (za komunalni i
neopasni otpad) u sklopu kojeg će se nalaziti i
izgrađeno Sabirno mjesto za opasni otpad kojem
će gravitirati sve regije i jedinice lokalne
samouprave koje će se prema planu upravljanja biti
usmjereni na taj regionalni centar. Na ovaj način će
se obuhvatiti sustavno sakupljanje otpada, smanjiti
nekontrolirani broj odlagališta otpada i direktno
investirati u očuvanje okoliša. Centar će imati za
funkciju izgraditi fizičku infra- i suprastrukturu u
domeni prikupljanja i obrade otpada (komunalnog i
tehnološkog), što je osnova za uspostavljanje
sustava gospodarenja otpadom.15

Kao posljedica regionalnog plana
gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave
će biti u obvezi izraditi Plan gospodarenja
otpadom za svoje područje koje mora biti
usklađeno sa Strategijom i Planom gospodarenja
otpadom RH te sa Strategijom zaštite okoliša
Republike Hrvatske i programima zaštite okoliša.

Plan gospodarenja otpadom grada,
odnosno općine, pa tako i Grada Starog Grada će
prema zakonu trebati sadržavati:

· mjere   odvojenog   skupljanja   komunalnog
otpada,

· mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za
komunalni otpad,

· popis   otpadom    onečišćenog   okoliša   i
neuređenih odlagališta,

· redoslijed   aktivnosti   sanacije   neuređenih
odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša,

• izvore i visinu potrebnih sredstava za
provedbu sanacije. 1617

Ovaj plan mora donijeti gradsko tj.
općinsko vijeće. Poglavarstva grada i općina dužna
su jednom godišnje, do 30. travnja tekuće godine za
prethodnu godinu, podnositi gradskom, odnosno
općinskom vijeću Izvješće o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom, a poglavito o provedbi
utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera.

Otpad čije se vrijedna svojstva mogu
iskoristiti mora se odvojeno skupljati i skladištiti
kako bi se omogućilo gospodarenje tim otpadom.
Opasni otpad mora se skupljati, skladištiti i
prevoziti odvojeno, svaka vrsta opasnog otpada za
sebe i odvojeno od neopasnog i komunalnog
otpada.

Što se tiče industrijskog otpada unutar
određene jedinice lokalne samouprave proizvođač
otpada namijenjenog zbrinjavanju može vlastiti
proizvedeni otpad privremeno skladištiti na za to
namijenjenom prostoru unutar svog poslovnog
prostora i to najduže godinu dana računajući od
dana proizvodnje tog otpada.

Proizvođači proizvoda moraju planirati
svoju proizvodnju proizvoda i ambalažu za
proizvode na način da se proizvodnja unapređuje
primjenom čistih tehnologija, te na način koji
omogućuje učinkovitu uporabu materijala i
energije, potiče ponovnu uporabu i reciklažu
proizvoda i uzima u obzir najprimjereniji postupak
uporabe, obrade i odlaganja proizvoda kojem je
istekao rok trajanja kako bi se nepovoljni utjecaj na
okoliš sve na najmanju moguću mjeru. Proizvođači
moraju koristiti sirovine i materijale, poluproizvode
i ambalažu koji smanjuju uporabu energije i
materijala i čijim se korištenjem smanjuje
nastajanje otpada.

Odgovornosti općine i grada

U   skladu   s   Nacionalnom   strategijom
gospodarenja otpadom općine i gradovi su dužni:

· Izraditi Prostorni plan kojim se utvrđuju
lokacije za građenje i postrojenja za
gospodarenje otpadom

· donositi Planove gospodarenja otpadom,
usklađene s državnim planom gospodarenja
otpadom

· organizirati sakupljanje i sigurno
odlaganje (komunalnog) otpada u skladu sa.
standardima i Planom gospodarenja otpadom
općine/grada
· Sustavno educirati i informirati lokalne
upravne strukture i stanovništvo
· omogućiti
odvojeno
sakupljanje
sekundarnih sirovina i bio-otpada

31 Regionalni operativni program Splitsko-

dalmatinske županije

· organizirati    prijevoz    do    centara    za
gospodarenje otpadom
· dostavljati podatke, izvještaje u skladu s
propisima
· stimulirati  kupovanje ekološki prihvatljivih
proizvoda.

Slika 6. Lokacija komunalnog odlagališta Dolci

[image: image3.png]



Postojeće stanje u Starom Gradu

Komunalni otpad

Kućni otpad se kontejnerima svakodnevno
prikuplja s područja i odvozi na odlagalište otpada
„Dolci", gdje se osim komunalnog odlaže i otpad
produciran građevinskim radovima. Količina otpada
se određuje brojem vozila koja donose otpad.
Problemi se javljaju u organizaciji, odnosno
prilikom odlaganja otpada se ne razvrstava, niti
reciklira. Na području Grada Starog Grada ne
postoji sustav recikliranja otpada, osim papira koji
se odvojeno prikuplja putem ekološke udruge
Pulentoda.

U ljetnom periodu zbog dolaska turista,
komunalni otpad domaćinstava i ugostiteljskih
objekataje znatno veći nego u zimskom periodu.19

Prema „Pravilniku o ambalaži i
ambalažnom otpadu" (NN 97/05) ambalažni otpad
se sakuplja od strane lokalnog stanovništva i odnosi
u trgovine koje refundiraju sa 0,50 kn po ambalaži.

Tvrtka Hidroplan d.o.o. je izradila
„Studiju zbrinjavanja otpada" za područje Starog
Grada, kojom se procjenjuje da godišnja količina
iznosi 974 t komunalnog otpada.20

Glomazni otpad

Glomazni otpad se organizirano odvozi
kamionom komunalnog poduzeća, te vlastitim
dovozom na deponij od strane privatnih osoba koje
koriste svoja vozila za transport tehnološkog otpada
na deponij. Sustav odvožnje glomaznog otpada se
sakuplja i odvozi s komunalnim otpadom.

Opasni otpad

Na području Starog Grada ne postoje
proizvodna postrojenja koja bi mogla producirati

1 8

Studija zbrinjavanja otpada - Stari Grad

1 9

Komunalno poduzeće Stari Grad

70  Studija zbrinjavanja otpada - Stari Grad
opasni otpad. Ne postoji sustavno zbrinjavanje
opasnog otpada (baterija, akumulatora...), već se za
dio tog otpada brine ekološka udruga Pulentoda iz
Staroga Grada.

Industrijski otpad

Na području Grada ne postoje neka veća
proizvodna postrojenja. Otpad proizvodnje
završava na gradskom deponiju Dolci, gdje se
prvenstveno odlažu ostaci plastike nastali
brušenjem dugmadi, medicinski otpad i ostali
otpadi.21

Udruga Pulentoda

Udruga Pulentoda aktivno djeluje od
travnja 2003. godine u cilju očuvanja prirodne i
kulturne baštine otoka Hvara. Glavne aktivnosti
udruge, koja najviše okuplja mlade ljude, su
konkretne radne akcije, organizacija javnih stručnih
predavanja i reagiranjem na devastaciju prostora i
kulturnih na samom otoku. Društvo se tako istaklo
organiziravši, uz podršku Turističke zajednice
Grada Starog Grada, četiri godine za redom pred
turističku sezonu čišćenje plaža i uvala u
starogradskom zaljevu. Već tri godine udruga
prikuplja stari papir u suradnji sa «Pan papirom» iz
Splita. Do sada je prikupljeno oko 25 tona papira i
poslano u Split na reciklažu. Udruga je postavila tri
specijalna kontejnera za stare akumulatore i jedan
za stare alkalne baterije koji se također redovito
prazne od strane firme iz Splita.

Treću godinu za redom udruga organizira
prikupljanje krupnog metalnog otpada u suradnji sa
komunalnim poduzećem koje se preša i odvozi sa
otoka, u sklopu te akcije je očišćen divlji deponij u
blizini Vrbanja gdje se 20-tak godina odlagao
uglavnom krupni metalni otpad.22

2.4.2. Ispust otpadnih voda

U Hrvatskoj se pročišćava vrlo mali dio
otpadnih voda, tako da su u panonskom području
hrvatske rijeke najčešće u cijelom toku za jednu
razinu kvalitete ispod željene, uglavnom zbog
bakterijskog onečišćenja (zbog izravnog ispuštanja
otpadnih voda iz domaćinstava i poljoprivrednih
uzgojnih jedinica).

Na cijelom području Hrvatske sustav
odvodnje je građen prvenstveno u naseljima
koja imaju status grada, središtima općina ili za
potrebe gospodarskih pogona. Na kanalizacijski
sustav je priključeno šezdesetak posto
stanovnika (1998. godine). Industrijske otpadne
vode često se ispuštaju u kanalizaciju (30% u 1996.
godini) ili u vodo-tijekove, u mnogo slučajeva bez
odgovarajuće prethodne obrade.

21
Grad Stari Grad

22
Udruga Pulentoda
Republika Hrvatska ima vrlo mali broj
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Čak ni

Zagreb nema izgrađen centralni uređaj za
pročišćavanje voda. Postrojenja za obradu
otpadnih voda na jadranskoj obali dijelom su
modernizirana, posebno u ljetovalištima. Veliki
gradovi, osim djelomično Rijeke gdje je nedavno
izgrađeno novo postrojenje za obradu komunalnih
otpadnih voda, u pravilu nemaju adekvatne uređaje.
Nešto bolje stanje je samo u Istri.

Najveći dio obrađenih otpadnih voda u RH
(81% u 1997. godini) obrađuje se samo mehanički.
Oko 6% od obrađivanih otpadnih voda obrađuje se
biološki, a 13% se podvrgava predobradi u
industriji.

Otpadne vode u Gradu Starom Gradu

Trenutno ne postoji sustav za
zbrinjavanje i pročišćavanje otpadnih voda, ali
je u izgradnji obalni kolektor, a planira se upravo i
izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
Za odvodnju otpadnih voda se koriste septičke
jame, koje su mahom propusne, a kuće uz more
imaju i direktne izljeve u more bez prethodnog
pročišćavanja.23

2.4.3. Onečišćenje prirodnih resursa

Prema „Nacionalnoj strategiji zaštite
okoliša" prirodnim resursima se smatraju zrak i
njegova kakvoća, voda, more i tlo, isti mogu biti
onečišćeni različitim negativnim društvenim
čimbenicima, a najčešći su to divlja odlagališta.

2.4.3.1. Onečišćenje voda i mora

U obalnom području Istre i Dalmacije
vodo-tokovi su obično vrlo čisti u blizini izvora, ali
se njihova kvaliteta nizvodno smanjuje. Kvaliteta
Rječine, donje Gacke i Like, te Cetine udovoljava
zahtjevima. U primorsko-istarskom slijevu donji
tokovi voda su znatno onečišćeni. U dalmatinskom
slijevu vodotoci uglavnom odgovaraju I. i II.
kategoriji, a onečišćeni su u pravilu tek u donjem
dijelu slijevova.

Kakvoća podzemne vode ocjenjuje se (još
uvijek) zadovoljavajućom. Primjećuju se utjecaji
zagađivanja zbog poljoprivrednih aktivnosti.

"Onečišćenje voda je promjena kakvoće
voda, koja nastaje unošenjem, ispuštanjem ili
odlaganjem u vode hranjivih i drugih tvari,
toplinske energije, te drugih uzročnika zagađenja, u
količini kojom se mijenjaju svojstva voda u odnosu
na njihovu ekološku funkciju i namjensku
uporabu."24

Najčešći problemi u očuvanju čistih voda
na razini države uključuju:

1)   Postojeća     razina     onečišćenja     voda
(onečišćenje izvorišta voda, podzemnih i

površinskih voda koje-se koriste za opskrbu
voda),

2)
Stalno povećanje razine onečišćenja voda
što uključuje:

a) nedostatak uređaja za pročišćavanje
komunalnih i industrijskih
otpadnih voda

b) slabo funkcioniranje izgrađenih
uređaja za pročišćavanje otpadnih
voda

c) nedostatna veličina kanalizacijskih
sustava

3) Povremena intenzivna zagađenja
(akcidentne situacije)

4) Nadzor nad provođenjem propisa zaštite
voda je izdvojen od općeg nadzora nad
provođenjem zaštite okoliša.

Na području Staroga Grada ne postoje
veća onečišćenja voda i mora.

2.4.3.2.
Onečišćenje zraka

U Hrvatskoj su od 1990. godine smanjene
emisije u zrak iz najvećih izvora zagađivanja zraka
(stacionarni i mobilni izvori), a posljedica je to
opće gospodarske recesije i gospodarske
preobrazbe.

Najviše zagađenja izazivaju procesi
izgaranja i promet.

Odlagalište otpada šteti lokalnoj zajednici
na način da onečišćuje zrak kućama koje se nalaze u
neposrednoj blizini, posebice nakon prešanja otpada
koje se odvija u svrhe uređenja deponije i
oslobađanja kapaciteta.

2.4.3.3.
Onečišćenje tla te degradacija zemljišta i
poljoprivrednog potencijala

Od ukupne površine kopna Republike
Hrvatske (5.654.526 ha) poljodjelsko tlo čini
57,95%, šumsko 34,43% i neplodno (tlo tehničke
namjene) 7,62%.

Površine poljodjelskih tala u Hrvatskoj su
u stalnom smanjenju. Ukupna površina
poljodjelskih tala (oranica, vrtova, voćnjaka i
livada, pašnjaka, ribnjaka, tršćaka i bara) iznosila je
1976. godine 3.306.837 ha, dok je u 1997. godini
bila 3.016.000 ha.

Stanje humizacije poljodjelskih tala
također nije povoljno. Gospodarski najvažnija
poljodjelska tla na području Slavonije i Baranje,
koja zauzimaju više od polovice naših oranica,
imaju u svojem oraničnom sloju prosječno 2,1 do
2,8% humusa, što je približno dva puta manje od
sadržaja humusa u analognom šumskom tlu.

Tako nepovoljan nalaz stanja humanizacije
poljodjelskih tala pripisuje se u prvom redu prošlom
dugotrajnom razdoblju nekontrolirane i intenzivne
agrotehnike te grabežljivog iskorištavanja naših
tala. Šumska tla su relativno dobro očuvana, sa
visokim stupnjem humusa, iako je i u njima prisutan
pad sadržaja humusa od oko 40%.

Prilikom planiranja prostora te
gospodarskog razvoja na području Grada Starog
Grada i Županije potrebno je obratiti pažnju i na
problematiku degradiranja tla i poljoprivrednog
potencijala kao važnom segmentu zaštite i očuvanju
okoliša.

2.4.4. Zaključak

Komunalni otpad s područja grada se
deponira na odlagalište otpada „Dolci" na području
nedaleko od Starog Grada. Tehnološki i glomazni
otpad se organizirano prikuplja od strane
komunalnog poduzeća „Stari Grad".

Dio tehnološkog otpada, građevinskih
materijal se odlaže zajedno s komunalnim otpadom.

U svrhe saniranja divljih odlagališta,
potrebno je izraditi sustav kojim će eliminirati
postojeća divlja odlagališta. Do sada je obavljeno
nekoliko akcija čišćenja otpada inicirano od strane
lokalne zajednice, odnosno udruge Pulentoda.

Na području^Grada Starog Grada i okolice
se planira izgradnja kolektora, projekt koji za
funkciju ima omogućiti transport otpadnih voda u
kolektore koji vrše funkciju pročišćavanja otpadnih
voda.

Do sada je Grad Stari Grad izradio
sljedeće studije vezane za zbrinjavanje okoliša na
tom području:

· „Studija   zbrinjavanja    otpada    i    sanacija
odlagališta Dolci"

· „Studija    utjecaja     na     okoliša     ispusta
kanalizacijskog sustava Stari Grad" (I faza)

· „Izrađeno idejno i izvedbeno rješenje sanacije
deponija Dolci u Starom Gradu"

U dijelu mjera plana ukupnog razvoja
potrebno je detaljno pregledati već izrađene studije
i faze projekta sanacije odlagališta i pročišćavanja
voda, te definirati sljedeće korake u skladu s
Nacionalnom strategijom zaštite okoliša, svim
relevantnim pravilnicima i zakonima vezanim za
očuvanje okoliša.

2.5. Institucije

Zastupnički dom Sabora Republike
Hrvatske donio je Zakon o područjima županija,
gradova i općina u Republici Hrvatskoj („NN",
broj: 90/92), po kojem je formirana 21 županija
uključujući Grad Zagreb, 70 gradova i 419 općina.
Uz zakone koji se odnose na sustav
državne uprave u županijama, te jedinice lokalne
samouprave, postoje propisi i razvojni dokumenti
na razini općine koji determiniraju funkcioniranje

općine i poduzimanje razvojnih aktivnosti na razini
općine. Jedan od takvih propisa je Statut Grada
Starog Grada, a od ostalih dokumenata to je
usvojeni Prostorni plan uređenja Grada Starog
Grada.

2.5.1.
Struktura državne administracije

Sustav državne uprave u Republici
Hrvatskoj obuhvaća tijela državne uprave koja
neposredno povezuje i usmjerava Vlada Republike
Hrvatske. Tijela državne uprave na središnjoj razini
su ministarstva i državne upravne organizacije.
Ministarstva i državne upravne organizacije na
lokalnim razinama osnivaju svoje područne
jedinice i ispostave ukoliko se za to ukaže potreba.
U državne upravne organizacije se ubrajaju i razni
uredi Vlade, agencije i komisije Vlade te pravne
osobe sa javnim ovlastima koji svi zajedno imaju
funkciju da provode Zakon, donose provedbene
propise, obavljaju upravni i inspekcijski nadzor te
provode druge uprave i struče poslove.

Sjedište ureda državne uprave u Splitsko-
dalmatinskoj županiji je u gradu Splitu,
Vukovarska ulica broj 1. Za obavljanje poslova iz
djelokruga ureda državne uprave u Splitsko-
dalmatinskoj županiji ustrojavaju se sljedeće
unutarnje ustrojstvene jedinice:

1) Služba za zajedničke poslove

2) Služba za gospodarstvo

3) Služba za prostorno uređenje, zaštitu
okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne
poslove

4) Služba za društvene djelatnosti

5) Služba za opću upravu.

Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda
državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji
izvan sjedišta ureda državne uprave osnovano je 11
- jedanaest Ispostava prema Uredbi o unutarnjem
ustrojstvu ureda državne uprave u županijama
(„NN", broj: 21/02) od kojih je Ispostava u Hvaru
nadležna za područje gradova Hvar i Stari Grad, te
općina Jelsa i Sućuraj.

2.5.2.
Struktura županijske administracije

Zakonom o lokalnoj samoupravi i upravi iz
1992. godine vraćene su županije u naš pravni
poredak kao jedinice lokalne samouprave i uprave,













a gradovi i općine su postali jedinice lokalne
samouprave.

Splitsko-dalmatinska županija u svojem
sastavu ima 16 gradova, 39 općina, te 204 naselja.
Prema Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„NN", broj: 129/05) Županija u svom samo-
upravnom djelokrugu obavlja poslove od
područnoga (regionalnog) značaja, a osobito
poslove koji se odnose na:

obrazovanje

zdravstvo

prostorno i urbanističko planiranje

gospodarski razvoj

promet i prometnu infrastrukturu

održavanje javnih cesta

planiranje   i  razvoj   mreže  obrazovnih,

zdravstvenih,    socijalnih    i    kulturnih

ustanova

izdavanje    građevinskih    i    lokacijskih

dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju

te    provedbu    dokumenata   prostornog

uređenja   za   područje   županije   izvan

područja velikoga grada

te   ostale   poslove   sukladno   posebnim

zakonima.

Posebnim zakonima kojima se uređuju
pojedine djelatnosti odredit će se poslovi čije je
obavljanje županija dužna organizirati, te poslovi
koje županija može obavljati.

Tijela Županije su:

· Župan,

· Županijska skupština,

· Županijsko poglavarstvo i

· Upravna tijela

Za obavljanje upravnih i stručnih poslova
iz samoupravnog djelokruga Županije osnivaju se
upravni odjeli, zavodi i službe. Upravnim
odjelima upravljaju pročelnici, zavodom ravnatelji,
službom koja se ustrojava za rad Poglavarstva
tajnik, a službom koja se ustrojava za rad
Županijske skupštine tajnik Županijske skupštine.

U nastavku je prikazan i analiziran
Godišnji obračun Proračuna županije za 2005.
godinu. Godišnji obračun Proračuna Splitsko-
dalmatinske županije za 2005. godinu sadrži Račun
prihoda i rashoda, te Račun financiranja.

Iz prethodne tablice Godišnjeg obračuna
Proračuna županije može se zaključiti:

· Prihodi poslovanja kao glavne stavke
proračuna županije (detaljnije će biti
prikazani i razrađeni u nastavku) u 2005.
su bili 327.289.920,03 Kn, nešto iznad
plana proračuna (0,57% više u odnosu na
plan);

· Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
su iznosili 1.418.674,65 Kn;

· Rashodi poslovanja u 2005. su iznosili
278.702.207,76 Kn i manji su od onih
predviđenih planom (94,33% od plana);

· Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
su iznosili 52.147.713,27 Kn (87,09% od
plana);

· Na temelju stavki prihoda i rashoda vidljiv
je manjak prihoda u iznosu od
2.141.326,35 Kn;

· Iz računa financiranja i zaduživanja vidljiv
je manjak primitak u odnosu na izdatke u
iznosu od 2.644.867,57 Kn;

· Ukupan manjak prihoda i primitaka u
2005. iznosi 4.786.193,92 Kn, koji je
podmiren iz viška prihoda iz prethodne
godine koji je iznosio 31.093.413,70 Kn.

2.5.3. Struktura administracije Grada Starog
Grada

Grad Stari Grad u svom samoupravnom
djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja
kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a
koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim
tijelima.

Temeljni zakoni koji reguliraju područje
lokalne samouprave i uprave jesu:

•
Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi
(1992),
Zakon  o  financiranju jedinica  lokalne
samouprave i uprave (1993),

· Zakon o područjima županija, općina i
gradova u RH (1993, 1997),

· Zakon o proračunu (1994) i

· Zakon o Gradu Zagrebu (1997).
Europska povelja o lokalnoj samoupravi

(koju je Republika Hrvatska je 1997. godine
ratificirala na taj način prihvatila načela utvrđena
tom poveljom).

Statutom Grada se uređuju obilježja Grada
Staroga Grada, javna priznanja, samoupravni
djelokrug, neposredno sudjelovanje građana u
odlučivanju, ovlasti i način rada tijela, mjesna
samouprava, način obavljanja poslova, oblici
konzultiranja građana, provođenje referenduma u
pitanjima iz samoupravnog djelovanja, ustrojstvo i
rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne
samouprave, te druga pitanja važna za ostvarivanje
prava i obveza Grada Staroga Grada.

Grad Stari Grad se nalazi na središnjem
dijelu otoka Hvara i graniči sa Gradom Hvarom (na
zapadu) i Općinom Jelsa (na istoku).

Grad Stari Grad obuhvaća naselja: Stari
grad, Selca kod Staroga Grada, Rudine, Dol i
Vrbanj.

Grad Stari Grad u svom samoupravnom
djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja
kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a
koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim
tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

1) uređenje naselja i stanovanje;

2) prostorno i urbanističko planiranje;

3) komunalne djelatnosti;

4) brigu o djeci;

5) socijalnu skrb;

6) primarnu zdravstvenu zaštitu;

7) odgoj i osnovno obrazovanje;

8) kulturu, tjelesnu kulturu i šport;

9) zaštitu potrošača;


10) zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša;

11) protupožarnu i civilnu zaštitu;

12) promet na svom području; te

13) ostale poslove sukladno posebnim
propisima.

Gradsko vijeće može tražiti od Županijske
skupštine Splitsko-dalmatinske županije, da Gradu
Starom Gradu uz suglasnost središnjeg tijela
državne uprave nadležnog za poslove lokalne i
područne (regionalne) samouprave, povjeri
obavljanje određenih poslova koji se odnose na
školstvo, zdravstvo, prostorno i urbanističko
planiranje, gospodarski razvoj i promet i prometnu
infrastrukturu ako osigura dovoljno prihoda za
njihovo obavljanje.

Grad Stari Grad u okviru samoupravnog
djelokruga:

1) Raspolaže, upravlja i koristi imovinu u
vlasništvu Grada;

2) Promiče društveni i gospodarski napredak
radi vrednovanja lokalnih posebnosti i
poštivanja prirodnih i prostornih
mogućnosti;

3) Vodi brigu o potrebama i interesima
stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta,
odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne
zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne
kulture i športa;

4) Osigurava uvjete za utvrđivanje politike
gospodarenje prostorom i unapređenje i
zaštitu prirodnog okoliša;

5) Obavlja poslove u vezi s poticanjem
poduzetničkih aktivnosti i korištenja
prostora u vlasništvu Grada;

6) Osigurava uvjete za održivi razvitak
komunalnih djelatnosti;

7) Vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti
stanovanja i komunalnim objektima;

8) Organizira obavljanje komunalnih i drugih
djelatnosti;

9) Osniva pravne osobe radi ostvarivanja
gospodarskih, društvenih, komunalnih,
socijalnih i drugih interesa i potreba
stanovništva;

10) Obavlja razrez i naplatu prihoda koji
pripadaju Gradu;

11) Potiče primjenu djelotvornih mjera radi
zaštite životnog standarda i zbrinjavanja
socijalno ugroženih osoba i obavlja
poslove socijalne skrbi;

12) Potiče aktivnosti udruga građana;

13) Promiče očuvanje prirodne baštine,
povijesnog, kulturnog i graditeljskog
nasljeđa;

14) Osigurana uvjete za protupožarnu i civilnu
zaštitu;

15) Osigurava uvjete za zaštitu potrošača;

16) Donosi Proračun Grada Staroga Grada;

17) Obavlja redarstvene poslove radi očuvanja
komunalnog reda;
18) Obavlja i uređuje druge poslove koji su u
neposrednoj vezi s interesima Grada
Starog Grada za njezin gospodarski,
društveni i socijalni napredak.

Gradska tijela

Ovlasti i obveze koje proizlaze iz
samoupravnog djelokruga Grada Staroga Grada
podijeljene su između Gradskog vijeća, Gradskog
poglavarstva i upravnih tijela Grada Staroga
Grada.

Gradsko viječe — predstavničko tijelo;

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo
građana Grada Staroga Grada i tijelo lokalne
samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti
donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u
skladu s ustavom, zakonom i statutom. Gradsko
vijeće ima 11 članova.

Gradonačelnik - izvršno tijelo;

Gradonačelnik Grada Staroga Grada
zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti, te
predsjednik Poglavarstva Grada Staroga Grada.
Gradonačelnik daje punomoći za zastupanje Grada
Starog Grada u pojedinim stvarima, ima pravo
predlagati Gradskom vijeću odnošenje općih i
drugih akata, podnosi Poglavarstvu prijedlog
proračuna i odgovoran je za njegovo izvršenje,
usmjerava rad upravnih tijela Grada Staroga Grada i
daje im upute za rad; te obavlja druge poslove koji
su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim
propisom, statutom ili drugim općim aktom.

Gradsko poglavarstvo - izvršno tijelo

Poglavarstvo je odgovorno Gradskom
vijeću za svoj rad i odluke koje donosi.
Poglavarstvo je dužno podnositi Gradskom vijeću
polugodišnji i godišnji izvještaj o radu.
Poglavarstvo ima 5 članova od kojih su
gradonačelnik i njegovi zamjenici po položaju
članovi Poglavarstva.

Jedinstveni upravni odjel

Gradsko vijeće za obavljanje poslova iz
samoupravnog djelokruga Grada Starog Grada i za
poslovne državne uprave prenijete na Grad Stari
Grad je ustrojilo Jedinstveni upravni odjel. Upravni
odjel neposredno izvršava i nadzire provođenje,
odluka i općih akata Gradskog vijeća kao i odluka i
drugih akata Gradskog poglavarstva i
gradonačelnika.

Mjesna samouprava

Na području Grada osnivaju se mjesni
odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana
u odlučivanju o lokalnim poslovima od
neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad
građana. Na području Grada Staroga Grada mjesni
odbori su Dol i Vrbanj. Tijela mjesnog odbora su

vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog
odbora.

2.5.4. Aktivno vođenje Proračuna Grada
Staroga Grada

2.5.4.1. Proračun Grada Staroga Grada

Prihode i rashode Grada planira Gradsko
vijeće godišnjim proračunom. Proračun je akt
Grada Staroga Grada kojim se procjenjuju njezini
prihodi i primici, te utvrđuju njezini rashodi i izdaci
za jednu godinu. Proračun donosi Gradsko vijeće
prije početka slijedeće kalendarske godine, a
ukoliko ne donese, Vijeće mora donijeti Odluku o
privremenom financiranju za razdoblje od tri
mjeseca. Sve pokretne i nepokretne stvari, te
imovinska prava koje pripadaju Gradu čine njegovu
imovinu. Za izvršenje godišnjeg proračuna
odgovorno je Gradsko poglavarstvo, dok je
nalogodavac za izvršenje godišnjeg proračuna u
cjelini gradonačelnik. Svrha proračuna je da odredi
jasan, logičan plan za alokaciju resursa Grada
programima pružanja esencijalnih javnih usluga,
kao što su parkovi i rekreacija, javna sigurnost,
održavanje i izgradnja ulica i mostova, te druge
funkcije koje pružaju potporu sigurnom, zdravom i
ugodnom okruženju zajednice. Kada je pravilno
izrađen, proračun je sredstvo za službeno
dokumentiranje financijskih i programskih
smjernica gradskog vijeća, tijela krajnje
odgovornog za dobrobit zajednice. Proračun je
višestruko značajan jer predstavlja:

· Financijski plan

· Strateški dokument

· Pravni akt

· Vodič za postupke upravljanja Gradom

· Sredstva komunikacije s ukupnom
javnošću koja sudjeluje ili u prihodovnoj
ili u rashodovnoj strani proračuna te
ostalim interesnim skupinama
.2.5.4.2. Transparentni proračunski proces

Transparentni proračunski proces
uključuje širok opseg aktivnosti ili modela koji se
koriste u svrhu optimiziranja prikupljanja i
korištenja proračunskih sredstava.

Postoje tri glavne aktivnosti koje na
najbolji način ostvaruju cilj povećanja
transparentnosti, a to su:

1) Proračunska poruka

2) Javna tribina

3) Proračun u malom

Grad Stari Grad putem sredstava javnog
priopćavanja objavljuje proračun grada, a planira se
i na novu Internet stranicu grada postaviti isti, kao i
sve izmjene (rebalansi) koje se budu događale.

2.5.5. Financiranje javnih potreba

Prema funkcionalnoj klasifikaciji javnih
izdataka općina, gradova i županija, postoji 12
skupina izdataka koji se financiraju iz proračuna
lokalnih jedinica. To su:

1) Opće javne (administrativne) usluge.

2) Javni red i sigurnosni poslovi.

3) Obrazovanje (predškolski odgoj, osnovno i
srednje obrazovanje.

4) Zdravstvo.

5) Socijalna sigurnost i skrb.

6) Stambeno-komunalna djelatnost.

7) Rekreacija (šport), kulturna, vjerska i
ostale djelatnosti.

8) Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov.

9) Rudarstvo, industrija i graditeljstvo.

10) Prijevoz i komunikacije.

11) Drugi ekonomski poslovi i usluge.

12) Izdaci koji nisu svrstani prema glavnim
skupinama (kamate, transakcije u vezi s
javnim dugom, troškovi izdavanja
vrijednosnih papira).

U nastavku će biti prikazani izdaci
Proračuna grada Staroga Grada prema vrstama
izdataka za razdoblje 2003. do 2005. godine, te
plan za 2006.

U prethodnoj tablici su prikazani rashodi poslovanja Grada koje čine rashodi za zaposlene, materijalni
rashodi, financijski rashodi, subvencije, naknade građanima i kućanstvima, te donacije.

Ukupni rashodi poslovanja se povećavaju u razdoblju od 2003. do 2005., a povećanje se planira i za
2006. godinu. Ostvareni rashodi poslovanja u 2005. su iznosili 7.061.200,00 Kn, a struktura rashoda je slijedeća:
rashodi za zaposlene čine 20.86%, materijalni rashodi su činili 45,60 %, donacije su činile čak 30,40% (od čega
su najviše iznosile kapitalne pomoći).

Rashodi poslovanja u 2006. se predviđaju na razini od 68% većoj od 2005. godine i iznose
11.878.000,00 Kn. U strukturi najviše sudjeluju, kao i u prethodnoj godini donacije, materijalni rashodi i
troškovi zaposlenika.

Tabl ica 29. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju 2003.-2005. i plan za 2006.

	
	Opis
	Ostvarenje 2003.
	Ostvarenje 2004.
	Ostvarenje 2005.
	Plan 2006.

	2.
	RASH. ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE
	5.563.261,21
	2.709.519,00
	4.006.569,00
	3.472.000,00

	2.1.
	Rashodi za nabavu neproizv. imovine
	1.470.373,31
	1.698.324,00
	1.246.632,00
	40.000,00

	2.1.1.
	Zemljište
	1.470.373,31
	1.698.324,00
	1.246.632,00
	40.000,00

	2.3.
	Rashodi na nabavku dug. imovine
	4.092.887,90
	1.001.196,00
	2.135.889,00
	3.352.000,00

	2.3.1.
	Građevinski objekti
	3.741.230,96
	751.442,00
	1.154.748,00
	2.427.000,00

	2.3.2.
	Postrojenja i oprema
	128.280,54
	123.004,00
	57.199,00
	85.000,00

	2.3.3.
	Prijevozna sredstva
	0,00
	0,00
	0,00
	70.000,00

	2.3.4.
	Knjige, umjetn. djela i ostale vrijednosti
	20.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	20.000,00

	2.3.5.
	Nematerijalna proizvedena imovina
	203.376,40
	106.750,00
	903.942,00
	750.000,00

	2.4.
	Dodatna ulaganja na nefinan. imovini
	0,00
	9.999,00
	624.048,00
	80.000,00

	2.4.1.
	Dodatna ulaganja na građ. objektima
	0,00
	9.999,00
	624.048,00
	80.000,00



U prethodnoj tablici su prikazani rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji obuhvaćaju
neproizvodnu imovinu, kao što je zemljište, te rashode za nabavku dugotrajne imovine kao što su građevinski
objekti, oprema, prijevozna sredstva i si. U promatranom razdoblju ovi rashodi bilježe promjenjivo kretanje i to
2003.g. su bili 5.563.261.21 Kn (najviše građevinski objekti i zemljište), u 2004.g. su smanjeni na 2.709.519.00
Kn (manje se ulagalo u građevinske objekte), dok su u 2005,g. iznosili 4.006.569,00 Kn (zbog povećanog
ulaganja u građevinske objekte i u nematerijalnu proizvedenu imovinu). U 2006.g. se ovi rashodi planiraju na
razini od 3.472.000,00 Kn i to najviše kroz ulaganja u građevinske objekte u iznosu od 2.427.000,00 Kn dok su
ulaganja u ostale stvari dosta manja.

2.5.5.1. Projekti koji su aktualni u Gradu
Starom Gradu 

Projekti koji su trenutno aktualni u Gradu
Starom Gradu su sljedeći:

· Izgradnja Terminalske zgrade u Zapadnoj
luci (trajektno pristanište). DPU za tu zonu
je u izradi.

· Projekt produženja obale u luci Stari Grad.
U tijeku je postupak dobivanja
građevinske dozvole za produženje obale
od cea 110 m, te spajanje Nove rive sa
Lučicom (starom trajektnom lukom ispred
mauzoleja Ljubić).

· Izgradnja kanalizacijskog sustava obalnog
kolektora, pročiščivača i podmorskog
ispusta.

· Izgradnja Privezišta za jahte na Priko.
DPU je u izradi.

· Izgradnja parkinga na tzv. Borinića vartlu.
Građevinska dozvola je u procesu
donošenja.

· Izgradnja društvene prostorije i svlačionice
na nogometnom igralištu Dolci.

· Rekonstrukcija zgrade Mlina sa dvoranom
u ulici P. Skuterija u Starome Gradu.

· Uređenje gradskog parka Vorba.

· Izgradnja mrtvačnice u naselju Vrbanj.

· Sanacija deponija Dolci.

· Rekonstrukcija poljskih putova i
protupožarnih putova (Stari Grad, Vrbanj,
Dol, Rudina i Selca).

· Rekonstrukcija i opremanje zgrade za Dom
za starije i nemoćne osobe u Starome
Gradu.

· Izgradnja infrastrukture u Poslovnoj zoni
Vrbanj.

· Uređenje plaža i pripadajućih sadržaja.

2.5.5.2. Prihodi proračuna Grada Staroga Grada

Grad ostvaruje prihode kojima u okviru
svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Grada moraju biti razmjerni s poslovima
koje obavljaju njegova tijela u skladu sa zakonom.

· Prihodi Grada su:

· gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i
pristojbe,

· prihodi od stvari u vlasništvu i imovinskih
prava Grada,

· prihodi od trgovačkih društava i drugih
pravnih osoba u vlasništvu Grada, odnosno
u kojima ima udjele ili dionice,

· prihodi od naknada za koncesije koje daje
Gradsko vijeće,

· novčane kazne i oduzeta imovinska korist
za prekršaje koje propiše Gradsko vijeće u
skladu sa zakonom,

· udio u zajedničkim porezima s
Republikom Hrvatskom,

· sredstva pomoći i dotacija Republike
Hrvatske
predviđena državnim
proračunom i drugi prihodi određeni
zakonom.

U sljedećoj tablici su prikazani ukupni
prihodi i rashodi proračuna grada Staroga Grada za
razdoblje 2002. - 2005. godine.

	Tablica 32. Proračun Orada Staroga Orada za razdoblje 2002-2005..

	
	
	Opis
	Ostvarenje 2002.
	Ostvarenje 2003.
	Ostvarenje 2004.
	Ostvarenje 2005.

	
	A.
	RAČUN PRIHODA I RASHODA
	
	
	
	

	
	1.
	Prihodi poslovanja
	5.821.482,00
	9.863.226,00
	8.427.988,00
	9.406.258,00

	
	2.
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
	7.938,00
	1,753.278,25
	356.845,00
	82.401.00

	
	3.
	Rashodi poslovanja
	3 973.226,00
	5.455.120,76
	6.392.024,00
	7.061.200.00

	
	4.
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
	2 102 080,00
	5 563.261,21
	2.709.519,00
	4.006.569,00

	
	5.
	Ukupan višak / manjak prihoda
	-245.886,00
	598.122,28
	-316.710,00
	-1.579.110,00

	
	8.
	RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
	
	
	
	

	
	6.
	Primici od financijske imovine i zaduživanja
	0,00
	335 500,00
	0,00
	0,00

	
	7.
	Izdaci za finan. imovinu i otplate zajmova
	0,00
	354.584,95
	0,00
	0,00

	
	8.
	Manjak primit, od finan. imov. i obveza
	0,00
	19.084,95
	0,00
	0,00

	
	C.
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 1+2+6
	5.829.420,00
	11.952.004,25
	8.784.833,00
	9.488.659,00

	
	D.
	UKUPNO RASHODI I IZDACI 3+4+7
	6.075.306,00
	11.372.966,92
	9.101.543,00
	11.067.769,00

	
	E
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA
	-245.886,00
	579.037,33
	-316.710,00
	-1.579.110,00

	
	F.
	VIŠAK PRIK I PRIMIT.- PRENESENI
	897.494,00
	651.608,00
	1.230.645,33
	268.858,00

	
	G.
	MANJAK PRIH. I PPJM. ZA SLJ. RAZD.
	651.608,00
	1.230.645,33
	913.935,33
	-1.310.252,00


lz prethodne tablice je vidljivo da su
prihodi poslovanja Starog Grada u 2002. iznosili
5.821.482,00   Kn   dok  su   prihodi   od   prodaje


nefinancijske imovine iznosili zanemarivih 7.938,00
Kn. U narednoj 2003. godini prihodi proračuna

grada su veći za 105 % u odnosu na prethodnu
godinu i iznose 11.952.004,25 Kn.

Prihodi proračuna u razdoblju od 2004. i
2005. godine su manji od onih u 2003. godini. U
2004. godini ukupni prihodi proračuna su
8.784.833,00 Kn, dok su u 2005. godini bili
9.488.659,00 Kn, od kojih su velika većina prihodi
iz poslovanja 9.406.258,00 Kn, dok su prihodi od
prodaje nefinancijske imovine iznosili samo
82.401,00 Kn.

Ukupan rezultat na kraju 2005. godine je manjak
prihoda i primitaka u iznosu od 1.310.252,00 Kn,
od čega je minus od 1.579.110,00 Kn od 2005._
godine, dok je iznos od 268.858,00 Kn preneseni
višak iz proteklih godina.

.5.5.3. Imovina grada Starog Grada

Sve pokretne i nepokretne stvari te
imovinska prava koja pripadaju Gradu čine njegovu
imovinu. Grad mora upravljati, koristiti se i
raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog
domaćina, i voditi evidenciju o svojoj imovini.

U sljedećoj tablici je prikazana bilanca
Starog Grada za 2005. godinu.

Tablica 33. Bilanca Starog Grada za 2005.g
	Red.
Br.
	Opis
	Stanje 01.01. 2005
	Stanje 31.12.2005
	Indeks

	
	IMOVINA
	25.696.648,00
	27.076.677,00
	105,37%

	1.
	Nefinancijska imovina
	17.273.766,00
	19.803.251,00
	114,64%

	1.1.
	Neproizvedena dugotrajna imovina
	4.334.804,00
	5.581.436,00
	f28,76%

	
	Materijalna imovina
	4.334.804,00
	5.581.436,00
	128,76%

	1.2.
	Proizvedena dugotrajna imovina
	8.944.429,00
	10.132.092,00
	113,28%

	
	Građevinski objekti (bez amortizacije)
	7.644.234,00
	7.970.779,00
	104,27%

	
	Poslovni objekti
	2.574.980,00
	2.850.747,00
	110,71%

	
	Ceste, železnice i slični građevinski projekti
	4.205.113,00
	4.205.114,00
	100,00%

	
	Ostali građevinski objekti
	1.370.020.00
	1.503.322,00
	109,73%

	
	Ispravak vrijednosti grad, objekata
	505.879,00
	588.404,00
	116.31%

	
	Postrojenja i oprema
	321.402,00
	290.767,00
	90,47%

	
	Uredska oprema i namještaj
	288.531,00
	318.245,00
	110,30%

	
	Komunikacijska oprema
	28.128,00
	31.351,00
	111,46%

	
	Oprema za održavanje i zaštitu
	92.480,00
	92.480,00
	100,00%

	
	Sportska i glazbena oprema
	20.340,00
	20.340,00
	100,00%

	
	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
	349.001,00
	349.001,00
	100,00%

	
	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava
	457 078,00
	520.650,00
	113,91%

	
	Nematerijalna proizvedena imovina
	891.206,00
	1.782.959,00
	200,06%

	
	Ulaganja u računalne programe
	41.813,00
	68.744,00
	164,41%

	
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina
	864,272,00
	1.740.545,00
	201,39%

	
	Ispravak vrij. nemater. proizv. imovine
	14.879,00
	26.330,00
	176,96%

	
	Plem. metali i ost. pohranjene vrijedn.
	87.587,00
	87.587,00
	100,00%

	1.3.
	Nefinancijska imovina u pripremi
	3.994.533,00
	4.089.723,00
	f02,38%

	
	Građevinski objekti u pripremi
	3.994.533,00
	4.089.723,00
	102,38%

	2.
	Financijska imovina
	8.422.882,00
	7.273.426,00
	86,35%

	
	Novac u banci i blagajni
	1.711.924,00
	408.678,00
	23,87%

	
	Novac u banci
	1.711 924,00
	0,00
	0,00%

	
	Izdvojena novčana sredstva
	0.00
	408.678,00
	0.00%

	
	Ostala potraživanja
	11.116,00
	0,00
	0,00%

	
	Zajm ovi tuzem ni
	14.500,00
	14.500,00
	100,00%

	
	Potr. za više pl. poreze i doprinose
	0,00
	2.090,00
	0,00%

	
	Potraživanja za prihode iz poslovanja
	6.685.342,00
	6.848.158,00
	102,44%

	
	Potraživanje za poreze
	4.647.597,00
	4.754.006,00
	102,29%

	
	Potraživanje za prihode od imovine
	361.597,00
	473.329,00
	130,90%

	
	Potr. za admin. pristojbe i pr. po pos. Propis.
	1.676.148,00
	1.620.823,00
	96,70%

	
	IZVOFSI IMOVINE
	25.696.648,00
	27.076.677,00
	105,37%

	1.
	Obveze
	814.319,00
	1.081.158,00
	132,77%

	
	Obveze za rashode poslovanja
	813.696,00
	1.080.535,00
	132,79%

	
	Obveze za materijalne rashode
	320.059,00
	632.483,00
	197,61%

	
	Obveze za financijske rashode
	12.237,00
	13.613,00
	111,24%

	
	Ostale tekuće obveze
	96.317,00
	49,00
	0,05%

	
	Obveze za nabavu nefinan. imovine
	385.083,00
	434.390,00
	112,80%

	
	Odg. pl. rashoda i prih. budućih razdoblja
	623,00
	623,00
	100,00%

	2.
	Vlastiti izvori
	24.882.329,00
	25.995.519,00
	104,47%

	
	Vlastiti izvori iz proračuna
	17.288.267,00
	19.817.752,00
	114,63%

	
	Višak prihoda poslovanja
	923.984,00
	2.569.925,00
	278,14%

	
	Manjak prihoda od nefinancijske imovine
	0,00
	3.225.052,00
	0,00%

	
	Obračunati rashodi poštovanja
	16.166,00
	16.166,00
	100,00%

	
	Obračunati prihodi poslovanja
	6.685.342,00
	6.848.158,00
	102,44%

	
	Rezerviranja viška prihoda
	902,00
	902,00
	100,00%


Ukupna imovina Starog Grada na kraju
2005. g. je bila 27.076.677,00 Kn i ukupna
vrijednost se nije puno mijenjala u odnosu na
početak godine, tj. zabilježeno je povećanje od
5,37%. U strukturi imovine najviše sudjeluje
nefinancijska imovina sa 73,14% ukupne imovine
sa sljedećom strukturom (prikazani udjeli su u
ukupnoj imovini):

· Neproizvedena dugotrajna - imovina sa
20,61% u iznosu od 5.581.436,00 Kn koja
se odnosi na prirodna bogatstva;

· Proizvedena dugotrajna imovina sa
37,42% u iznosu od 10.132.092,00 Kn od
čega najvišu vrijednost imaju ceste,
željeznice i slični građevinski projekti
(iznos od 4.205.114,00 Kn), te poslovni
objekti u iznosu od 2.850.747,00 Kn;

· Nefinancijska imovina u pripremi sa
15,10% u iznosu od 4.089.723,00 Kn koja
se odnosi na građevinske objekte u
pripremi;

Financijska imovina iznosi 7.273.426,00
Kn, što iznosi 26,86% od ukupne imovine.
Struktura financijske imovine je sljedeća:

· Potraživanja za prihode iz poslovanja u
iznosu od 6.848.158,00 Kn;

· Izdvojena novčana sredstva u iznosu od
408.678,00 Kn.

Izvori imovine grada čine uglavnom
vlastiti izvori u iznosu od 25.995.519,00 Kn, čija je
struktura sljedeća:

· Vlastiti izvori iz proračuna 19.817.752,00
Kn;

· Višak prihoda poslovanja 2.569.925,00
Kn;

· Manjak prihoda od nefinancijske imovine
3.225.052.00 Kn i

· Obračunati prihodi poslovanja
6.848.158,00 Kn.

Obveze čine 3,99% ukupnih izvora i
iznose 1.081.158,00 Kn, od čega su najveće obveze
za rashode iz poslovanja u iznosu od 1.080.535,00
Kn.

2.5.5.4. Zaduživanje lokalne uprave i
samouprave

Financiranje grada Staroga Grada
definirano je Zakonom o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi i njegovim naknadnim
izmjenama i dopunama.

Na temelju Zakona o proračunu („NN",
broj: 96/03), Ministar financija je donio Pravilnik o
postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica
područne (regionalne) samouprave:

· Jedinica lokalne samouprave se može
zadužiti ako ispunjava uvjete iz odredbi
Zakona o proračunu i Zakona o
izvršavanju Državnog proračuna RH koje
se odnose na zaduživanje i davanje
jamstva u godini u kojoj se traži suglasnost
za zaduživanje.

· Jedinica lokalne samouprave ne može se
zadužiti za izvanproračunske korisnike i/ili
trgovačka društva osnovana u skladu sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
· Jedinica lokalne samouprave može dati
jamstvo za investiciju koja se financira i
ona mora biti planirana u proračunu za
proračunsku godinu za koju se traži
suglasnost za zaduživanje, te utvrđena u
odluci o izvršavanju proračuna.

· Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje
suglasnosti za zaduživanje jedinica lokalne
samouprave za nabavu financijskog kredita
provodi postupak javne nabave u skladu sa
Zakonom o javnoj nabavi.

Kreditna zaduženja Grada se odnose
jedino na plaćanje kredita komunalnom poduzeću
Stari Grad d.o.o. za izgrađenu mrtvačnicu, gdje
godišnja rata kredita iznosi nešto više od
100.000,00 Kn. Grad je donio i odluku o
zaduživanju za potrebe uređenja Poslovne zone
Vrbanj, ali to se nije realiziralo iz razloga jer se još
nije donio detaljni plan uređenja zone.

2.5.6. Kreiranje interesnih partnerstava

2.5.6.1.
Sudjelovanje građana

Neposredno sudjelovanje građana u
odlučivanju je propisano prethodno spomenutim
Statutom grada Staroga Grada

Građani mogu neposredno sudjelovati u
odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog
referenduma, mjesnog odbora građana i davanjem
prijedloga u skladu sa zakonom i statutom grada.

Lokalni referendum može se raspisivati
radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta, o
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja lokalnog
značenja iz lokalnog djelokruga Gradskog vijeća,
kao i drugim pitanjima određenim zakonom.
Lokalni referendum na temelju odredaba zakona i
statuta raspisuje Gradsko vijeće.

Građani i pravne osobe imaju pravo, na
način određen zakonom, podnositi predstavke i
pritužbe na rad tijela grada Staroga Grada i na
nepravilan način odnos zaposlenih u tijelima grada
Staroga Grada ako se obraćaju tim tijelima radi
ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja
građanskih dužnosti.

Grad Stari Grad izdaje brošuru koja je
namijenjena građanima grada i koja sadrži korisne i
zanimljive informacije za građane. Brošura se šalje
na adresu zajedno sa uplatnicom za plaćanje
komunalne naknade.

2.5.6.2.
Javno-privatno partnerstvo

Javno-privatno partnerstvo podrazumijeva
suradnju Grada sa partnerom iz privatnog sektora u
realizaciji projekta. Javno-privatna partnerstva
mogu imati oblik ugovora o upravljanju, zakupu,
koncesiji, konceptu "izgradnja-vođenje-prijenos",
izravnoj privatizaciji ili složenijim poslovima, na
primjer onima koji uključuju prodaju i nakon toga
ponovno davanje u zakup istih prostora.

Grad Stari Grad do sada nije realizirao ni
partnerstva,

jedan    projekt    po    modelu    javno-privatnog

2.5.7. SVVOT analiza institucija

	Snage
	Slabosti

	Informatizacija gradske uprave

Nova  Internet  stranica  sa  korisnim   i  ažuriranim
informacijama

Zadovoljavajuća komunikacija i suradnja s drugim
razinama uprave i samouprave (županijska i državne
uprave)
	Nemogućnost provedbe svih željenih projekata zbog
nedostatka financijskih sredstava

Nezadovoljavajuća evidencija i naplata svih poreza

koji po zakonu pripadaju Gradu

Nedovoljno učinkovito upravljanje imovinom Grada

Nedovoljno učinkovito upravljanje javnim površinama

(primjer parkinga)

Nedostatak stručnog kadra

Nedostatak radnog prostora za upravu Grada

Nedostatak tvrtke koja bi imala funkciju upravljanja

pomorskim     dobrom,     izgradnjom     komunalne

infrastrukture i javnim prijevozom

Nedostatak edukacijskih programa  za zaposlenike

gradske     uprave     (proračun,     imovina     grada,

management...)

	Prilike
	Prijetnje

	Povećati    transparentnost    proračunskog    procesa
postavljajući ga i na novu Internet stranicu Grada
Osnivanje   upravnog   odjela   u   sklopu   gradske
administracije koji bi bio zadužen za provođenje
projekata po objavljenim natječajima
Realizirati planirane projekte kroz alternativne modele
financiranja (npr. javno - privatno partnerstvo)
Povećati prihode proračuna Grada kroz bolju naplatu
gradskih poreza

Povećati učinkovitost upravljanja imovinom Grada
Povećati učinkovitost upravljanja javnim površinama
	Prevelika centralizacija državne uprave ograničava
Grad

Spora birokracija na ostalim razinama vlasti (državna,
županijska) otežava rad Gradske uprave


2.6. Prostorno uređenje

2.6.1.
Uvod

U analizi prostornog uređenja Grada
Starog Grada, koristili su se podaci iz usvojenog
Prostornog plana uređenja Grada i informacije
dobivene od nadležnih službi Grada. Korištenje
Prostornog plana Grada u ovoj analizi osigurava
usklađenost sa osnovnim konceptom upravljanja
prostorom u Gradu Starom Gradu i kvalitetnu
podlogu za daljnje korake u izradi Plana ukupnog
razvoja Grada. S druge strane suradnja sa
nadležnim tijelima u izradi ovoga dijela strukturne
analize osigurava ažurnost prezentiranih podataka.

2.6.2.
Postupak prostornog uređenja

Postupak prostornog planiranja utvrđen je
Zakonom o prostornom uređenju („NN", broj:
30/94, 68/98, 61/00). Zakonom je propisano da
dokument prostornog uređenja užeg područja mora
biti usklađen s dokumentom šireg područja.

U postupku prostornog planiranja
zakonodavac je velik značaj dao javnoj raspravi
na kojoj sve zainteresirane strane mogu uputiti

svoje prijedloge i komentare. Način i postupak
provođenja javne rasprave propisan je Uredbom o
javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih
planova („NN", broj: 101/98). Po usvajanju Plan se
objavljuje u Službenim vijestima i stupa na snagu s
utvrđenim datumom. Sredstva za izradu
dokumenata prostornog uređenja osiguravaju se u
proračunu Grada. Postupak izmjene i dopune
prostornog plana, kao i postupak stavljanja van
snage postojećih prostornih planova također je
propisan Zakonom o prostornom uređenju i u
osnovi je isti kao i postupak za donošenje novog
plana. Unutar definiranih okvira koje definira
prostorni plan uređenja izrađuju se generalni
urbanistički planovi i urbanistički planovi uređenja.
Obvezu izrade urbanističkog plana daje Prostorni •
plan županije, a definiranje granica područja za
koje se izrađuju navedeni planovi trebaju biti
definirani u Prostornom planu uređenja Grada.

2.6.3. Postupak provedbe prostornih planova

Osnovni dokumenti prostornog uređenja

su:

1)   Strategija prostornog uređenja Republike
Hrvatske

2)
Prostorni planovi

· prostorni plan županije

· prostorni plan Grada Zagreba

· prostorni plan uređenja područja
posebnih obilježja

· prostorni plan uređenja grada ili
općine

3) Odluka o građevinskom području

4) Urbanistički planovi

· generalni urbanistički plan

· urbanistički plan uređenja

· detaljni plan uređenja

Prostorni plan županije

Prostorni plan županije razrađuje načela
prostornog uređenja i smjernice Strategije
prostornog uređenja Republike Hrvatske, te na
temelju udjela u širim prostornim sustavima i
značajkama obuhvaćenog područja određuje ciljeve
i koncepciju prostornog razvoja, planiranu
prostornu strukturu, organizaciju iskorištenje
prostora županije.

Prostorni plan uređenja grada ili općine

Prostorni plan uređenja grada ili općine
sadrži i razrađuje koncepciju uređenja prostora i
odredbe prostornog plana županije razgraničenjem
prostora prema namjeni i drugim obilježjima, te
pobližim određenjem drugih elemenata određenih
tim planom.

Urbanistički planovi

Pod pojmom urbanistički planovi
podrazumijeva se Generalni urbanistički plan i
Detaljni plan uređenja.

Generalni urbanistički plan

Generalni urbanistički plan unutar svog
obuhvata razrađuje elemente prostornih planova
širih područja te određuje ciljeve, cjelovitu
koncepciju uravnoteženog i održivog prostornog
razvoja gradskog naselja u skladu s funkcijama tog
naselja u širem prostoru, procesima urbanizacije i
urbanim obilježjima te zajedničkim i specifičnim
potrebama stanovništva.

Urbanistički plan uređenja

Urbanistički plan uređenja razrađuje
dijelove područja određene prostornim planom
uređenja grada ili općine ili generalnim
urbanističkim planom, razgraničavanjem javnih
površina od drugih površina i užih provedbenih
cjelina zajedničkih obilježja za koje određuje
podjelu prostora na specifične cjeline u odnosu na
dinamiku i način realizacije, regulacijske i
građevinske linije, detaljnu namjenu površina s
kapacitetima i uvjetima gradnje odnosno
rekonstrukcije građevina, uvjete i uređenja i
korištenja površina te uvjete korištenja građevina,
osnove mreža i prostor infrastrukture s načinom
priključka na šire sustave.

Detaljni plan uređenja

Detaljni plan uređenja detaljno razrađuje
odredbe plana višeg reda, te u svrhu svoje provedbe
sadrži lokacijske uvjete za sve zahvate u prostoru,
te druge uvjete i mjere od važnosti za realizaciju
planiranog uređenja prostora te zaštitu okoliša,
prirode, krajobraza, kulturnih dobara i drugih
vrijednosti prostora.

Prostorni plan Grada Starog Građa

Prostorni plan Grada Starog Grada
operativno provodi Županijski ured državne uprave
za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo
i imovinsko-pravne poslove u Splitu, koji zaprima
zahtjeve za izdavanje i izdaje lokacijske i
građevinske dozvole u skladu s utvrđenim planom.

Lokacijska dozvola je dokument koji se
izdaje na temelju dokumenta prostornog uređenja te
posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih
zakona, a određuje uvjete prema kojima će se
provesti zahvat u prostoru - pod kojim se mora
izraditi tehnička dokumentacija, odnosno prema
kojoj će se graditi. Postupke izdavanja lokacijske
dozvole uređuje Zakon o prostornom uređenju
(„NN", broj: 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02).

Građevna dozvola je dokument na
temelju kojega se može započeti gradnja građevine.
Njima se utvrđuje da je glavni, odnosno idejni
projekt izrađen u skladu s propisima i utvrđenim
uvjetima koje mora ispunjavati građevina na
određenoj lokaciji te da su ispunjeni svi potrebni
preduvjeti za gradnju. Postupke izdavanja građevne
dozvole uređuje Zakon o gradnji („NN", broj:
52/99, 75/99 i 117/01).

Parcelacija građevinskog zemljišta u svrhu
osnivanja građevinske čestice provodi se u skladu s
lokacijskom dozvolom ili Detaljnim planom
uređenja ako se na čestici predviđaju zahvati u
prostoru.

2.6.4. Upravljanje korištenjem zemljišta

Prostor u granicama Prostornog plana
uređenja Staroga Grada dijeli se, prema namjeni, na

· površine naselja

· površine izvan naselja za izdvojene
namjene

· poljoprivredne i šumske površine

· more i vodne površine

· površine infrastrukturnih sustava

Prostor Grada Starog Grada je u
funkcionalnom smislu podijeljen na tri dijela:

1) Ravničarski dio Jelšanskog i
Starogradskog polja, obuhvaća naselja
Stari Grad i dio naselja Vrbanj.

2) U području sjevernih padina otočnog
planinskog lanca nalaze se naselja Selca,
Dol i dio naselja Vrbanj.

- 3) Na području sjeverne visoravni nalazi se
naselje Rudina, dio naselja Stari Grad i dio
naselja Vrbanj.

Utvrđivanje građevinskih područja naselja

Građevinsko područje naselja obuhvaća
kompleksnu strukturu namijenjenu izgradnji
naselja svih sadržaja koji obuhvaćaju stanovanje,
radne komplekse, turističke kapacitete, društvene
sadržaje, poslovne i komunalne sadržaje, športsko-
rekreacijske i slične sadržaje.

2.6.4.1. Građevinska područja naselja (mješovita
namjena)
- Građevinsko područje naselja (mješovita
namjena) je određeno za razvoj i uređenje naselja,
odnosno za gradnju stambenih, poslovnih,
građevina javne i društvene namjene (odgojne,
obrazovne, zdravstvene, kulturne, socijalne,
vjerske, upravne građevine i slične građevine),
građevine športa i rekreacije, gospodarskih
građevina (proizvodne namjene, poslovne
namjene i ugostiteljsko turističke namjene),
komunalnih, prometnih, infrastrukturnih
građevina i sustava, groblja i javnih zelenih
površina.

U prethodnoj tablici je prikazana
izgrađenost po naseljima u Gradu Starom Gradu.
Na razini Grada izgrađeno je nešto više od pola
građevinskog zemljišta, točnije 50,40%, dok se udio
izgrađenog zemljišta dosta razlikuje po naseljima
unutar granica Grada. Naselje Vrbanj i sami Stari
Grad su najviše izgrađeni, više od 50%, dok je
najmanje izgrađeno naselje Selca kod Starog Grada.

2.6.4.2. Građevinska područja za gospodarsku
namjenu

Komunalno servisne zone

Prostornim planom predviđene su
komunalno servisne zone: Dolci 1 površine 3,40
ha i Dolci 2 površine 1,30 ha, okviru kojih se
predviđa smještaj komunalno-servisnih usluga
(vatrogasne službe), te radnih pogona. Realizacija
navedenih zona moguća je na temelju Urbanističkog
plana uređenja. U okviru zona potrebno je osigurati
minimalno 40% zelenih površina. Ostale
gospodarske građevine mogu se graditi unutar
građevinskog područja naselja, u skladu s strogim
ekološkim i urbanističkim kriterijima, propisanim
odredbama za provođenje.

Prijedlog prostornog plana uređenja Starog Grada

Gospodarske (poslovne i industrijske) zone
Tablica 35. Planirane poslovne i industrijske zone

	Ime zone
	Ukupno ha

	Tusto Brdo
	11,70

	Vrbanj
	2,60

	Grada
	1,40

	Vinarija
	2,00

	Ukupno
	17,70


Gospodarska zona Vrbanj

Na području Grada Starog Grada
predviđena je gospodarska zona na lokaciji Vrbanj,
koja ima odluku o osnivanju predstavničkog tijela
nositelja izgradnje - Grada Starog Grada. Obuhvaća
površinu od nešto manje od 3 ha i ima riješene
priključke na vodu, struju i telefon. Slijedi izgradnja
trafostanice, te raspleta infrastrukture unutar zone
kroz dalekovode. Izgradnjom planirane
gospodarske zone na predjelu Vrbanj otvaraju se
perspektive za otvaranje nekoliko manjih pogona, te
otvaranje novih radnih mjesta (planirano je'
zapošljavanje 20 djelatnika).

Ugostiteljsko-turističke zone

Smještaj i izgradnja građevina
namijenjenih turizmu, športu i rekreaciji u načelu je
riješen u izdvojenim građevinskim područjima za
ugostiteljsko-turističku   namjenu,   ali   se   nove

lokacije za turističku izgradnju, tj. manje hotele
kapaciteta do 80 ležaja mogu planirati i u
građevinskim područjima naselja.

Postojeća i izgrađena turistička zona hotela
„Arkada-Helios" (u kojoj se ne predviđa gradnja
nego samo unapređenje kvalitete ponude) je unutar
površine naselja kao i postojeći kamp na lokalitetu
„Jurjevac" koji je Prostornim planom prenamijenjen
u zonu za izgradnju gradskog hotela.

U slijedećoj tablici su prikazana izdvojena
gospodarska područja za ugostiteljsko - turističku
namjenu.

Tablica 35. Planirana izdvojena građevinska
područja za ugostiteljsko-turističku namjenu27

	Naziv zone
	Površina
ha
	Kapacitet

	Borova 1
	9,3
	800

	Borova 2
	15,0
	1.000

	Borova 3
	7,0
	600

	Paklina
	8,2
	900

	Dugi rat
	12,6
	800

	Brisnice
	12,6
	800

	Basina 1
	16,9
	1.000

	Basina 2
	13,2
	700

	Basina 3
	15,1
	800

	Ukupno
	109,9
	7.400


Građevinska područja za šport i rekreaciju

U planiranim izdvojenim građevinskim
područjima za ugostiteljsko-turističku namjenu
mogu se i trebaju planirati građevinska područja za
šport i rekreaciju koja sadrže:

· športske terene (nogometna igrališta,
teniskih, rukometnih, košarkaških i drugih
športskih igrališta s gledalištima)

· građevine prateće namjene (svlačionica,
infrastrukturnih i sličnih građevina),

· građevine pomoćne namjene (manjih
ugostiteljskih i sličnih sadržaja)

Građevinska područja za društvene djelatnosti

Objekti i sadržaji za društvene djelatnosti
grade se u sklopu mješovitih zona naselja prema
uvjetima propisanim odredbama za provođenje
prostornog plana.

Pod
društvenim        djelatnostima

podrazumijevaju se građevine namijenjene:

· obrazovanju (predškolske i školske
ustanove),

· zdravstvu,

· socijalnoj zaštiti,

· kulturi i fizičkoj kulturi,

· upravi,

· javne i prateće sadržaje (pošta, banka,
robna kuća i si.),
•
vjerski objekti, crkve za koje su utvrđene
posebne lokacije
Namjena mora

Namjena mora je određena prema
pretežnim djelatnostima i namjenama određenim za
kopneni dio morske obale i prostora uz morsku
obalu. Namjena mora obuhvaća pojas od 300
metara od linije morske obale.

Prostornim planom određene su slijedeće
namjene obalnog mora:

· lučko područje športskih lučica;

· privezište

· kupališta, šport i rekreacija.
Prostornim planom su određeni i plovni

putovi (lokalne pomorske pruge).

Zaštita kulturnih dobara

Za potrebe Prostornog plana izrađena je
Konzervatorska podloga Prostornog plana uređenja
Grada Starog Grada s evidencijom nepokretnih
kulturnih i prirodnih dobara, te su predložene mjere
zaštite kulturno-povijesnih objekata i cjelina.

Za zaštićene cjeline na području grada
Starog Grada potrebno je izraditi urbanistički plan
uređenja i s obveznim konzervatorskim
smjernicama:

· Stari Grad UPU

· Dol UPU

· Male Rudine UPU

· Vrbanj UPU

Arheološki lokalitet Starogradsko polje

Starogradsko polje - kulturni krajolik ima
značaj kulturnog dobra internacionalne vrijednosti,
jer je:

· grčka parcelacija Starogradskog polja
najbolje sačuvan antički katastar na
Mediteranu i u Europi,

· grčka parcelizacija kroz sva povijesna
razdoblja temeljna mreža svih kasnijih
katastarskih podjela,

· područje plodnog polja zadržalo agrarnu
funkciju u svom povijesnom kontinuitetu
već 2400 godina.

U svrhu zaštite i iskorištenja ovog
vrijednog kulturnog dobra Grad je naručio studiju
„Plan upravljanja Starogradski Ager" koja je
napravljena u kolovozu 2005.godine. Studija je
napravljena u svrhu upisa Starogradskog polja na
UNESCO-vu listu svjetske baštine, a osim toga
pokazala je i ekonomsku opravdanost upravljanja
kulturnim dobrom.

2.6.5. Prilagodbe i unapređenja fizičke infra-
strukture

2.6.5.1. Vodnogospodarski sustav

Vodoopskrba otoka Hvara danas, a i u
budućnosti, zasnovana je na tri izvora
opskrbljivanja vodom:

· Vlastiti izvori Hvarskog vodovoda;

· Regionalni vodovod Omiš - Brač - Hvar-
Vis- Šolta;

· Regionalni vodoopskrbni sustav Makarsko
primorje.

Vlastiti izvori Hvarskog vodovoda

Prije spajanja otoka Hvara na regionalni
vodoopskrbni sustav Omiš-Brač-Hvar-Vis-Šolta
jedini izvori vodoopskrbe Grada Starog Grada bili
su vodocrpilište Libora i Vir u Jelsi i vodocrpilište
Garmica u Starom Gradu. Trenutačno, Stari Grad za
vodoopskrbu koristi središnju vodospremu Tatinja
koja se opskrbljuje vodom iz vlastitih izvora
(bunara u Jelsi i Starom Gradu), te regionalnog
vodoopskrbnog sustava Omiš-Brač-Hvar-Vis-Šolta.

U Gradu Starom Gradu nalaze se sljedeći
sustavi vodoopskrbne mreže:

· Na području Grada Starog Grada nalazi se
crpna stanica Stari Grad, koja je sastavni
dio regionalnog vodoopskrbnog sustava
Omiš-Brač-Hvar-Vis-Šolta;

· Iz vodospreme Ravan opskrbljuje se
naselje Dol, a za naselje Vrbanj puni se
prekidna komora-vodosprema Vrbanj;

· Naselje Basina opskrbljuje se cjevovodom
do vodospreme Basina, koji je spojen na
glavni čelično i azbest-cementni cjevovod
uvala Oskorušica - vodosprema Tatinja;

· Naselje Rudina opskrbljuje se
hidroforskim sustavom koji je smješten u
vodospremi Stari Grad, zbog neprimjerene
konfiguracije terena i malog broja
stanovnika;

· Za naselje Selca kod Starog Grada planira
se spajanje na vodoopskrbnu mrežu
hidroforskim postrojenjem iz cjevovoda od
vodospreme Budinjac do tunela Maslinica-
Dubovica prema Hvaru i Visu.

Regionalni vodovod - Omiš-Brač-Hvar-Vis-Šolta

Zahvat vode za vodoopskrbni sustav Omiš-
Brač-Hvar-Vis-Šolta nalazi se u zasunskoj komori
HE Zakučac. Trenutačno, spomenuti sustav vrši
opskrbu vodom područja Omiša, otoka Brača,
Hvara i Šolte. Regionalni vodovod je tipični
sezonski vodovod s velikim neravnomjernostima
potrošnje u tijeku godine, gdje je ljetna potrošnja
deset puta veća od zimske. Osim razvoja postojećeg
sustava na Braču, Hvaru i Šolti treba ga proširiti na
otok Vis.
Regionalni vodoopskrbni sustav Makarsko
primorje

Spoj Hvarskog vodovoda na regionalni
vodoopskrbni sustav Makarsko primorje omogućen
je podmorskim cjevovodom od Male Dube kraj
Živogošća do uvale Prapatna. Obzirom na dužinu
otoka, razmještaj naselja i broj stanovnika,
vodoopskrba otoka Hvara podijeljena je na sustav
zapadnog i istočnog dijela otoka Hvara. Sustav
zapadnog dijela otoka Hvara obuhvaća Općinu
Jelsa, gradove Stari Grad i Hvar, koji obuhvaća
gotovo većinu stanovništva Otoka Hvara.

Vodoopskrbni sustav, promatran u
cijelosti, u planskom razdoblju mora ostvariti
sljedeće ciljeve:

· osigurati pouzdanu opskrbu pitkom vodom
svih potrošača;

· provesti optimalizaciju postojećeg sustava,
sa svrhom povećanja sigurnosti
vodoopskrbe, smanjenja potrošnje
energije, normizacije i tipizacije objekata i
uređaja i si.;

· smanjiti gubitke kroz izvedbu novih
sustava i zahvatima na postojećoj mreži.

2.6.5.2.
Energetski sustav

Grad Stari Grad s gledišta elektro-
energetskog sustava napajanja pripada tipičnom
priobalnom turističkom konzumu, kada se u
turističkoj sezoni multiplicira maksimalno
opterećenje, te potrošnja električne energije u
odnosu na preostali dio godine. Na području Grada
nema značajnijih elektroenergetskih objekata.
Osnovni cilj planiranja elektroenergetskog sustava
Grada Starog Grada je da u sklopu rješenja
kompletne infrastrukture omogući izgradnju
elektro-energetskih objekata koji će uz minimalne
troškove pružiti maksimalnu sigurnost i kvalitetu u
opskrbi električne energije. Na području Grada
Starog Grada gotovo cijeli konzum smjestio se uz
priobalni dio, a osim većih hotela nema značajnijih
potrošača električne energije.

Sukladno Programu prostornog uređenja
Republike Hrvatske i Prostornom planu Splitsko-
dalmatinske županije, na području Grada Starog
Grada planirane su slijedeće trase dalekovoda:

· DV 110 Kv Nerežišće - Stari Grad II s
pripadajućom KS Brak.

· DV 110 Kv Stari Grad - Blato II s
pripadajućom KS Medvid Bad II.

· DV 110 Kv Stari Grad - Brist.

2.6.5.3.
Pošta i javne telekomunikacije

Na području Grada postoje poštanski uredi
u Starom Gradu i Vrbanju, i ne predviđa se
otvaranje novih ureda.

Telekomunikacije

Postojeći sustavi prijenosa na području
Grada Starog Grada koji povezuju komunikacijska
čvorišta u telekomunikacijski sustav su: KC Stari
Grad koji je povezan 120 kanalnim digitalnim
prijenosnim RR sustavom s Vidovom Gorom i KC
Vrbanj koji je povezan 30 kanalnim linijskim
prijenosnim sustavom sa Starim Gradom.

Postojeća struktura pretplatničkih mreža,
pokazuje različitost u načinu izvedbe i kvaliteti
izrade, a zavisno od vremena izrade. Pretplatničke
mreže koje su rađene posljednjih godina su
podzemne. Podzemne pretplatničke mreže u
plastičnoj kanalizaciji omogućiti će uvođenje novih
tehnologija i usluga HPT administracije.

Od razdoblja usvajanja postojećih
prostorno planskih dokumenata razvoj
telekomunikacija odvijao se znatno brže od
planskih pretpostavki.

Nepokretna telefonska mreža je okosnica
svih mreža, a ujedno i najrasprostranjeniji dio javne
telekomunikacijske mreže i najbolji reprezentant
napretka i dostignutog stupnja razvoja svekolikog
sustava.

U sljedećoj tablici su prikazani osnovni
parametri stupnja razvoja nepokretne telefonije na
području Starog Grada 2004. godine.

Tablica 36. Nepokretna telefonija na području
Grada Starog Grada 2004 sodine28

	Broj instaliranih telefonskih
	1.933

	priključaka
	

	Broj uključenih telefonskih
	1.606

	priključaka (GTP)
	

	Iskorištenost instaliranih
	83,08 %

	priključaka
	

	Gustoća (GTP/100 stanovnika)
	57

	Stupanj digitalizacije
	100 %

	Broj pristupnih centrala (PC)
	0

	Broj udaljenih pretplatničkih
	2

	stupnjeva (UPS)
	

	Broj telefonskih govornica
	25

	Broj instaliranih ISDN -BRA
	111

	Broj instaliranih ISDN -PRA
	0


Temeljni cilj dugoročnog razvoja
telekomunikacijskog sustava je izgradnja
distributivne kanalizacije do svih korisnika na
cijelom području, te u konačnici integracija svih
mreža u jedinstvenu telekomunikacijsku mrežu sa
širokim spektrom usluga.

2.6.5.4. Promet

Cestovni promet

28 Prostorni plan uređenja Grada Starog Grada

Cestovnu mrežu čine razvrstane i
nerazvrstane ceste, pri čemu u funkcionalnoj
shemi razvrstane ceste čine i glavne gradske ulice.
Prostor otoka povezan je državnom cestom D 116
od grada Hvara do Sućurja (Hvar-Stari Grad-
Jelsa-Poljica-Bogomolje-Sućuraj). Osim državne
ceste postoje transverzalne ceste koje se vežu na
državnu cestu i povezuju dijelove obale ili
unutrašnjosti sa glavnom cestom. U sljedećoj tablici
su prikazane postojeće ceste na području otoka
Hvara.

Tablica 37. Postojeće ceste Grada Starog Grada i
otoka Hvara29

	Broj
	Opis ceste
	Duljina
	Širina
	Kategorij

	ceste
	
	(km)
	(m)
	a ceste

	116
	Vira (trajekt) -
Hvar - Stari
Grad (trajekt) -
Sućuraj
	83,91
	7,00
	državna
cesta

	6202
	T.L. "Arkada" -
Stari Grad -
D116
	3,14
	6,00
	županijska
cesta

	6204
	Dol - Vrbanj
(Ž6206)
	3,12
	6,00
	županijska
cesta

	6206
	Dl 16-Vrbanj -
Svirče
	2,74
	6,00
	županijska
cesta

	6252
	Hvar (Dl 16)-
Brusje-Stari
Grad (Dl 16)
	18,3
	6,00
	županijska
cesta

	6718
	Dl 16 - Stari
	1,90
	5,50
	lokalna

	7
	Grad (Ž 6202)
	
	
	cesta

	6718
8
	V.Rudine -
Stari Grad (Ž
6202)
	3,01
	5,50
	lokalna
cesta

	6718
	Uvala Ključna -
	3,68
	5,50
	lokalna

	9
	Stari Grad (Ž
6202)
	
	
	cesta

	6719
1
	Basina - Dl 16
	3,43
	5,50
	lokalna
cesta

	6719
	Z 6205 -
	0,93
	5,50
	lokalna

	2
	Vrboska
	
	
	cesta

	6719
	Pitve (L 67190)
	1,79
	5,50
	lokalna

	4
	-Dl 16
	
	
	cesta


Ostale ceste i ulice na području Grada su
nerazvrstane ceste i o njima skrbi Grad. Trasa
državne ceste zadovoljava potrebe prometne
povezanosti na zapadnom dijelu otoka Hvara, dok
njena dionica od Jelse do Poljica kao i veći dio
trase od Poljica do Sućurja, ima vrlo nepovoljne
elemente. Planiranu cestovnu mrežu potrebno je
uskladiti s potrebama otoka Hvara u odnosu na
projekciju prometnih tokova, potrebama pomorskog
prometa na način da cestovni i brodsko-trajektni
promet čini jedan sustav. Državna cesta D 116 je
osnova cestovnog prometnog sustava otoka, na
koju treba povezati mrežu lokalnih cesta tamo
gdje one još uvijek ne postoje, a pokaže li se
potreba za njima u smislu prometnog
povezivanja   pojedinih   naselja.   Obzirom   na

prometnu opterećenost trajektne luke u Starom
Gradu, posebno u ljetnim mjesecima, u cilju
poboljšanja odvijanja pomorskog i cestovnog
prometa potrebno je izgraditi obilaznicu
trajektne luke te preispitati mogućnost boljeg
korištenja prostora luke.

Od ostalih objekata i uređaja u funkciji
prometa potrebno je izgraditi:

· Zaobilaznicu oko Staroga Grada (sjeverna
strana-predio Malo Selo i Priko);

· Benzinsku crpku u Starom Gradu;

· Ispitati mogućnosti i potrebe izgradnje i/ili
rekonstrukcije autobusnih postaja u
naseljima Dol, Rudina, Selca kod Starog
Grada i Vrbanj.

Ciljevi razvoja prometnog sustava

Prometnu infrastrukturu treba razvijati na
principima održivog razvitka sa ciljem povećanja
učinkovitosti sustava u cjelini. Ciljevi razvoja
prometnih sustava jesu:

· dovršenje glavne otočne prometnice od
Jelse prema Sućurju;

· bolje povezivanje s poluurbanim i ruralnim
naseljima;

· povećanje kapaciteta postojeće luke za
prihvat domicilnih i izletničkih brodova;

· osiguranje javnih parkirališta na način da
se što manje sa prometom u mirovanju
opterećuje gradska mreža;

· uređenje protupožarnih i poljoprivrednih
putova te biciklističkih staza;

· smanjivanje štetnih učinaka iz prometa na
čovjeka i okoliš;

· povećanje sigurnosti prometa;

· izgradnja zračne luke.

Pomorski promet

Pomorski promet i povezanost otoka
Hvara s kopnom, čine tri elementa:

1) otočka cestovna mreža koja spaja otočke
gradove i naselja s trajektnim lukama;

2) trajektne luke s potrebnom lučkom
infrastrukturom, ostale luke sa većim i
manjim pristanima;

3) javni obalni linijski pomorski promet sa
flotom trajekata i određenim plovidbenim
redovima.

Otočka cestovna mreža, kao integralni dio
pomorsko-cestovnog povezivanja, ne može
zadovoljiti potrebe prometnog povezivanja otoka s
kopnom.

Na otoku Hvaru postoje dvije trajektne
luke i to: u Starom Gradu i Sućurju.

Luka Stari Grad je kao luka otvorena za
javni promet, i to županijskog značaja, te Uredbom
o određivanju luka otvorenih za međunarodni
promet („NN", broj: 8/06) svrstana u navedenu
kategoriju luke otvorene za međunarodni promet.

Današnji pomorski promet odvija se preko
trajektnih luka Stari Grad sa Splitom svakodnevno,
Sućurja sa Drvenikom, te preko luke Hvar na liniji
Vis-Split. Trajektna luka Vira, kao trajektna luka
Hvara bila je u punoj prometnoj funkciji do
izgradnje novog pristaništa u Starom Gradu.

Postojeći sustav trajektnih i brodskih linija
ne zadovoljava kako u pogledu udobnosti i dužine
trajanja putovanja, tako i po intenzitetu i pogodnosti
vremena polaska odnosno dolaska pojedinih linija.

U prilaženju problemu prometne
povezanosti otok-kopno nužna je komplementarnost
cestovnog i pomorskog prometa i integralnost u
pristupu rješenja ukupne prometne infrastrukture.

Predviđa se dogradnja trajektne luke Stari
Grad u pravcu produžavanja lukobrana kako bi
brodovi mogli sigurnije pristajati i proširenje
obalnog prostora za manipulaciju vozila.

Izgradnjom i dogradnjom lučica na otoku
znatno će se doprinijeti razvitku lokalnog
pomorskog prometa, a također je od značaja za
promet izletničkih linija u turističkoj sezoni i za
razvitak nautičkog turizma. U skupinu ovih luka,
spadaju: Palmižana, Grad Hvar, Stari Grad, Jelsa,
Vela Stiniva i Sućuraj,

Za lokacije Stari Grad, Zukova, i Basina
potrebno je sagledati potrebe i utvrditi namjenu za
slijedeće funkcije:

· potrebe vezova domaćeg stanovništva,

· trajektna pristaništa,

· pristaništa putničkih brodova,

· potrebe priveza brodova za prijevoz tereta,

· izletničke brodove,

· nautičke centre,

· vezovi za privez stalnih gostiju,

· privez za čarter flote,

· privez za potrebe dnevnih posjetitelja i

· privez za potrebe plovila tijela državne
uprave, vojnih plovila i drugih interventnih
plovila.

Zračni promet

Na području Splitsko-dalmatinske
županije, kako je navedeno u Strategiji prostornog
uređenja, u cilju poboljšanja gospodarstva, a
posebice zbog pojačanja turističkog prometa,
predviđa se izgradnja manje zrakoplovne luke na
otoku Hvaru na lokaciji Pločnik.

Zračna luka Borićevica - Pločnik

Na području Borićevica ili Pločnika
istočno od naselja Rudine, sjeverno od
Starogradskog polja nalazi se lokacija hvarske
zračne luke. Planirana zračna luka je namijenjena
prijevozu putnika zrakoplovima kapaciteta do 50
mjesta, cargo prijevoza prehrambenih i drugih
proizvoda, prometu i stacioniranju osobnih
zrakoplova kapaciteta do 9 mjesta, te stacioniranju

zrakoplova i helikoptera za protupožarnu zaštitu i
zračnu kontrolu zračnog prometa.

Nedostatak lokacije zračne luke Borićevica
je blizina većih naselja Starogradskog polja, Starog
Grada i Vrboske i mogućeg nepovoljnog utjecaja
buke.

Predviđa se gradnja novog helidroma na
Pločniku uz cestu koja iz Starog Grada vodi za
Rudinu. Helidrom je uređeno zemljište ili drugi
prostor, namijenjen za slijetanje, polijetanje,
voženje i prihvat helikoptera.

3. POVEZNICE S REGIONALNIM
OPERATIVNIM PROGRAMOM
SPLITSKO-DALMATINSKE
ŽUPANIJE

Predstavnici Grada Starog Grada su
aktivno sudjelovali u radu partnerstva koje provodi
i nadzire Regionalni-operativni program Splitsko-
dalmatinske županije (ROP).

Kako je navedeni dokument višeg reda
Grad Stari Grad se pri izradi ovog Plana ukupnog
razvoja uvelike oslanjalo na smjernice ROP-a.

ROP Splitsko-dalmatinske županije ima
četiri posebna cilja:

1)   Konkurentno,  diversificirano,  tehnološki

napredno     i    socio-ekološki    održivo

gospodarstvo usmjereno rastu standarda

lokalnog stanovništva
2) razvoj u prostoru i fizička
infrastruktura u suglasju s potrebama
stanovništva i gospodarstva uz očuvanje i
zaštitu okoliša

3) razvoj ljudskih resursa, podizanje razine
zaposlenosti i socijalne kohezije uz opći
rast društvenog standarda

4) kvalitetna institucionalna infra-
struktura, aktivno civilno društvo i
jačanje partnerstva svih sudionika
razvojnog procesa u regiji

Grad Stari Grad se u svom programu
oslanja na navedene smjernice te s njima usklađuje
vlastite ciljeve imajući na umu da se samo
usklađenošću planova višeg i nižeg reda te njihovim
sinergijskim efektom mogu postići zadani ciljevi.

4. STRATEGIJA RAZVOJA GRADA
STAROG GRADA

4.1. UTVRĐIVANJE PROBLEMA I CILJEVA

Prikazi gospodarstva Grada Starog Grada,
društvenih djelatnosti, institucija, te prostornog
uređenja i zaštite okoliša ukazuju na brojne
razvojne snage i prilike, ali i na slabosti, prijetnje i
nepogodnosti koje Gradu Starom Gradu prijete u
okruženju.

Radionice koje su održane u studenom
2006. g. u Starom Gradu bile su posvećene upravo
problemima i ciljevima koji se ih njih mogu izvesti.
Sudionici, predstavnici različitih interesnih skupina
u gradu Starom Gradu raspravili su o snagama
Grada koje treba pojačati i iskoristiti, slabostima
koje treba prevladati, prilikama koje treba iskoristiti
te prijetnje koje treba izbjeći. Rasprava je istakla
niz problema koji su na kraju popisani od
najznačajnijeg ka manje značajnima. Izdvojene su i
razvrstane četiri osnovne skupine razvojnih
problema grada Starog Grada i to:

4.1.1. Problemi gospodarstva

· Velika sezonalnost u turizmu

· Gospodarstvo se većinom zasniva na turizmu
Grada

· Nedovoljna ponuda dodatnih sadržaja u
turizmu; nepostojanje selektivnog oblika
turizma

· Niska kvaliteta smještajnih kapaciteta i
nedostatak novaca za podizanje istih

· Nedostatak plažnog fonda; nedostatak
centralne kupališne plaže s dodatnim
sadržajima

· Nedostatak malih obiteljskih hotela

· Nepostojanje plana razvoja turizma Grada

· Ne postoji institucija koja upravlja razvojem
i eksploatacijom resursa nautičke luke

· Masovni turizam i ovisnost o nekoliko
emitivnih tržišta

· Nekontrolirana gradnja - apartmanizacija

· Nepostojanje institucije koja upravlja
„Starigradskim agerom"

· Ne postojanje „Centra za edukaciju u
poduzetništvu, poljoprivredi, turizmu"

· Nedostatak kanalizacijskog sustava uzrokuje
sezonsko onečišćenje mora

· Neiskorištenost velikog vinskog podruma

· Nedostatak prostora za parking

· Nedostatak stručnog kadra, radna etika i
odgovornost

· Neiskorištenost poljoprivrednog potencijala

· Nepostojanost poljoprivredne zadruge koja
bi vršila otkup poljoprivrednih proizvoda

· Razvojna agencija Stari Grad
•
Politička volja na razini županije -
centralizacije županijske lučke uprave

4.1.2. Problemi društvenih djelatnosti

· Slabo organiziran sustav socijalne skrbi za
starije i nemoćne

· Nedostatak srednjoškolske ustanove i
zastarjeli objekti, namještaj i oprema u
obrazovnim ustanovama, nedostatak
ustanove visokog obrazovanja

· Nedostatak u programu predškolskog odgoja
(dječji vrtić nema jaslični ustroj)

· Nepostojanje specijalističke ordinacije i loša
oprema u zdravstvenoj jedinici Stari Grad

· Nedostatak fundamentalnih preduvjeta za
rad vatrogasne zaštite (DVD nema vlastitu
garažu i veći prostor)

· Nedostatak edukacije po pitanju partnerstva
javnog i privatnog sektora

· Deficit sportskih objekata (nema zatvorenog
bazena i sportske dvorane)

· Strukturna neusklađenost obrazovanja i
gospodarstva (potreba stvaranja programa
stručnog usavršavanja i edukacije)

· Skučen prostor Hitne medicinske pomoći u
Starom Gradu

· Nedostatak organiziranosti u upravljanju
kulturnih dobara

· Nepostojanost školskog i sportskog saveza
koji bi vršio brigu, odnosno organizaciju
sportskih aktivnosti

· Nedostatak Multimedijalnog polivalentnog
prostora za mlade

· Ignoriranje kvalitetne komunikacije s drugim
jedinicama lokalne samouprave otoka Hvara
(pogotovo kod realizacije zajedničkih ideja i
projekata)

· Zapuštanje kulturne i povijesne baštine

· Zapuštanje sportskog potencijala grada

· Nedovoljna briga o motivaciji starogradske
mladeži, napuštanje grada od strane mladih
naraštaja

•
Iseljavanje Hitne medicinske pomoći iz
Staroh Grada u Jelsu

4.1.3. Problemi zaštite okoliša

· Nepostojanje sustava pročišćavanja otpadnih
voda

· Ne postoji pravilno sustav odvajanja otpada

· Ne postoji sustav reciklaže otpada

· Ne postoji edukacijski program građana o
važnosti pravilnog odlaganja otpada

· Povećanje broja divljih odlagališta čime se
ugrožava kvaliteta prirodnih resursa; vode,
tla i zraka

· Bespravna gradnja koja umanjuje broj
zelenih i poljoprivrednih površina

· Građevinski otpad koji zagađuje okoliš treba
posebno odlagati od komunalnog otpada

· Otpadne vode koje imaju negativan utjecaj
na okoliš

· Rapidno povećanje broja vozila

4.1.4.
Institucionalni problemi

· Nedostatak financijskih sredstava koja su
potrebna za izradu svih planova manjih
područja (urbanistički i detaljni
urbanistički planovi) koji su propisani
županijskim i gradskim prostornim planom

· Manji dio grada nema izgrađenu
telekomunikacijsku mrežu

· Otočka cestovna mreža, kao integralni dio
pomorsko-cestovnog povezivanja, ne može
zadovoljiti potrebe prometnog povezivanja
otoka s kopnom

· Postojeći sustav trajektnih i brodskih linija
ne zadovoljava (u pogledu udobnosti i
dužine trajanja putovanja, intenzitetu i
vremenu polaska odnosno dolaska
pojedinih linija

· Neadekvatna zaštita kulturnih i arheoloških
spomenika na području grada

· Neadekvatna koordinacija državnih,
županijskih i gradskih institucija
prostornog planiranja

4.1.5.
Problemi prostornog uređenja

· Nedostatak financijskih sredstava koja su
potrebna za izradu svih planova manjih
područja (urbanistički i detaljni
urbanistički planovi) koji su propisani
županijskim i gradskim prostornim planom

· Manji dio grada nema izgrađenu
telekomunikacijsku mrežu

· Otočka cestovna mreža, kao integralni dio
pomorsko-cestovnog povezivanja, ne može
zadovoljiti potrebe prometnog povezivanja
otoka s kopnom

· Postojeći sustav trajektnih i brodskih linija
ne zadovoljava (u pogledu udobnosti i
dužine trajanja putovanja, intenzitetu i
vremenu polaska odnosno dolaska
pojedinih linija

· Neadekvatna zaštita kulturnih i arheoloških
spomenika na području grada

· Neadekvatna koordinacija državnih,
županijskih i gradskih institucija
prostornog planiranja

4.2. VIZIJA GRADA STAROG GRADA

Vizija opisuje stanje kojem Grad Stari
Grad dugoročno teži, a ciljevi specifične doprinose
koji su potrebni za približavanje viziji koje je
vremenski moguće ostvariti.

Ciljevi koje smo definirali oblikuju jasna
„rješenja" za identificirane ključne razvojne
probleme.

Vizija:

Grad Stari Grad je razvijena turistička
destinacija koja je iskoristila prednost brojnog
kulturno-povijesnog naslijeđa, prirodni položaj
sigurne luke, te okolicu koja je omogućila i
razvoj seoskog te rekreativnog turizma.

Upravno, trgovačko i prometno središte
otoka s razvijenom poljoprivrednom
proizvodnjom u starogradskom polju te
razvijenom prehrambenom proizvodnjom
zadovoljava gotovo čitavu turističku potražnju.

Ulaganjem u obrazovanje postigao se
efekt povratka mladog obrazovnog kadra, a
postojeće stanovništvo potaklo na poduzetništvo
što je omogućilo otvaranje novih radnih mjesta,
a grad učinilo ugodnim mjestom za život,
ekološki osviještenih građana.

4.3. STRATEGIJA RAZVOJA GRADA STAROG GRADA

'
Vizija: Stari Grad je razvijena turistička
destinacija koja je iskoristila prednost brojnog
kulturno-povijesnog naslijeđa, prirodni položaj
sigurne luke, te okolicu koja je omogućila i
razvoj seoskog te rekreativnog turizma



f CILJ 1

Razvoj kulturno-povijesnog, nautičkog,
seoskog, rekreativnog turizma uz poštivanje
zaštite okoliša.

'CILJ 2

Pozicioniranje na upravno, trgovačko i
prometno središte otoka s razvijenom
poljoprivredom i preradom hrane.

'CILJ 3

Razvoj poduzetništva uz povratak mladog
educiranog kadra.



CILJ 1: Razvoj kulturno-povijesnog, nautičkog, seoskog,
rekreativnog turizma uz poštivanje zaštite okoliša.

PRIORITET 1: Razvoj nautičkog, seoskog i rekreativnog turizma

PRIORITET 2: Zaštita okoliša i kultumo-povijesne baštine.


CILJ 2: Pozicioniranje na upravno, trgovačko i prometno središte
otoka s razvijenom poljoprivredom i preradom hrane.

PRIORITET 3: Izgradnja infrastnikture i objekata


PRIORITET 4: Razvoj poljoprivrede i 
prehrambene proizvodnje.  






CILJ 3: Razvoj poduzetništva uz povratak 
mladog educiranog kadra.

PRIORITET 5: Otvaranje novih obrazovnih ustanova i edukacija
stanovništva.


PRIORITET 6: Razvoj poduzetništva






CILJ 1: Razvoj nautičkog, seoskog i
rekreativnog turizma

PRIORITET 1: Razvoj nautičkog, seoskog i
rekreativnog turizma

MJERA 1: Uređenje prirodnih plaža

MJERA   2:   Sanacija,   uređenje   i   upravljanje

gradskim plažama (Lanterna, Bonj, Račiće i

Maslinica)

MJERA 3: Izgradnja privezišta na Priko i od Lučice
do nove rive

MJERA 4: Uređenje biciklističkih i rekreativnih
staza

MJERA  5:  Uređenje  i  označavanje seoskih i

poljskih putova
MJERA 6: Osnivanje i upravljanje agencijom Ager

d.o.o.

MJERA  7:  Unaprjeđenje zdravstvene zaštite u
svrhu praćenja razvoja turizma

PRIORITET 2: Zaštita okoliša i kulturno-
povijesne baštine

MJERA 8: Izgradnja sabirnog centra i transfer

stanice za otpad
MJERA 9: Sanacija postojećeg deponija Dolci i

uklanjanje divljih deponija
MJERA 10: Izgradnja kanalizacijskog sustava
MJERA 11: Poticanje daljnjeg razvoja udruge za

zaštitu okoliša
MJERA    12:   Dovršetak   uređenja   kompleksa

arheološkog parka Faros u Remetinom vrtu-

istočni bedemi Farosa u Starome Gradu
MJERA 13: Dovršetak uređenja muzeja grada -

palače Biankini sa etnografskom zbirkom u

Tvrdalju Petra Hektorovića
MJERA 14: Edukacija vodiča i formiranje udruge

turističkih vodiča
MJERA 15: Obnova zvonika i crkve Sv. Stjepana te

drugih crkava u gradu





MJERA 16: Uređenje trga, vrta i dvorca Tvrdalj

Petra Hektorovića
MJERA 17: Obnova mauzoleja akademika don

Šime Ljubica

CILJ 2: Pozicioniranje na upravno, trgovačko i
prometno središte otoka s razvijenom
poljoprivredom i preradom hrane

PRIORITET   3:   Izgradnja   infrastrukture   i

objekata

MJERA 18: Izgradnja doma za stare i nemoćne

osobe,    dnevnog boravka te pomoći u kući

starim i nemoćnim osobama
MJERA   19:   Uvođenje   novih   brzih   i   čestih

trajektnih linija uz odvajanje putničkog od

teretnog prometa
MJERA  20:  Izrada urbanističkog plana Grada

Staroga Grada i UPU-a i DPU-a
MJERA 21: Osnivanje lučke uprave i izgradnja

zgrade LU.

MJERA 22: Izgradnja prometnica (zaobilaznice

trajektna luka - hoteli)
MJERA   23:   Uređenje   nerazvrstanih  cesta   na

području naselja Dol, Vrbanj, Selca, Rudina,

Basina, Staroga Grada
MJERA   24:   Izgradnja   objekata   za   potrebe

komunalnog     poduzeća,     elektrodalmacije,

vatrogasaca, javnog prijevoza i lučke uprave na

gospodarskoj zoni oko trajektnog pristaništa i

zoni Dolci u Starome Gradu
MJERA 25: Opremanje industrijske poduzetničke

zone Vrbanj, Dolci i Tusto Bardo
MJERA 26:Uređenje domova kulture Vrbanj i Dol i

stavljanje u funkciju lokalnom stanovništvu
MJERA 27:  Dogradnja trajektnog pristaništa u

Starom Gradu

PRIORITET    4:    Razvoj    poljoprivrede    i
prehrambene proizvodnje

MJERA 28: Formiranje i jačanje poljoprivredne
zadruge

MJERA   29:   Otkupna   stanica   poljoprivrednih

proizvoda,  hladnjača  i skladištenje (projekt

partnerstva otoka Hvara)
MJERA 30: Otvaranje i izgradnja pogona za

preradu maslina i eteričnog bilja
MJERA  31:  Otvaranje  i  izgradnja pogona za

preradu vina

CILJ 3: Razvoj poduzetništva uz povratak
mladog educiranog kadra

PRIORITET 5: Otvaranje novih obrazovnih
ustanova i edukacija stanovništva

MJERA 32: Izgradnja školske sportske dvorane
MJERA 33: Osnivanje podružnice visokoobrazovne
ustanove

MJERA 34: Izgradnja srednje škole

MJERA 35: Dovršenje (izgradnje) multimedijalnog

centra u zgradi kazališnog dvora
MJERA 38: Izgradnja Doma mladeži u Starom

Gradu

PRIORITET 6: Razvoj poduzetništva

MJERA 36: Edukacija lokalnog stanovništva u
svrhu otvaranja malih obiteljskih hotela i
edukacija o poduzetništvu

MJERA 37: Osnivanje centra (agencija ili upravni
odjel) za razvoj poduzetništva

4.4. MJERE 1 PROJEKTI

4.4.1. Razvojne smjernice

Održivi razvoj znači upravo usklađenje
zahvata u prostoru s prirodnim okolišem, a u svrhu
podizanja kvalitete života i rada. Grad Stari Grad
obiluje određenim resursima koje je potrebno
razviti i zaštiti. Grad Stari Grad treba aktivnu
razvojnu politiku i smjernice koje će voditi zadanim
ciljevima.

Grad Stari Grad slijedit će ove smjernice:

•
Gradu Starom Gradu trebaju ulagači koji
će se usmjeriti na:

o    Razvoj   nautičkog,   seoskog   i

rekreativnog turizma
o    Razvoj        poljoprivrede        i

prehrambene proizvodnje
o    Očuvanje i unaprjeđenje okoliša
o    Zapošljavanje domaćeg kadra
o    Doprinos kulturnom i društvenom

razvitku Grada.

•
Uređenjem  prirodnih  plaža,  izgradnjom
privezišta,    uređenjem   biciklističkih    i
rekreativnih staza te označavanjem i
uređenjem seoskih i poljskih putova
potaknut ćemo razvoj nautičkog, seoskog i
rekreativnog turizma.

· Osnovat ćemo agenciju Ager d.o.o. i tako
nastaviti proces vrednovanja Agerskog
polja

· U cilju zaštite okoliša izgradit ćemo sabirni
centar i transfer stanicu za otpad te sanirati
divlje deponije. Poticat ćemo daljnji razvoj
udruga za zaštitu okoliša.

· U cilju poboljšanja kvalitete života naših
građana izgradit ćemo nove objekte
namijenjene obrazovanju te osposobiti
multimedijalni centar.

· Grad će se nastojati pozicionirati na
upravno, trgovačko i prometno središte
otoka.

· Grad će uložiti značajne napore na
kreiranje kanala komunikacije sa svojim
građanima i poduzetnicima.

Ovako određena razvojna politika
konkretizirat će se mjerama koje treba poduzeti u
razdoblju od 2007. do 2011. godine.

4.5. PROVEDBENE ODREDBE

4.5.1. Operativni plan za razdoblje od 2007-
201 l.g

4.5.1.1. Uvod

Operativni plan sadržava:

•
mjeru ili projekt

Ciljevi koje smo zadali bit će postignuti
uspješnom provedbom mjera. Planiranje počinje od
vizije kao apstraktne želje budućeg stanja te se
preko razvojnih ciljeva spušta na mjere nužne za
postizanje razvojnih ciljeva što nas opet približava
viziji.

•odgovornu instituciju

Identifikacija odgovorne institucije nužna
je zbog dodjeljivanja područja odgovornosti te
predanosti provedbi programa. Ona detaljno planira
mjere, oblikuje koncepcije financiranja, provodi
tendere, nadzire i ocjenjuje provedbu mjera.

•
razdoblje provedbe

Određivanje razdoblja provedbe nužno je
zbog financijskih resursa, međuovisnosti mjera te
apsorpcijskih kapaciteta provedbenih institucija.

•
očekivane rashode tijekom razdoblja provedbe

Predviđanje očekivanih rashoda omogućit
će povezivanje s aktualnim proračunom grada i
služiti kao podloga za buduće proračune i
pronalaženje sredstava.

•
bilješkePosljednji stupac namijenjen je značajnim
bilješkama koje pridonose boljem razumijevanju
pojedinosti određene mjere. Napomene stoga uvijek

pomažu u pojašnjavanju specifičnih pitanja vezanih uz pojedinurnjeru.


5.1.2. Operativni plan

	10
	MJERA 10: Izgradnja
kanalizacijskog
sustava Stari Grad
	MIN. MORA,
TURIZMA, PROMETA
I RAZVITKA,
HRVATSKE VODE,
SDŽ, GRAD STARI
GRAD, KOMUNALNO
SG.
	2007. GOD.
DO 2011.
GOD.
	20.000 000
	Za dovršenje I faze
još 5 mil. Kn dok za
II fazu procjena 10.
mil kn + uređaj za
pročišćavanje i
podmorski ispust

	11
	MJERA 11: Poticanje
daljnjeg razvoja
udruge za zaštitu
okoliša sa ciljem
edukacije

stanovništva o zaštiti
okoliša
	MIN. ZAŠTITE
OKOLIŠA, SDŽ, URED
ZA UDRUGE VLADE
REPUBLIKE
HRVATSKE, GRAD
STARI GRAD,
TURISTIČKA
ZAJEDNICA GRADA
STAROGA GRADA
	2007. GOD.
DO 2011.
GOD.
	200 000
	

	12
	MJERA 12:
Dovršetak uređenja
kompleksa
arheološkog parka
Faros u Remetinom
vrtu - istočni bedemi
Farosa u Starome
Gradu
	MUZEJ GRADA
STAROGA GRADA,
GRAD STARI GRAD,
MIN. KULTURE , SDŽ
	2007. GOD.
DO 2011.
GOD.
	5.000 000
	

	13
	MJERA 13:
Dovršetak uređenja
muzeja grada palače
Biankini sa
etnografskom
zbirkom u Tvrdalju
Petra Hektorovića
	MUZEJ GRADA
STAROGA GRADA,
GRAD STARI GRAD,
MIN. KULTURE + SDŽ
	2007. GOD.
DO 2009.
GOD.
	1.000 000
	

	14
	MJERA 14:
Edukacija vodiča i
formiranje udruge
turističkih vodiča
	TURISTIČKA
ZAJEDNICA GRADA
STAROGA GRADA,
GRAD STARI GRAD,
SDŽ
	2007. GOD.
DO 2009.
GOD.
	100 000
	

	15
	MJERA 15: Obnova
zvonika i crkve sv.
Stjepana te dr. crkava
u Gradu
	ŽUPNI URED SV.

STJEPANA,

MIN.KULTURE, SDŽ I

GRAD STARI GRAD
	2007. GOD.
DO

2011.GOD
	8.500 000
	

	16
	MJERA 16: Uređenje
trga, vrta i dvorca
Tvrdalj Petra
Hektorovića
	MIN. KULTRURE,
KONZERVATORSKI
ODJEL STAROG
GRADA, MUZEJ SG.
TUR. ZAJEDNICA SG.
	2007. GOD.
DO 2011.
GOD.
	3.000 000
	

	17
	MJERA 17: Obnova
mauzoleja akademika
don Šime Ljubica
	MIN. KULTURE, SDŽ,
GRAD STARI GRAD,
MUZEJ SG.
	2007. GOD.
DO 2010.
GOD.
	2.000 000
	


	18
	MJERA 18: Izgradnja
Doma za starije i
nemoćne osobe,
dnevnog boravka te
pomoći u kući starim
i nemoćnim osobama
	MIN. ZDRAVSTVA I
SOCIJALNE SKRBI,
MINISTARSTVO
OBITELJI I

MEĐUGENERACIJSKE
SOLIDARNOSTI, MIN.
MORA...., SDŽ, GRAD
STARI GRAD, DOM
ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE
	2007. GOD.
DO 2008.
GOD.
	14.000 000
	Dovršiti započetu
izgradnju Doma za
starije i nemoćne
osobe te ustroj iti
program Dnevnog
boravka i Pomoći u
kući sa

Ministarstvom
obitelji i

međugeneracijske
solidarnosti

	19
	MJERA 19:
Uvođenje novih brzih
i čestih trajektnih
linija uz odvajanje
putničkog od teretnog
prometa
	AGENCIJA, MIN.
MORA...., SPLITSKO-
DALMATINSKA
ŽUPANIJA., GRAD
STARI GRAD
	2007. GOD.
DO 2009.
GOD.
	?
	

	20
	MJERA 20: Izrada
urbanističkog plana
Grada Starog Grada i
UPU-a i DPU-a
	SDZ, GRAD STARI
GRAD, MIN. MORA...
	2007. GOD.
DO 2011.
GOD.
	10.000 000
	

	21
	MJERA 21:
Osnivanje lučke
uprave i izgradnja
zgrade LU.
	MIN. MORA..., SDZ,
GRAD STARI GRAD
	2007. GOD.
DO 2008.
GOD.
	200.000
	

	22
	MJERA 22: Izgradnja
prometnica
(zaobilaznice
trajektna luka-hoteli)
	MIN. MORA..., FOND
ZA REGIONALNI
RAZVOJ, SDŽ, GRAD
STARI GRAD
	2007. GOD.
DO 2011.
GOD.
	20.000 000
	

	23
	MJERA 23: Uređenje
nerazvrstanih cesta na
području naselja Dol,
Vrbanj, Selca,
Rudina, Basina,
Starog Grada
	MIN. MORA..., SDŽ,
GRAD STARI GRAD
	2007. GOD.
DO 2011.
GOD.
	5.000 000
	

	24
	MJERA 24: Izgradnja
objekata za potrebe
komunalnog
poduzeća,
elektrodalmacije,
vatrogasaca, javnog
prijevoza i lučke
uprave na
gospodarskoj zoni
oko trajektnog
pristaništa i zoni
Dolci u Starom Gradu
	HEP, CAZMATRANS,
KOMUNALNO
PODUZEĆE SG. GRAD
STARI GRAD, LUČKA
UPRAVA
	2007. GOD.
DO 2011.
GOD.
	10.000 000
	

	25
	MJERA 25:
Opremanje
industrijske
poduzetničke zone
Vrbanj, Dolci i Tusto
Bardo
	MINISTARSTVO
GOSPODARSTVA,
SPLITSKO-
DALMATINSKA
ŽUPANIJA, GRAD
STARI GRAD
	2007-2011
	6.600.000
	


	26
	MJERA 26:Uredenje
	MIN. MORA..., SDŽ,
	2007. GOD.
	1.500 000
	NAKON

	
	domova kulture
	GRAD STARI GRAD I
	DO 2010.
	
	UREĐENJA

	
	Vrbanj i Dol i
	MJESNI ODBORI
	GOD.
	
	STAVITI IH U

	
	stavljanje u funkciju
	
	
	
	FUNKCIJU

	
	lokalnom
	
	
	
	LOKALNOG

	
	stanovništvu
	
	
	
	RAZVOJA,
EDUKACIJE,
KULTURE,
ZABAVE.

	27
	MJERA 27:
Dogradnja trajektnog
pristaništa u Starom
Gradu
	MINISTARSTVO
MORA, TURIZMA,
PROMETA I
RAZVITKA
SPLITSKO-
DALMATINSKA
ŽUPANIJA
LUČKA UPRAVA
	2008-2010
	25.000.000
	

	28
	MJERA 28:
Formiranje i jačanje
poljoprivredne
zadruge
	GRAD STARI GRAD,
MIN.

GOSPODARSTVA...,
SDŽ
	2007. GOD.
DO 2009.
GOD.
	300.000
	

	29
	MJERA 29: Otkupna
stanica

poljoprivrednih
proizvoda, hladnjača
i skladištenje (projekt
partnerstva otoka
Hvara)
	MIN.

POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I
VODNOG
GOSPODARSTVA,
MIN.

GOSPODARSTVA,
RADA I

PODUZETNIŠTVA,
FOND ZA
REGIONALNI
RAZVOJ, SDŽ
	2007-2011
	4.000.000
	

	30
	MJERA 30:
Otvaranje i izgradnja
pogona za preradu
maslina i eteričnog
bilja
	MINISTARSTVO

POLJOPRIVREDE I

ŠUMARSTVA,

MINISTARSTVO

GOSPODARSTVA,

SPLITSKO-

DALMATINSKA

ŽUPANIJA
	2007-2011
	2.500.000
	

	31
	MJERA 31:
Otvaranje i izgradnja
pogona za preradu
vina
	MINISTARSTVO

POLJOPRIVREDE I

ŠUMARSTVA,

MINISTARSTVO

GOSPODARSTVA,

SPLITSKO-

DALMATINSKA

ŽUPANIJA
	2007-2011
	3.000.000
	

	32
	MJERA 32: Izgradnja
školske sportske
dvorane
	SDŽ, MIN. MORA,
TURIZMA, PROMETA
I RAZVITKA, GRAD
STARI GRAD
	2007. GOD.
DO 2011.
GOD.
	15.000 000
	

	33
	MJERA 33:
Osnivanje podružnice
visokoobrazovne
ustanove
	MIN. ZNANOSTI, SDZ
	2007. GOD.
DO 201 1.
GOD.
	1.000 000
	


	34
	MJERA 34: Izgradnja
srednje škole
	MINISTARSTVO
PROSVJETE I
ŠPORTA,
MINISTARSTVO
MORA, TURIZMA,
PROMETA I
RAZVITKA,
SPLITSKO-
DALMATINSKA
ŽUPANIJA
	2007-2011
	18.000.000
	

	35
	MJERA 35:
Dovršenje (izgradnje)
multimedijalnog
centra u zgradi
kazališnog dvora
	MIN. KULTURE, SDŽ,
MUZEJ STAROGA
GRDA, GRAD STARI
GRAD I DR.
	2007. GOD.
DO 2011.
GOD.
	9.000 000
	

	36
	MJERA 36:
Edukacija lokalnog
stanovništva u svrhu
otvaranja malih
obiteljskih hotela i
edukacija o
poduzetništvu
	MINISTARSTVO
TURIZMA, SPLITSKO-
DALMATINSKA
ŽUPANIJA,

TURISTIČKI URED TZ
SG
	2007-2011
	400.000
	

	37
	MJERA 37:
Osnivanje centra
(agencija ili upravni
odjel) za razvoj
poduzetništva
	SPLITSKO-
DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD STARI GRAD
	2007-2011
	500.000
	

	38
	MJERA 38: Izgradnja
Doma mladeži u
Starom Gradu
	GRAD STARI GRAD
	2009-2012
	7.000.000
	


Dijagram 1: STRUKTURA ODGOVORNA ZA IZRADU I PROVEDBU PLANA UKUPNOG
RAZVOJA



GRADONAČELNIK

RADNA SKUPINA


JEDINICA ZA UPRAVLJANJE
PROJEKTIMA

Uz pomoć stručnjaka


Sufinancira - Ministarstva,
Donatori, Investitori
Uz pomoć - Struke





PLAN UKUPNOG RAZVOJA


r
\





PROJEKTI

Struktura odgovorna za izradu i provedbu plana ukupnog razvoja počinje od Gradonačelnika u
planskom i operativnom dijelu.

Plan se izrađivao uz sudjelovanje radne skupine, stručne podloge lokalnih stručnjaka i uz metodološku
pomoć konzultantske kuće.

Za provedbu mjera predviđenih u planu potrebno je oformiti Jedinicu za upravljanje projektima.

Jedinica može biti sastavljena od stručnog kadra unutar same uprave Grada i vanjskih stručnjaka ovisno o
zahtjevu samog projekta.

Jedinica za upravljanje projektima ima zadatak postavljanja projektnog zadatka i akcijskog plana za
svaki pojedini projekt, postavljanja preduvjeta kod podugovaranja projekata, praćenje i nadzor tijeka projekta,
praćenje roka i proračuna projekta.

5. MJERE RAZVOJA GRADA STAROG GRADA

	1. Operativni program
	Plan ukupnog razvoja - Grad Stari Grad

	2. Cilj
	CILJ 1: Razvoj nautičkog, seoskog i rekreativnog turizma

	3. Prioritet
	PRIORITET 1: Razvoj nautičkog, seoskog i rekreativnog turizma

	4. Mjera
	MJERA 1: Uređenje prirodnih plaža

	5. Operativni plan
	Mjera 1

	6. Opis mjere
	Projekt uređenja prirodnih plaža.

Uređenje pristupnih staza (bez barijera za invalide), organiziranje spasilačke
službe, postavljanje koševa za smeće, kabina za presvlačenje, tuševa i WC-a.
Osmišljavanje ponude za korisnike plaže (iznajmljivanje suncobrana, ležaljka,
različitih športsko-rekreacijskih rekvizita, prodaja pića, voća, sladoleda itd.)

	7. Preduvjeti
provođenja mjere
	Riješiti imovinsko-pravna pitanja za pristupne putove
Detaljni plan uređenja plaža
Ishoditi svu potrebitu dokumentaciju

Odrediti službu koja će od strane Grada biti zadužena za vođenje plažnog
kompleksa, ili pak dodjela koncesije za korištenje privatnim osobama.
Voditi računa da radnje poduzete na plaži ne budu u kontradikciji sa uvjetima
za dodjelu Plave zastave, kako bi se ista naknadno mogla ishoditi.

	8. Odgovorne institucije
	Grad Stari Grad, Turistička zajednica Grada Staroga Grada, SDŽ, Komunalno
Stari Grad

	9. SWOT analiza poveznica
s mjerom slabosti i prijetnje
	Nedostupnost plažnog fonda; nedostatak centralne kupališne plaže s dodatnim
sadržajima.

	lO.Krajnji korisnici
	Građani Staroga Grada
Turisti

	11 .Razdoblje provedbe
	2007.-2011.

	12.Očekivani troškovi
	1.000.000 Kn

	13.Konačne beneficije
	Obogaćivanje ponude Staroga Grada, veće zadovoljstvo korisnika turista i

građana, bolje pozicioniranje destinacije na tržištu.

Smanjenje nezaposlenosti, povećanje prihoda gradskog proračuna.

	14. Monitoring i procjena pokazatelja

	Nivo
	Pokazatelj
	Izvor podataka
	Studijska osnova
	Cilj

	•          Output
	Uređene

pristupne   plaže,
veći        stupanj
usluge
	Grad       Stari
Grad

Odgovorna
stručna služba
	Projekt    uređenja
prirodnih plaža
	Uređenje plaža

	•         Rezultat
	Zadovoljstvo
turista,       veća
potrošnja turista
	TZ,

Odgovorna
stručna služba
	Interna evidencija
	Kvalitetnija  turistička
ponuda

	•         Utjecaj
	Smanjenje
nezaposlenosti,
Povećanje
prihoda
	HZZ
TZ
	Statistika/
evidencija
	Povećanje profita


	1. Operativni program
	Plan ukupnog razvoja - Grada Stari Grad

	2. Cilj
	CILJ 1: Razvoj nautičkog, seoskog i rekreativnog turizma

	3. Prioritet
	PRIORITET 1: Razvoj nautičkog, seoskog i rekreativnog turizma

	4. Mjera
	MJERA 2: Sanacija, uređenje i upravljanje gradskim plažama (Lanterna, Bonj,
Račiće i Maslinica)

	5. Operativni plan
	MJERA 2


	6. Opis mjere
	Sanacija i uređenje gradskih plaža, u sklopu koji će se pružati ugostiteljske
usluge, usluge športa, rekreacije i zabave.

Uređenje i izrada svih elemenata predviđenih u projektu sanacije i uređenja.

	7. Preduvjeti provođenja
mjere
	Projekt sanacije i uređenja gradskih plaža (Lanterna, Bonj, Račiće i Maslinica)
te načina upravljanja istim.

Utvrđivanje uvjeta, te raspisivanje natječaja za izdavanje koncesija za
komercijalno korištenje plažnog kompleksa.
Komisija odabire najboljeg ponuđača.

	8. Odgovorne institucije
	Turistička zajednica Grada Staroga Grada,
Komunalno Stari Grad d.o.o..
Grad Stari Grad,
SDŽ

	9. SWOT analiza poveznica
s mjerom slabosti i prijetnje
	Nedostupnost plažnog fonda; nedostatak centralne kupališne plaže s dodatnim
sadržajima.

	10.Krajnji korisnici
	Građani
Turisti

	11 .Razdoblje provedbe
	2007.-2011.

	12.Očekivani troškovi
	2.000.000 Kn

	13.Konačne beneficije
	Izravne financijske koristi od koncesija.

Kvalitetnija turistička ponuda destinacije, što će rezultirati mogućnošću
postizanja viših cijena svih turističkih subjekata koji nude usluge smještaja.

	14. Monitoring i procjena pokazatelja

	Nivo
	Pokazatelj
	Izvor podataka
	Studijska osnova
	Cilj

	•          Output
	Uređene gradske
plaže, viši
stupanj usluge
	Grad Stari
Grad

Odgovorna
stručna služba
	Projekt sanacije i
uređenja gradskih
plaža
	Sanacija, uređenje i
upravljanje gradskim
plažama

	•          Rezultat
	Zadovoljstvo
turista, veća
potrošnja turista
	TZ.

Odgovorna
stručna služba
	Interna evidencija
	Kvalitetnija turistička
ponuda

	•         Utjecaj
	Smanjenje
nezaposlenosti,
Povećanje
prihoda
	HZZ
TZ
	Statistika/
evidencija
	Povećanje profita


	1 .Operativni program
	Plan ukupnog razvoja - Grad Stari Grad

	2-Cilj
	CILJ 1: Razvoj nautičkog, seoskog i rekreativnog turizma

	3.Prioritet
	PRIORITET 1: Razvoj nautičkog, seoskog i rekreativnog turizma

	4.Mjera
	MJERA 3: Izgradnja privezišta;

o    na Priko i

o    od Lučice do Nove rive

	5. Operativni plan
	Mjera 3

	6.Opis mjere
	Izgradnja privezišta za brodove na području Priko (sjeverna obala), i na
potezu Lučica - Nova riva (južna obala starogradskog zaljeva

	7. Preduvjeti provođenja
mjere
	Izrada prostorno planske dokumentacije (UPU, DPU) i projektne

dokumentacije,

Izrada cost-benefit analize,

Pronalazak načina financiranja projekta,

Raspisivanje javnog natječaja za glavnog izvođača radova,

Odabir najpovoljnijeg izvođača

Ishođenje svih potrebitih dozvola i suglasnosti (lokacijska, građevinska,
uporabna...)

Nadzor i kontrola radova

	8. Odgovorne institucije
	Grad Stari Grad,
Komunalno Stari Grad d.o.o.
Privatni koncesionari

	9. SWOT analiza poveznica s
mjerom slabosti i prijetnje
	


	10.Krajnji korisnici
	Stanovništvo Grada Starog Grada -
Nautičari

	11 .Razdoblje provedbe
	dugoročno

	12.Očekivani troškovi
	15.000.000 Kn

	13.Konačne beneficije
	Veći kapacitet luke Stari Grad
Prihodi od naplate vezova.

	14. Monitoring i procjena pokazatelja

	Nivo
	Pokazatelj
	Izvor podataka
	Studijska osnova
	Cilj

	•          Output
	Izgrađena
privezišta;
-na Priko i
-od Lučice
do Nove
rive
	Lučka uprava
Grad Stari
Grad
	Projekt izgradnje
privezišta
	Izgradnja privezišta

	•         Rezultat
	Uvećani

kapacitet

vezova
	Lučka uprava
	Interna statistika/
evidencija
	Veći broj nautičara

	•         Utjecaj
	Financijski
prihodi od
naplate
vezova
	Lučka uprava
	Interna statistika/
evidencija
	Veći financijski učinci


	1.Operativni program
	Plan ukupnog razvoja - Grad Stari Grad

	2.Cilj
	CILJ 1: Razvoj nautičkog, seoskog i rekreativnog turizma

	3. Prioritet
	PRIORITET 1: Razvoj nautičkog, seoskog i rekreativnog turizma

	4. Mjera
	MJERA 5:

	5. Operativni plan
	MJERA 5: Uređenje i označavanje seoskih i poljskih putova

	6.Opis mjere
	Uređenje  starih  seoskih  putova,  njihovo  označavanje  te  organiziranje
pješačkih tura.

Izrada mapa za pješačenje, ekonomska eksploatacija kroz organiziranje
poludnevnih izleta.

	7. Preduvjeti provođenja
mjere
	Izrada cost-benefit analize,

Odabir izvođača radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi,
Zatvaranje financijske konstrukcije

	8. Odgovorne institucije
	Turistička Zajednica Grada Staroga Grada,
Grad Stari Grad

	9. SWOT analiza poveznica s
mjerom slabosti i prijetnje
	Nedovoljna ponuda dodatnih sadržaja u turizmu; nepostojanje selektivnog
oblika turizma

	10.Krajnji korisnici
	Lokalno stanovništvo
Gosti Grada Starog Grada

	1 l.Razdoblje provedbe
	2007.-2010.

	12.Očekivani troškovi
	1.000.000 Kn

	13.Konačne beneficije
	Olakšana i kvalitetnija komunikacija lokalnom stanovništvu,
Mogućnost organiziranja poludnevnih izleta za turiste

	14. Monitoring i procjena pokazatelja

	Nivo
	Pokazatelj
	Izvor podataka
	Studijska osnova
	Cilj

	•         Output
	Uređeni       i
označeni
seoski i poljski
putovi
	Turistička
Zajednica
Grada Staroga
Grada,

Grad       Stari
Grad
	Uređenje     starih
seoskih     putova,
njihovo

označavanje      te
organiziranje
pješačkih tura
	Uređenje i
označavanje seoskih
i poljskih putova


	•         Rezultat
	Kvalitetnija
infrastruktura
za           sve
korisnike    tih
putova
	Turistička
Zajednica
Grada Staroga
Grada,

Grad       Stari
Grad
	
	Stvaranje

kvalitetnijih   uvjeta
za           bavljenje
poljoprivredom,
Bogatija    turistička
ponuda

	•         Utjecaj
	Bolji uvjeti za

život lokalnog

stanovništva,

Bogatija

turistička

ponuda
	Turistička
Zajednica
Grada Staroga
Grada,

Grad       Stari
Grad
	Uređenje     starih
seoskih     putova,
njihovo

označavanje      te
organiziranje
pješačkih tura
	Kvalitetniji život na
selu


	1.Operativni program
	Plan ukupnog razvoja - Grad Stari Grad

	2.CHJ
	CILJ 1: Razvoj nautičkog, seoskog i rekreativnog turizma

	3.Prioritet
	PRIORITET 1: Razvoj nautičkog, seoskog i rekreativnog turizma

	4. Mjera
	MJERA 7: Unaprjeđenje zdravstvene zaštite u svrhu praćenja razvoja turizma

	5. Operativni plan
	Mjera 7

	6.Opis mjere
	Unapređenje zdravstvene zaštite.

U ljetnim mjesecima dolazi do velikog opterećena zdravstvenog sustava na
otoku, zbog velikog priljeva gostiju.

Sukladno tome za rješavanje ovog problema treba iznaći kvalitetniji model
zdravstvene zaštite (turistička ambulanta) te model dodatnog financiranja.

	7. Preduvjeti provođenja
mjere
	Izrada plana unapređenja zdravstvene zaštite na području Grada Starog Grada,
ali i cijelog otoka.

Ishodovanje financijskih sredstava za kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, naročito
u vrijeme turističke sezone

	8. Odgovorne institucije
	Dom zdravlja Hvar (SDŽ),

Tur. zajednica Grada Starog Grada,

Grad Stari Grad + Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

	9. SWOT analiza poveznica s
mjerom slabosti i prijetnje
	Nepostojanje specijalističke ordinacije i loša oprema u zdravstvenoj jedinici
Stari Grad;

Skučen prostor hitne medicinske pomoći u Starom Gradu

	lO.Krajnji korisnici
	Lokalno stanovništvo i svi posjetitelji/turisti.

	11 .Razdoblje provedbe
	2007.-2011.

	12.Očekivani troškovi
	1.000.000 Kn

	13.Konačne beneficije
	Kvalitetnija zdravstvena zaštita za turiste i pučanstvo Grada i otoka (povećana
sigurnost).

	14. Monitoring i procjena pokazatelja

	Nivo
	Pokazatelj
	Izvor podataka
	Studijska osnova
	Cilj

	•         Output
	Zadovoljstvo
stanovništva
	Dom   zdravlja
Hvar (SDŽ),
Tur. zajednica
Grada Staroga
Grada,Grad
Stari   Grad   +
Ministarstvo
zdravstva      i
socijalne skrbi
	Plan unapređenja
zdravstvene zaštite
	Razvijena
zdravstvena zaštita

	•          Rezultat
	Broj povećanja i
apsorpcije
	Dom   zdravlja
Hvar (SDŽ)
Ministarstvo
zdravstva       i
socijalne skrbi
	Statistika/evidencija
	Mogućnost
apsorpcije

zdravstvenog sustava
na    povećani    broj
pacijenata


	•         Utjecaj
	Izjednačavanje
	Dom   zdravlja
	Statistika/evidencija
	Mogućnost

	
	uvjeta      života
	Hvar (SDŽ)
	
	zdravstvene zaštite da

	
	otočkog
	Ministarstvo
	
	kvalitetno   odgovori

	
	stanovništva    sa
	zdravstva      i
	
	na povećani pritiska

	
	uvjetima   života
	socijalne skrbi
	
	tijekom      turističke

	
	na kopnu.
	
	
	sezone.

	
	Stvaranje
	
	
	

	
	osjećaja
	
	
	

	
	sigurnosti     kod
	
	
	

	
	turista
	
	
	

	
	kvalitetna
	
	
	

	
	zdravstvena
	
	
	

	
	zaštita za turiste
	
	
	


	1 .Operativni program
	Plan ukupnog razvoja - Grad Stari Grad

	2.Cilj
	CILJ 1: Razvoj nautičkog, seoskog i rekreativnog turizma

	3.Prioritet
	PRIORITET 2: Zaštita okoliša i kulturno-povijesne baštine

	4. Mjera
	MJERA 12: Dovršetak uređenja kompleksa arheološkog parka Pharos u
Remetinom vrtu - istočni bedemi Pharosa u Starome Gradu

	5. Operativni plan
	Mjera 12

	6.Opis mjere
	Uređenje kompleksa arheološkog parka Pharos u Remetinom vrtu - istočni
bedemi Pharosa u Starome Gradu

	7.    Preduvjeti    provođenja
mjere
	Izrada plana uređenja kompleksa arheološkog parka Pharos (cost-benefit
analiza, menadžment i marketing plan) uz suglasnost konzervatorskog ureda,
Ishodovanje svih potrebitih dozvola (lokacijska, građevinska, uporabna...)
Raspisivanje javnog natječaja za odabir izvođača radova,
Odabir izvođača radova
Pronalaženje modela financiranja

	8. Odgovorne institucije
	Muzej Grada Starog Grada, Grad Stari Grad, Ministarstvo kulture , SDŽ

	9. SWOT analiza poveznica s
mjerom slabosti i prijetnje
	Zapuštanje kulturne i povijesne baštine;

Neadekvatna zaštita kulturnih i arheoloških spomenika na području Grada

	10.Krajnji korisnici
	Građani Staroga Grada,
Turisti

	11 .Razdoblje provedbe
	2007.-2011.

	12.Očekivani troškovi
	5.000.000 Kn

	13.Konačne beneficije
	Kvalitetnija ponuda kulturnog turizma,
Ostvarivanje većih prihoda od turizma

	14. Monitoring i procjena pokazatelja

	Nivo
	Pokazatelj
	Izvor podataka
	Studijska osnova
	Cilj

	•          Output
	Uređen kompleks
arheološkog
parka Pharos
	Muzej    Grada
Staroga Grada,
Grad       Stari
Grad,

Ministarstvo
kulture, SDŽ
	Plana      uređenja
kompleksa
arheološkog parka
Pharos
	Očuvana kulturna
baština

	•          Rezultat
	Veći broj turista
	Muzej    Grada
Staroga Grada
TZ
	Statistika           i
evidencija
	Bogatija turistička
ponuda grada ■

	•         Utjecaj
	Iznos priljeva
	Gradska
uprava
	Proračun
	Priljev sredstava u
gradski proračun


	1 .Operativni program
	Plan ukupnog razvoja - Grad Stari Grad

	2-Cilj
	CILJ 1: Razvoj nautičkog, seoskog i rekreativnog turizma

	3.Prioritet
	PRIORITET 2: Zaštita okoliša i kulturno-povijesne baštine

	4. Mjera
	MJERA 13: Dovršetak uređenja muzeja grada palači Biankini sa etnografskom
zbirkom u Tvrdalju Petra Hektorovića

	5. Operativni plan
	Mjera 13


	6.Opis mjere
	Uređenje muzeja grada palači Biankini sa etnografskom zbirkom u Tvrdalju
Petra Hektorovića

	7.    Preduvjeti    provođenja
mjere
	Izrada plana uređenja muzeja grada palače Biankini sa etnografskom zbirkom
u Tvrdalju Petra Hektorovića (cost-benefit analiza, menadžment i marketing
plan) uz suglasnost konzervatorskog ureda,

Ishodovanje svih potrebitih dozvola (lokacijska, građevinska, uporabna...)
Raspisivanje javnog natječaja za odabir izvođača radova,
Odabir izvođača radova
Pronalaženje modela financiranja

	8. Odgovorne institucije
	Muzej Grada Starog Grada, Grad Stari Grad, Ministarstvo kulture , SDŽ

	9. SWOT analiza poveznica s
mjerom slabosti i prijetnje
	Zapuštanje kulturne i povijesne baštine;

Neadekvatna zaštita kulturnih i arheoloških spomenika na području grada

	lO.Krajnji korisnici
	Građani Staroga Grada,
Turisti

	11 .Razdoblje provedbe
	2007.-2009.

	12.Očekivani troškovi
	1.000.000 Kn

	13.Konačne beneficije
	Kvalitetnija ponuda kulturnog turizma,
Ostvarivanje većih prihoda od turizma

	14. Monitoring i procjena pokazatelja

	Nivo
	Pokazatelj
	Izvor podataka
	Studijska osnova
	Cilj

	•         Output
	Uređenje
muzeja grada
palače

Biankini    sa
etnografskom
zbirkom     u
Tvrdalju
Petra

Hektorovića
	Muzej   Grada
Staroga Grada,
Grad       Stari
Grad,

Ministarstvo
kulture , SDŽ
	Plana      uređenja
muzeja grada
	Očuvana kulturna
baština

	•         Rezultat
	Iznos
povećanja
	Muzej    Grada
Staroga Grada
TZ
	Statistika           i
evidencija
	Veći prihodi od
kulturnog turizma

	•         Utjecaj
	Iznos priljeva
	Gradska
uprava
	Proračun
	Priljev sredstava u
gradski proračun


	1.Operativni program
	Plan ukupnog razvoja - Grad Stari Grad

	2.Cilj
	CILJ 1: Razvoj nautičkog, seoskog i rekreativnog turizma

	3.Prioritet
	PRIORITET 2: Zaštita okoliša i kulturno-povijesne baštine

	4.Mjera
	MJERA 15: Obnova zvonika i crkve sv. Stjepana te dr. crkava u Gradu

	5. Operativni plan
	Mjera 15

	6.Opis mjere
	Obnova zvonika i crkve sv. Stjepana te drugih crkava u gradu

	7. Preduvjeti provođenja
mjere
	Izrada projekta obnove (izrada menadžment plana i marketing plana)
Ishođenje svih potrebitih dozvola, kao i suglasnosti konzervatorskog odjela.
Izrada modela financiranja,

Raspisivanje javnog natječaja za izvođača radova te odabir najpovoljnije
ponude sukladno uvjetima iz natječaja.

	8. Odgovorne institucije
	Župni ured Sv. Stjepana,

Ministarstvo kulture, SDŽ i Grad Stari Grad

	9. SWOT analiza poveznica s
mjerom slabosti i prijetnje
	Neadekvatna zaštita kulturnih i arheoloških spomenika na području Grada.

	lO.Krajnji korisnici
	Građani Starog Grada i svi posjetitelji

	11.Razdoblje provedbe
	2007.-2011.

	12.Očekivani troškovi
	8.500.000 Kn

	13.Konačne beneficije
	Očuvanje sakralne baštine Staroga grada

	14. Monitoring i procjena pokazatelja


	Nivo
	Pokazatelj
	Izvor podataka
	Studijska osnova
	Cilj

	•         Output
	Obnova

sakralnih

objekata
	Župni ured Sv.
Stjepana,
Ministarstvo
kulture, SDŽ i
Grad       Stari
Grad
	Izrada projekta
obnove zvonika i
crkve sv. Stjepana te
drugih crkava u gradu
	Očuvani sakralni
objekti

	•         Rezultat
	Broj

obnovljenih
crkava
	Župni ured Sv.
Stjepana
Ministarstvo
kulture
	Statistike i interne
evidencije/praćenja
	Važan         dio
kulturne baštine
i    jednog    od
selektivnih
oblika   turizma;
vjerski turizam

	•         Utjecaj
	Očuvanje

objekata

važnih      za

vjerska

događanja,

ali i očuvanje

kulturne

baštine

općenito
	Župni ured Sv.
Stjepana
Ministarstvo
kulture
	Statistike i interne
e videncij e/praćenj a
	Svijest           o
očuvanju
kulturne baštine


	1 .Operativni program
	Plan ukupnog razvoja - Grad Stari Grad

	2-Cilj
	CILJ 1: Razvoj nautičkog, seoskog i rekreativnog turizma

	3.Prioritet
	PRIORITET 2: Zaštita okoliša i kulturno-povijesne baštine

	4.Mjera
	MJERA 16: Uređenje trga, vrta i dvorca Tvrdalj Petra Hektorovića

	5. Operativni plan
	Mjera 16

	6.Opis mjere
	Uređenje kompleksa Tvrdalj Petra Hektorovića (trga, vrta i dvorca)

	7.    Preduvjeti    provođenja
mjere
	Izrada  projekta   uređenja   i   upravljanja  kompleksom   Tvrdalj   Petra
Hektorovića:

-
menadžment plan,

-
marketing plan,

-
cost-benefit analiza,

Ishođenje sve potrebite dokumentacije; lokacijske, građevinske i uporabne
dozvole, te suglasnosti odjela konzervatora.
Odabir izvođača radova putem javnog natječaja,
Zatvaranje financijske konstrukcije projekta.

	8. Odgovorne institucije
	Min. kulture, Konzervatorski odjel Starog Grada, Muzej Starog Grada, Tur.
zajednica SG

	9. SWOT analiza poveznica s
mjerom slabosti i prijetnje
	Neadekvatna zaštita kulturnih i arheoloških spomenika na području Grada

	10.Krajnji korisnici
	Građani Starog Grada i svi posjetitelji

	11 .Razdoblje provedbe
	2007.-2011.

	12.Očekivani troškovi
	3.000.000 Kn

	13.Konačne beneficije
	Profiliranje Grada Starog Grada kao destinacije s izuzetno vrijednom
spomeničkom baštinom

	14. Monitoring i procjena pokazatelja

	Nivo
	Pokazatelj
	Izvor podataka
	Studijska osnova
	Cilj

	•          Output
	Uređenje
tvrdlja    Petra
Hektorovića
	Min.     kulture,
Konzervatorski
odjel      Starog
Grada,     Muzej
Staroga   Grada,
Tur.    zajednica
SG
	Projekt uređenja i
upravljanja
kompleksom
Tvrdalj        Petra
Hektorovića
	Očuvana kulturna
baština


	•          Rezultat
	Broj

posjetitelja
T vrelija
	TZ
	Interna evidencija
i statistika
	Kvalitetnija
turistička ponuda

	•          Utjecaj
	Financijski
učinci

ostvareni kroz
prodaju
ulaznica
posjetiteljima
	TZ
	Interna evidencija
i statistika
	Dodatni    priljev
sredstava         u
gradski proračun


	1 .Operativni program
	Plan ukupnog razvoja - Grad Stari Grad

	2-Cilj
	CILJ 2: Pozicioniranje na upravno, trgovačko i prometno središte otoka s
razvijenom poljoprivredom i preradom hrane

	3. Prioritet
	PRIORITET 3: Izgradnja infrastrukture i objekata

	4. Mjera
	MJERA 18: Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe, programa Dnevnog
boravka, te Pomoći u kući starim i nemoćnim osobama

	5. Operativni plan
	Mjera 18

	6.Opis mjere
	Dovršiti započetu izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe te ustrojiti
Program dnevnog boravka i Pomoći u kući sa Ministarstvom obitelji i
međugeneracijske solidarnosti

	7.    Preduvjeti    provođenja
mjere
	Sukladno projektnoj dokumentaciji i ishođenim dozvolama (lokacijska,
građevinska, uporabna), a putem raspisivanja javnog natječaja i odabira
adekvatnog izvođača.
Dovršiti započetu gradnju Doma,

Izrada plana upravljanja Domom, te Programa dnevnog boravka starijih i
nemoćnih, kao i Programa pomoći u kući.
Izrada modela financiranja

	8. Odgovorne institucije
	Ministarstvo   zdravstva   i   socijalne   skrbi,   Ministarstvo   obitelji   i
međugeneracijske solidarnosti, Ministarstvo mora, turizma obnove i razvitka,
SDŽ, Grad Stari Grad, Dom za starije i nemoćne osobe

	9. SWOT analiza poveznica s
mjerom slabosti i prijetnje
	Slabo organiziran sustav socijalne skrbi za starije i nemoćne

	lO.Krajnji korisnici
	Stariji i nemoćni Grada Starog Grada

	11 .Razdoblje provedbe
	2007.-2008.

	12.Očekivani troškovi
	14..000.000 Kn

	13.Konačne beneficije
	Veća skrb društva za starije i nemoćne osobe,
Razvijanje socijalne osjetljivosti građana
Zapošljavanje djelatnika za potrebe Doma

	14. Monitoring i procjena pokazatelja

	Nivo
	Pokazatelj
	Izvor podataka
	Studijska osnova
	Cilj

	•          Output
	Izgrađen
dom       za
starije      i
nemoćne,
Programi
pomoći kod
kuće        i
dnevnog
boravka
	Ministarstvo
zdravstva i socijalne
skrbi,    Ministarstvo
obitelji                i
međugeneracijske
solidarnosti,
Ministarstvo   mora,
turizma   obnove   i
razvitka, SDŽ, Grad
Stari Grad, Dom za
starije   i   nemoćne
osobe
	Projekt izgradnje
Doma za starije i
nemoćne osobe te
ustroja programa
dnevnog boravka i
pomoći u kući
	Izgradnja doma
za stare i
nemoćne

	•          Rezultat
	Broj  osoba

štićenika

doma       i

korisnika

programa

pomoći kod

kuće
	Dom   za   starije   i
nemoćne osobe
	Interna evidencija
i statistika
	Kvalitetniji život
osoba treće dobi
i nemoćnih


	•         Utjecaj
	
	
	
	Veća        briga
društva         za
socijalne potrebe
starih i nemoćnih


	1 .Operativni program
	Plan ukupnog razvoja - Grad Stari Grad

	2.Cilj
	CILJ 2: Pozicioniranje na upravno, trgovačko i prometno središte otoka s
razvijenom poljoprivredom i preradom hrane

	3.Prioritet
	PRIORITET 3: Izgradnja infrastrukture i objekata

	4.Mjera
	MJERA 21: Osnivanje lučke uprave i izgradnja zgrade LU.

	5. Operativni plan
	Mjera 21

	6.Opis mjere
	Osnivanje lučke uprave i izgradnja zgrade Lučke uprave SG

	7.    Preduvjeti    provođenja
mjere
	Osnivanje Lučke uprave sukladno pozitivnim propisima Ministarstva mora,
turizma prometa i veza,

Ishođenje potrebite dokumentacije (lokacijska, građevinska i uporabna
dozvola)

	8. Odgovorne institucije
	Ministarstvo mora, turizma prometa i razvitka, SDŽ, Grad Stari Grad

	9. SWOT analiza poveznica s
mjerom slabosti i prijetnje
	Politička volja na razini županije - centralizacije županijske lučke uprave

	10.Krajnji korisnici
	Svi korisnici luke Stari Grad

	11 .Razdoblje provedbe
	2007.-2008.

	12.Očekivani troškovi
	200.000 Kn

	13.Konačne beneficije
	Uspostavljanje reda u luci,

Bolja kvaliteta usluge za nautičare,

Financijski prihodi od plaćanja pristojbi

	14. Monitoring i procjena pokazatelja

	Nivo
	Pokazatelj
	Izvor podataka
	Studijska osnova
	Cilj

	•         Output
	Osnovana

Lučka

uprava
	Ministarstvo
mora,  turizma
prometa i veza,
SDŽ,      Grad
Stari Grad
	Zakon o otocima
	Osnivanje Lučke
uprave i izgradnja
zgrade za potrebe iste

	•         Rezultat
	Povećanje
prihoda od
lučkih
pristojbi
	Lučka uprava
	Statistika           i
evidencija
	Kvalitetnija usluga, i
bolja kontrola naplate
lučke pristojbe

	•         Utjecaj
	Broj novih

radnih

mjesta
	Lučka uprava
	Statistika           i
evidencija
	Nova radna mjesta


	1 .Operativni program
	Plan ukupnog razvoja - Grad Stari Grad

	2.Cilj
	CILJ 2: Pozicioniranje na upravno, trgovačko i prometno središte otoka s
razvijenom poljoprivredom i preradom hrane

	3. Prioritet
	PRIORITET 3: Izgradnja infrastrukture i objekata

	4. Mjera
	MJERA 22: Izgradnja prometnica (zaobilaznice trajektna luka-hoteli)

	5. Operativni plan
	Mjera 22

	6.Opis mjere
	Izgradnja prometnica (zaobilaznice trajektna luka-hoteli)

	7.    Preduvjeti    provođenja
mjere
	Izrada prostorno planske dokumentacije (UPU i DPU)
Izrada projekta izgradnje zaobilaznice,
Izrada cost-benefit analize,

Ishođenje potrebite dokumentacije (lokacijske, građevinske i uporabne
dozvole)

Odabir najpovoljnijeg izvođača radova, sukladno Zakonu o javnoj nabavi
Izrada modela financiranja projekta

	8. Odgovorne institucije
	Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Fond za regionalni razvoj,
SDŽ, Grad Stari Grad


	9. SWOT analiza poveznica s
mjerom slabosti i prijetnje
	Rapidno povećanje broja vozila,

Otočka cestovna mreža, kao integralni dio pomorsko-cestovnog povezivanja,
ne može zadovoljiti potrebe prometnog povezivanja otoka s kopnom

	lO.Krajnji korisnici
	Građani Starog Grada i turisti

	11 .Razdoblje provedbe
	2007.-2011.

	12.Očekivani troškovi
	20.000.000 Kn

	13.Konačne beneficije
	Olakšan promet, smanjenje gužve na gradskim prometnicama

	14. Monitoring i procjena pokazatelja

	Nivo
	Pokazatelj
	Izvor podataka
	Studijska osnova
	Cilj

	•         Output
	Izgrađena
zaobilaznica na
potezu trajektna
luka - hoteli
	Ministarstvo
mora, turizma,
prometa        i
razvitka, Fond
za   regionalni
razvoj,    SDŽ,
Grad       Stari
Grad
	Projekta izgradnje
zaobilaznice
	Kvalitetnije

riješena

infrastruktura

	•         Rezultat
	Olakšana
prometna
komunikacija za
sve    korisnike
stanovnike      i
turiste
	Grad Stari
Grad
	Interna evidencija
	Olakšan   promet
za         vrijeme
turističke sezone

	•         Utjecaj
	Manja gužva na
prometnicama,
bolja protočnost
vozila
	Grad Stari
Grad
	Interna evidencija
	Uvjeti za daljnji
razvoj Grada


	1.Operativni program
	Plan ukupnog razvoja - Grad Stari Grad

	2.Cilj
	CILJ 2: Pozicioniranje na upravno, trgovačko i prometno središte otoka s
razvijenom poljoprivredom i preradom hrane

	3.Prioritet
	PRIORITET 3: Izgradnja infrastrukture i objekata

	4.Mjera
	MJERA 26:Uređenje domova kulture Vrbanj i Dol i stavljanje u funkciju
lokalnom stanovništvu

	5. Operativni plan
	Mjera 26

	6.Opis mjere
	Uređenje domova kulture Vrbanj i Dol, u kojim će se događati razna kulturna
zbivanja

	7.    Preduvjeti    provođenja
mjere
	Izrada projekta uređenja domova kulture (cost-benefit analiza, menadžment i
marketing plan upravljanja domovima kulture)
Pribavljanje sve potrebite dokumentacije.
Raspisivanje javnog natječaja

	8. Odgovorne institucije
	Ministarstvo mora, turizma prometa i razvitka,   SDŽ, Grad Stari Grad i
mjesni odbori

	9. SWOT analiza poveznica s
mjerom slabosti i prijetnje
	Nedostatak multimedijalnog polivalentnog prostora za mlade,
Zapuštanje kulturne i povijesne baštine.

	lO.Krajnji korisnici
	Stanovnici Starog Grada

	11.Razdoblje provedbe
	2007.-2011.

	12.Očekivani troškovi
	1.500.000 Kn

	13.Konačne beneficije
	Dobivanje adekvatnih prostora u gradu za potrebe: kulture, edukacije,
obrazovanja i zabave

	14. Monitoring i procjena pokazatelja

	Nivo
	Pokazatelj
	Izvor podataka
	Studijska osnova
	Cilj

	•          Output
	Uređeni
domovi
kulture
Vrbanj i Dol
	Grad Stari
Grad i mjesni
odbori
	Izrada projekta
uređenja domova
kulture
	Izgradnja
domova kulture


	•         Rezultat
	Broj

korisnika
usluga   ovih
dvaju
domova
	Služba       za
upravljanje
domovima
kulture
	Interna

statistika/evidencija
	Bogatiji kulturni
život       Grada
Starog Grada

	•         Utjecaj
	Edukacija,

jačanje

svijesti      o

važnosti

kulture   kod

lokalnog

stanovništva
	Služba       za
upravljanje
domovima
kulture
	Interna

statistika/evidencija
	Očuvanje
kulturne baštine

	

	1 .Operativni program
	Plan ukupnog razvoja - Grad Stari Grad

	2-Cilj
	CILJ 2: Pozicioniranje na upravno, trgovačko i prometno središte otoka s
razvijenom poljoprivredom i preradom hrane

	3. Prioritet
	PRIORITET 4: Razvoj poljoprivrede i prehrambene proizvodnje

	4. Mjera
	MJERA 30: Otvaranje i izgradnja pogona za preradu maslina i eteričnog bilja

	5. Operativni plan
	Mjera 30

	6.Opis mjere
	Izgradnja pogona za preradu maslina i eteričnog bilja

	7.   Preduvjeti   provođenja
mjere
	Izrada projekta izgradnje pogona za preradu maslina i eteričnog bilja

(menadžment i marketing plan, studija isplativosti)

Ishođenje sve potrebite dokumentacije

Proces odabira izvođača radova putem javnog natječaja

Zatvaranje financijske konstrukcije projekta

	8. Odgovorne institucije
	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstvo
gospodarstva, rada i poduzetništva, Splitsko-Dalmatinska Županija

	9. SWOT analiza poveznica
s mjerom slabosti i prijetnje
	Gospodarstvo se zasniva većinom na turizmu;
Neiskorištenost poljoprivrednog potencijala

	lO.Krajnji korisnici
	Poljoprivrednici, lokalno stanovništvo

	11 .Razdoblje provedbe
	2007.-2011.

	12.Očekivani troškovi
	2.500.000 Kn

	13.Konačne beneficije
	Porast poljoprivredne proizvodnje,
Nova radna mjesta

	14. Monitoring i procjena pokazatelja

	Nivo
	Pokazatelj
	Izvor podataka
	Studijska osnova
	Cilj

	•          Output
	Izgrađen
pogon       za
preradu
maslina        i
eteričnog bilja
	Ministarstvo
poljoprivrede,
šumarstva      i
vodnog
gospodarstva,
Ministarstvo
gospodarstva,
rada             i
poduzetništva,
Splitsko-
Dalmatinska
Županija
	Projekt       izgradnje
pogona   za   preradu
maslina   i   eteričnog
bilja
	Otvaranje        i
izgradnja pogona
za         preradu
maslina           i
eteričnog bilja

	•         Rezultat
	Iznos
povećanja
	Pogon         za
preradu maslina
i eteričnog bilja
	Evidencija/statistika
	Povećanje
proizvodnje
maslina           i
eteričnog bilja

	•         Utjecaj
	Prihod       od
poljoprivrede
	Pogon         za
preradu maslina
i eteričnog bilja
	Evidencija/statistika
	Konkurentna

poljoprivredna

proizvodnja


	1 .Operativni program
	Plan ukupnog razvoja - Grad Stari Grad

	2.Cilj
	CILJ 2: Pozicioniranje na upravno, trgovačko i prometno središte otoka s
razvijenom poljoprivredom i preradom hrane

	3. Prioritet
	PRIORITET 4: Razvoj poljoprivrede i prehrambene proizvodnje

	4. Mjera
	MJERA 31: Otvaranje i izgradnja pogona za preradu vina

	5. Operativni plan
	Mjera 31

	6.Opis mjere
	Otvaranje i izgradnja pogona za preradu vina

	7. Preduvjeti provođenja
mjere
	Izrada projekta izgradnje pogona za preradu vina (menadžment i marketing
plan, studija isplativosti)

Ishođenje svih potrebitih dozvola (lokacijska, građevinska, uporabna)
Proces odabira izvođača radova putem javnog natječaja
Zatvaranje financijske konstrukcije projekta

	8. Odgovorne institucije
	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstvo
gospodarstva, rada i poduzetništva, Splitsko-dalmatinska Županija

	9. SVVOT analiza poveznica
s mjerom slabosti i prijetnje
	Gospodarstvo se zasniva većinom na turizmu;
Neiskorištenost poljoprivrednog potencijala

	10.Krajnji korisnici
	Poljoprivrednici, lokalno stanovništvo

	11 .Razdoblje provedbe
	2007.-2011.

	12.Očekivani troškovi
	3.000.000 Kn

	13.Konačne beneficije
	Povećanje proizvodnje vina
Smanjenje nezaposlenosti

	14. Monitoring i procjena pokazatelja

	Nivo
	Pokazatelj
	Izvor podataka
	Studijska osnova
	Cilj

	•          Output
	Izgrađen
pogon     za
proizvodnju
vina
	Ministarstvo

poljoprivrede,

šumarstva      i

vodnog

gospodarstva,

Ministarstvo

gospodarstva,

rada             i

poduzetništva,

Splitsko-

Dalmatinska

Županija
	Projekt   otvaranja   i
izgradnje pogona za
proizvodnju vina
	Otvaranje i
izgradnja pogona
za preradu vina

	•         Rezultat
	Iznos
povećanja
	Vinarija
	E viđene ij a/statistika
	Podizanje kvalitete
i kvantitete
proizvodnje vina

	•         Utjecaj
	Iznos
smanjenja
	Vinarija
	Evidencija/statistika
	Smanjenje
nezaposlenosti,


	1 .Operativni program
	Plan ukupnog razvoja - Grad Stari Grad

	2-Cilj
	CILJ 3: Razvoj poduzetništva uz povratak mladog educiranog kadra

	3. Prioritet
	PRIORITET  5:   Otvaranje   novih   obrazovnih   ustanova   i   edukacija
stanovništva

	4. Mjera
	MJERA 34: Izgradnja srednje škole

	5. Operativni plan
	Mjera 34

	6.Opis mjere
	Izgradnja nove srednje škole

	7.     Preduvjeti    provođenja
mjere
	Izrada projektne dokumentacije,

Ishođenje svih potrebitih dozvola (lokacijske, građevinske, uporabne)
Raspisivanje javnog natječaja za izvođača radova, te odabir najpovoljnijeg
kandidata sukladno uvjetima iz natječaja,
Izrada modela financiranja

	8. Odgovorne institucije
	Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa, Ministarstvo mora, turizma,
prometa i razvitka, Splitsko-Dalmatinska Županija


	9. SWOT analiza poveznica s
mjerom slabosti i prijetnje
	Nedostatak srednjoškolske ustanove i zastarjeli objekti, namještaj i oprema u
obrazovnim ustanovama, nedostatak ustanove visokog obrazovanja
Nedovoljna briga o motivaciji starogradske mladeži, napuštanje Grada oc
strane mladih naraštaja

	lO.Krajnji korisnici
	Mogućnost srednjoškolskog obrazovanja mladeži u svom gradu

	11 .Razdoblje provedbe
	2007.-2011.

	12.Očekivani troškovi
	18.000.000 Kn

	13.Konačne beneficije
	Veći stupanj obrazovanja stanovništva, manji troškovi za djecu i roditelje,
Smanjenje nezaposlenih (djelatnici škole)

	14. Monitoring i procjena pokazatelja

	Nivo
	Pokazatelj
	Izvor podataka
	Studijska osnova
	Cilj

	•         Output
	Postojanje
srednje   škole
uSG
	Ministarstvo
znanosti,
prosvjete       i
športa,
Ministarstvo
mora, turizma,
prometa        i
razvitka,
Splitsko-
Dalmatinska
Županija
	Projekt izgradnje
srednje škole
	Mogućnost
školovanja djece u
svom gradu

	•         Rezultat
	Broj    mladih
koji          će
pohađati
srednju školu
	Srednja škola
	Interna evidencija
/statistika
	Postojanje uvjeta
za srednjoškolsko
obrazovanje,

	•         Utjecaj
	Obrazovanije

društvo,

Nova    radna

mjesta

(profesorski

kadar)
	Srednja škola
	Interna evidencija
/statistika
	Društvo koje će
svoj razvoj
temeljiti na znanju


	1 .Operativni program
	Plan ukupnog razvoja - Grad Stari Grad

	2.Cilj
	CILJ 3: Razvoj poduzetništva uz povratak mladog educiranog kadra

	3. Prioritet
	PRIORITET 5: Otvaranje novih obrazovnih ustanova i edukacija stanovništva

	4. Mjera
	MJERA 35: Dovršenje (izgradnje) multimedijalnog centra u zgradi kazališnog
dvora

	5. Operativni plan
	Mjera 35

	6.Opis mjere
	Dovršetak izgradnje multimedijalnog centra u zgradi kazališnog dvora

	7.   Preduvjeti   provođenja
mjere
	Sukladno napravljenoj projektnoj dokumentaciji i ishođenim dozvolama
raspisati javni natječaj za izvođača radova, te odabrati najpovoljnijeg
kandidata po uvjetima iz natječaja,
Izrada modela financiranja

	8. Odgovorne institucije
	Ministarstvo kulture, SDŽ, Muzej Starog Grda, Grad Stari Grad i dr.

	9. SWOT analiza poveznica
s mjerom slabosti i prijetnje
	Nedostatak Multimedijalnog polivalentnog prostora za mlade

Nedovoljna briga o motivaciji starogradske mladeži, napuštanje gradaod strane

mladih naraštaja

	lO.Krajnji korisnici
	Svi stanovnici Grada Starog Grada i okolnih naselja

	11 .Razdoblje provedbe
	2007.-2011.

	12.Očekivani troškovi
	9.000.000 Kn

	13.Konačne beneficije
	Bogatiji kulturni sadržaj Grada Staroga Grada,
Razna kulturna zbivanja koja će se odvijati u centru,
Veća briga o mladeži grada,

	14. Monitoring i procjena pokazatelja


	Nivo
	Pokazatelj
	Izvor podataka
	Studijska osnova
	Cilj

	•         Output
	Dovršen

multimedijalni

centar
	Ministarstvo
kulture,    SDŽ,
Muzej   Staroga
Grda,       Grad
Stari Grad i dr.
	Projekt   izgradnje

multimedijalnog

centra
	Centar u kojem
će se odvijati
razna kulturna
zbivanja

	•         Rezultat
	Broj posjetitelja i
korisnika
multimedijalnog
centa
	Multimedijalni
centar
	Interna evidencija
/statistika
	Kulturna ponuda
grada

	•         Utjecaj
	Okupljanje       i
druženje građana,
Veći       stupanj
socijalizacije
društva
	Multimedijalni
centar
	Interna evidencija
/statistika
	Zadržavanje
mladih u Gradu
Starome Gradu


	1 .Operativni program
	Plan ukupnog razvoja - Grad Stari Grad

	2-Cilj
	CILJ 3: Razvoj poduzetništva uz povratak mladog educiranog kadra

	3.Prioritet
	PRIORITET   5:   Otvaranje   novih   obrazovnih  ustanova   i   edukacija
stanovništva

	4. Mjera
	MJERA 38: Izgradnja Doma mladeži u Starom Gradu

	5. Operativni plan
	Mjera 38

	6.Opis mjere
	

	7.    Preduvjeti    provođenja
mjere
	

	8. Odgovorne institucije
	Grad Stari Grad

	9. SWOT analiza poveznica s
mjerom slabosti i prijetnje
	

	10.Krajnji korisnici
	Svi stanovnici (mlađi od 30)

	11 .Razdoblje provedbe
	2009.-2012.godine

	12.Očekivani troškovi
	7.000.000,00 Kn

	13.Konačne beneficije
	

	

	1 .Operativni program
	Plan ukupnog razvoja - Grad Stari Grad

	2-Cilj
	CILJ 3: Razvoj poduzetništva uz povratak mladog educiranog kadra

	3.Prioritet
	PRIORITET   6:   Otvaranje   novih   obrazovnih   ustanova   i   edukacija
stanovništva

	4.Mjera
	MJERA 37: Osnivanje centra (agencija ili upravni odjel) za razvoj
poduzetništva

	5. Operativni plan
	Mjera 37

	6.Opis mjere
	Osnivanje agencije koja će servisirati poduzetnike,

Imati savjetodavnu ulogu oko načina otvaranja obrta ili tvrtke,

Putem seminara i foruma vršiti kontinuiranu edukaciju poduzetnika

	7.    Preduvjeti    provođenja
mjere
	Izrada plana osnivanja centra i njegove uloge,

Izvršiti stručno osposobljavanje djelatnika budućeg centra u suradnji s
tvrtkom za edukaciju koja već ima iskustva

	8. Odgovorne institucije
	Splitsko-Dalmatinska Županija
Grad Stari Grad

	9. SWOT analiza poveznica s
mjerom slabosti i prijetnje
	Ne postojanje „Centra za edukaciju u poduzetništvu, poljoprivredi, turizmu";
Nedostatak edukacije po pitanju partnerstva javnog i privatnog sektora;
Strukturna neusklađenost obrazovanja i gospodarstva (potreba stvaranja
programa stručnog usavršavanja i edukacije)

	10.Krajnji korisnici
	Poduzetnici Grada Starog Grada

	11.Razdoblje provedbe
	2007.-2011.

	12.Očekivani troškovi
	500.000 Kn

	13.Konačne beneficije
	Razvijanje malog i srednjeg poduzetništva,
Smanjenje nezaposlenosti,
Povećanje životnog standarda,
Veći prihodi gradskog proračuna


	
	14. Monitoring i procjena pokazatelja

	
	Nivo
	Pokazatelj
	Izvor podataka
	Studijska
osnova
	Cilj

	
	•         Output
	Osnovan
	Grad        Stari
	Plan centra za
	Osnivanje      centra

	
	
	centar
	Grad,

Centar        za
razvoj

poduzetništva
	razvoj

poduzetništva
	(agencija ili upravni
odjel)    za    razvoj
poduzetništva

	
	•         Rezultat
	Broj
	
	Evidencije      i
	Razvoj     malog     i

	
	
	novootvorenih
	HGK
	statistike
	srednjeg

	
	
	obrta i tvrtki
	HZZ
	
	gospodarstva

	
	•         Utjecaj
	Postotak

smanjenja

nezaposlenosti

Iznos

povećanja

prihoda
	TZ

HGK

HZZ

Grad Stari Grad
	Evidencije      i
statistike
	Smanjenje
nezaposlenosti,
Veći            prihod
gradskog proračuna


6. POSTUPAK PRAĆENJA I
AŽURIRANJA PROVEDBE PUR-A

Posljednji korak u izradi Plana ukupnog
razvoja je:

· provođenje

· praćenje i

· ažuriranje izrađenog plana.
Test Plana je samo njegovo provođenje.
Postoje   3   razine   praćenja   Plana
ukupnog razvoja:

1)
razina praćenja je praćenje
provođenja plana (prioritetnih i ostalih mjera tj.
projekata iza Akcijskog operativnog plana) i
ažuriranje sažetka provođenja aktivnosti

Grupa zadužena za praćenje Plana
ocjenjuje provođenje uspoređivanjem trenutnih
aktivnosti provođenja sa sažetkom operativnog plan
aktivnosti. Stoga, relevantne informacije uključuju
ne samo aktivnosti poduzete prema provođenju
plana, već i promjene u procjeni troškova ili
rasporeda, zatim uključuju razloge tih promjena te
njihov očekivani utjecaj na provođenje plana.
Ukoliko dođe do bilo kakve promjene u raspodjeli
odgovornosti za provođenje plana, to se također
bilježi.

Nakon što grupa zadužena za praćenje
odredi značajnije razlike između planiranog i
stvarnog provođenja plana, njezin zadatak je
pojasniti kako i zašto je došlo do tih razlika.
Odgovorni za provođenje određenih projekata
također trebaju reći grupi zaduženoj za praćenje na
koji način očekuju da se nastavi s provođenjem
plana te opisati sve promjene koje bi mogle
poboljšati provođenje plana.

3) razina praćenja rezultata projekta i
testiranje logike projekata postavlja pitanje -
„Dovodi li projekt do očekivanih rezultata tj.
ostvarenja svrhe projekta?". Praćenjem se ocjenjuje
uspjeh očekivanih rezultata jer upravo ti ishodi

povezuju projekte sa vizijom plana razvoja.

Praćenje rezultata provedenih mjera/
projekata postavlja pitanje - da li je mjera/ projekt
postigao očekivane rezultate opisane u matrici
projekta? Pomažu li ostvareni rezultati, ako su
ostvareni u ostvarivanju svrhe projekta? I konačno,
da li svrha projekta pridonosi postizanju cilja
projekta?

Ukoliko provođenje plana ne dovodi do
očekivanih rezultata, pokazatelji rezultata u matrici
projekata otkriti će GDJE je logika projekta
zakazala? Sljedeći zadatak je saznati ZBOG ČEGA
je zakazala.

Grupa zadužena za praćenje rezultata
projekata mora pronaći razloge zbog kojih projekt
nije doveo do željenih rezultata kako bi znala na
pravi način reagirati. Jedino kada se problem
pravilno definira može se pronaći učinkovito
rješenje. Projekti također mogu imati i
nepredviđene negativne rezultate koje je potrebno
istražiti.

3) razina praćenja postavlja pitanje - „Da
li se okolina promijenila tako da to utječe na izbor
kritičnih tijela, projekata i tijela zaduženih za
provođenje projekata u planu ukupnog razvoja?"

Dok su prva i druga razina praćenja
stvorile preporuke KAKO se projekt treba
provoditi, treći nivo praćenja razmatra TREBA LI
SE nastaviti s primjenom projekta. Slijedeća pitanja
se postavljaju u okviru ovog ocjenjivanja:

1) Da li ta intervencija nastavlja rješavati
kritička pitanja?

2) Je li to pitanje još uvijek kritično za
ostvarivanje vizije gospodarske budućnosti
zajednice?
3) Da li korist od programa opravdava i dalje
resurse potrebne za njegovo provođenje?

4) Da li je bilo ikakvih nepredviđenih,
negativnih posljedica od projekta?

5)   Da li su relevantne organizacije i subjekti

uključeni u provođenje?

Ako su se dogodile određene promjene u
socio-ekonomskoj situaciji ili neki veći događaj
promijenili okolinu, vjerojatno će biti potrebne veće
promjene. Grupa zadužena za praćenje će zatražiti
osvježenje strateškog plana izradom novi preporuka
u rješavanju kritičkih pitanja. Ako se međutim
okolina tako značajno promijenila da se kritička
pitanja moraju redefinirati, možda je vrijeme da se
ponovi cjelokupan postupak strateškog planiranja.

Odgovornost za praćenje i ažuriranje
plana ukupnog razvoja može snositi lokalna
samouprava, dio ili čitava radna skupina
strateškog planiranja ili neko drugo tijelo kao
što je Agencija za lokalni gospodarski razvoj. U
idealnom slučaju grupa zadužena za praćenje
uključivati će predstavnike lokalne samouprave,
poslovne zajednice, nevladinog sektora, ostale koji
su bitni za provođenje strateškog plana i naravno
čelnike tijela za lokalni gospodarski razvoj.

6.1. Odgovornost za provedbu PUR-a

Opća i viša odgovornost provedbe ovog
programa pripada Gradu Starom Gradu i
njegovom poglavarstvu.

6.1.1.
Postupci upravljanja

Institucionalne strukture za upravljanje i
provedbu Plana ukupnog razvoja je Grad Stari
Grad, a za upravljanje i provedbu pojedinih
projekata tj. mjera unutar programa je Jedinica
za upravljanje projektima i sve ostale institucije
koje će imenovati Grad Stari Grad po pojedinim
projektima.

6.1.2.
Praćenje i ocjenjivanje

Ovaj program podložan je praćenju i
nadopuni od strane Gradskog vijeća i Radne
skupine koja je formirana u procesu stvaranja plana.
Radna skupina će se sastajati svakih 6 (šest)
mjeseci u svrhu evaluacije i monitoringa programa.

Prvi sastanak bit će održan 6 (šest)
mjeseci od dana prihvaćanja ovog plana od
strane Gradskog vijeća.

Na prvom sastanku Grada Starog Grada će
predložiti radnoj skupini formiranje manjih timova
po strukovnoj pripadnosti (zdravstvo, školstvo,
gospodarstvo...) koji bi osmišljavali načine
unaprjeđenja pojedinih projekata i tako pridonijeli
svojom stručnošću razvoju grada.

Grad Stari Grad će dinamikom ovdje
predviđenom osigurati prostor i obavijestiti
članove Radne skupine najmanje 15 dana unaprijed
o održavanju sastanka. Predstavnici Grada će
prezentirati radnoj skupini rezultate postignute u
proteklom periodu, a timovi radne skupine iznijeti
svoje  prijedloge  unaprjeđenja strategije.  Radna


skupina će ocijeniti provedbu plana te uz nadzor
stručne osobe sastaviti zapisnik. Zapisnici su javni
dokument jednako kao i sam Program.

Zaključci, primjedbe i ocijene Radne
skupine služit će za nadopunu i prilagodbu ovog
programa, kao i za nadzor provođenja programa.

6.1.3. Organizacija i jamčenje tijeka informacija
i razmjene informacija

Grad Stari Grad jamči razmjenu
informacija o provedbi ovog plana i to prema
Radnoj skupini putem dogovorenih sastanaka, a
prema javnosti putem medija, web stranica i
pojedinačnih sastanaka.

Grad Stari Grad će putem web stranice
objaviti cjeloviti dokument Plana ukupnog razvoja,
te će objavljivati zapisnike sa sastanaka radne
skupine periodično po nastajanju. Također će zbog
veće transparentnosti odlučivanja izvještaje sa
sjednica Gradskog vijeća ažurno objavljivati na web
stranicama. Grad će nastaviti s praksom otvorenih
vrata za građane kad će se oni moći najaviti i
direktno gradonačelniku uputiti pitanja i primjedbe.
Grad Stari grad će kreirati i nove prikladne kanale
komunikacije sa svojim građanima i poduzetnicima.

7. ZAKLJUČAK

Grad Stari Grad je u proteklih nekoliko
mjeseci uz stručnu pomoć savjetnika MICRO
projekta te suradnju lokalnih stručnjaka i radne
skupine izradio 5 - petogodišnju strategiju ukupnog
razvoja.

Strategija razvoja nam pokazuje težnje
Grada Starog Grada i načine kako unaprijediti
kvalitetu života, razviti poduzetništvo,
poljoprivredu, ribarstvo, razviti otoke i zaleđe te
preduvjete koje će osigurati temelje napretka.

Zadani smjer razvoja služi upravi Grada za
planiranje svojih budućih koraka i proračuna,
stanovnicima Grada kako bi mogli aktivno
sudjelovati u razvoju, investitorima kako bi
detektirali područja u koja žele uložiti. Strategija
nam govori gdje vidimo Grad Stari Grad za pet
godina i kako mislimo tamo doći.

Grad Stari Grad je odabrao smjer razvoja
svih potpornih stupova gospodarstva kako bi ono
bilo razvijeno na dobrim temeljima. Edukacija
temeljena na gospodarskim potrebama,
infrastruktura potrebna za razvoj poduzetništva,
poljoprivreda koja će plasirati svoj proizvod u
turizam, dodane vrijednosti kao ekološka
proizvodnja te turizam koji će pomoći produžetku
sezone, razvoj proizvodnih djelatnosti koje će
zaposliti ljude neovisno o sezoni, školstvo i
zdravstvo prilagođeno potrebama stanovnika,
socijalna skrb i briga o starima i nemoćnima, sport,
kultura, sve su to povezani pravci koji će doprinijeti
ostvarenju vizije građana Grada Starog Grada.

Ono što nam strategija ne govori je kako
ćemo od ideja razviti projekte, koji su sastavni
elementi tih projekata, kako izraditi akcijske
planove projekata, kako pronaći novac koji
nedostaje.

Implementacija zacrtane strategije
zahtjevan je posao koji će angažirati sve
raspoložive ljudske resurse kako unutar Grada
Starog Grada tako i vanjske stručnjake.

Svaki projekt koji proizađe iz navedene
strategije mora imati definiran svoj početak i kraj,
proračun, odgovorne osobe i način provedbe i
praćenja. Kako bi zaživio i proveo se, plan je
potrebno redovno pratiti i ocjenjivati, razvijati i
unaprjeđivati, u konačnici i mijenjati. Evaluacija i
monitoring opisani u prethodnom poglavlju jednako
su važni kao i sama izrada strategije te trebaju biti
metodološki dokumentirani, svaka promjena u
mjerama mora imati svoju poveznicu na plan i
obrazloženje. Za praćenje i evaluaciju plana
poželjno bi bilo angažirati vanjske stručnjake.

Projekte treba početi razvijati odmah na
način da se prikupi sva potrebna dokumentacija,
izrade planovi, projekcije poslovanja i tek s tako
pripremljenim projektima možemo računati na
pomoć fondova, donatora i investitora.

Javno-privatno partnerstvo, na koje se
stavlja naglasak kroz ovaj plan, treba odraditi na
način da se odabere najbolja solucija i za Grad i
privatnog partnera što iziskuje vrlo detaljnu i
stručnu pripremu dokumentacije i standarda usluga.

Kako se poslovno okruženje svakodnevno
mijenja tržište nameće potrebu za novim vještinama
i znanjima, edukaciju treba kontinuirano
razvijati i prilagođavati kako bi omogućili
stjecanje prednosti domaćim poduzetnicima.

Prvi korak koji treba učiniti nakon
izglasavanja strategije je izraditi akcijske planove
za projekte iz operativnog plana koje je radna
skupina označila kao prioritetne te odrediti
odgovorne osobe iz uprave grada ili gradskih
poduzeća za provedbu svakog pojedinog projekta.

Za kompleksne projekte koje zahtijevaju
više razine stručnosti treba angažirati vanjske
suradnike, kako bi projekti zaživjeli u
predviđenom roku i unutar predviđenog proračuna.

Pri odabiru vanjskih suradnika treba
inzistirati na multidisciplinarnim timovima s
referencom u pojedinom polju stručnosti.
Odgovornost za implementaciju strategije najvećim
dijelom leži upravo na instituciji Grada, ali ne
isključivo na njima. Bez podrške javnosti,
poduzetnika, poljoprivrednika, hotelijera,
obrtnika, prosvjetnih i zdravstvenih djelatnika i
ostalih interesnih skupina, teško će biti razviti i
provesti zacrtane ideje.

Komparativna prednost Grada Starog
Grada koja će omogućiti ostvarenje zadane
strategije su ljudi, građani općine koji su i do sada
dokazali predanost i sklonost inovativnim idejama



iako nisu imali zadani napisani smjer. Uz stručnu
pomoć i usmjereni razvoj Grad Stari Grad će
postati: "razvijena turistička destinacija koja je
iskoristila prednost brojnog kulturno-povijesnog
naslijeđa, prirodni položaj sigurne luke, te
okolicu koja je omogućila i razvoj seoskog te
rekreativnog turizma.

Upravno, trgovačko i prometno središte
otoka s razvijenom poljoprivrednom
proizvodnjom u starogradskom polju te
razvijenom prehrambenom proizvodnjom
zadovoljava gotovo čitavu turističku potražnju.

Ulaganjem u obrazovanje postigao se
efekt povratka mladog obrazovnog kadra, a
postojeće stanovništvo potaklo na poduzetništvo
što je omogućilo otvaranje novih radnih mjesta,
a grad učinilo ugodnim mjestom za život,
ekološki osviještenih građana."


IZDAVAČ: Gradsko vijeće Stari Grad. UREDNIK: Mladen Plančić, dipl. iur., tajnik, 21460 Stari Grad, tel. 021 765 520 I

Tisak: "Artlnt" d.o.o. JELSA
�





Slika 2. Prikaz Splitsko-dalmatinske županije





�





�





�
Naselja�
Broj


stanovnika�
�
�
�
Dol�
348�
�
�
�
Rudina�
54�
�
�
�
Selca kod Starog�Grada�
20�
�
�
�
Stari Grad�
1.906�
�
�
�
Vrbanj�
489�
�
�
�
Ukupno�
2.817�
�
�
Izvor:    Državni   Zavod   za�stanovništva (2001.)�
statistiku,�
Popis�
�



Tablica 1. Broj stanovnika mjesta u Gradu Starom�Gradu��





�





Broj trgovačkih�Djelatnost                         društava�
�
Poljoprivreda, lovi šumarstvo�
5�
�
Prerađivačka industrija�
5�
�
Građevinarstvo�
1�
�
Trgovina, popravak mot. vozila�i predmenta za kućanstvo�
5�
�
Hoteli i restorani�
3�
�
Prijevoz, skladištenje i veze�
3�
�
Poslovanje nekretninama,�iznajmljivanje i poslovne usluge�
9�
�
Obrazovanje�
1�
�
Ostale društvene,socijalne i�osobne uslužne djelatnosti�
2�
�
UKUPNO�
34�
�



Tablica 5. Struktura trgovačkih društava





Izvor: Hrvatska gospodarska komora


Graf 3. Djelatnosti trgovačkih društava u Starom


Gradu





Skupine�poljoprivrednih


kućanstava�prema ukupno�raspoloživom�zemljištu�
Broj�kućanstava�
Ukupno�raspoloživa


površina�zemljišta,�ha�
Korišteno poljoprivredno zemljište, ha�
Ostalo�zemljište,�ha�
Broj parcela�korištenoga�poljoprivrednog�zemljišta�
�
�
�
�
ukupno�korišteno�
u vlasništvu�
uzeto u�zakup�
dano u�zakup�
�
�
�
Splitsko-�dalmatinska�županija�
31.953�
39.372,03�
20.054,39�
19.140,15�
1.456,18�
541,94�
19.317,64�
146.289�
�
Stari Grad�
453�
1.798,17�
447,59�
439,13�
8,46�
-�
1.350,58�
2.589�
�



Tablica 7. Broj kućanstava za poljoprivrednu proizvodnju s ukupno raspoloživim zemljištem





Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis poljoprivrede 2003.godina





oranice i vrtovi�
4.898,18�
24,42%�
38,81�
8,67%�
�
povrtnjaci (na okućnici,korišteni�za vlastite potrebe)�
495,48�
2,47%�
10,57�
2,36%�
�
livade�
2.745,86�
13,69%�
0,52�
0,12%�
�
pašnjaci�
5.258,12�
26,22%�
4,43�
0,99%�
�
voćnjaci�
4.005,30�
19,97%�
234,75�
52,45%�
�
vinogradi�
2.645,73�
13,19%�
158,5�
35,41%�
�
rasadnici i košaračka vrba i dr.�
5,72�
0,03%�
0,01�
0,00%�
�
Ukupno korišteno zemljište�
20.054,39�
�
447,59�
�
�
neobrađeno poljoprivrednno�
6.714,37�
�
151,7�
�
�
šumsko zemljište�
11.183,34�
�
1.189,79�
�
�
ostalo�
1.419,93�
�
9,09�
�
�
SVEUKUPNO�
39.372,03�
�
1.798,17�
�
�



Izvor: DZS, Popis poljoprivrede 2003.g.





U strukturi korištenog poljoprivrednog zemljišta na području Starog Grada koje iznosi 1.798,17 ha u�poljoprivredne svrhe se koristi četvrtina zemljišta, tj. 447,59 ha. Veliki dio je šumsko zemljište 1.189,79 ha, dok�je 151,7 ha neobrađenog poljoprivrednog zemljišta te preostalih 9,09 ha ostalog nepoljoprivrednog zemljišta.


U strukturi korištenog poljoprivrednog zemljišta najveći udio imaju voćnjaci sa 234,75 ha, potom�slijede vinogradi sa 158,5 ha te oranice i vrtovi sa 38,81 ha.





VINOGRADI�
Splitsko-�dalmatinska�županija, ha�
%�
Stari Grad, ha�
%�
�
Ukupna površina, ha�
2.645,73�
�
158,5�
�
�
Rodna površina, ha�
2.602,56�
�
156,01�
�
�
Ukupan broj trsova�
14.425�
�
1.106�
�
�
Broj trsova sposobnih za rod�
14.169�
�
1.089�
�
�
PLANTAZNI VINOGRADI�
�
�
�
�
�
Ukupa površina, ha�
1.111,30�
42,00%�
2,13�
1,34%�
�
Rodna površina, ha�
1.096,18�
42,12%�
1,53�
0,98%�
�
Ukupan broj trsova�
5.282�
36,62%�
14�
1,27%�
�
Broj trsova sposobnih za rod�
5.204�
36,73%�
11�
1,01%�
�
NEPLANTAŽ1RANI VINOGRADI�
�
�
�
�
�
Ukupna površina�
1.534,43�
58,00%�
156,37�
98,66%�
�
Rodna površina, ha�
1.506,38�
57,88%�
154,48�
99,02%�
�
Ukupan broj trsova�
9.143�
63,38%�
1.092�
98,73%�
�
Broj trsova sposobnih za rod�
5.026�
35,47%�
1.078     98,99%�
�



Tablica 10. Struktura vinograda u županiji i gradu�








Izvor: DZS, Popis poljoprivrede 2003.g.





Skupine poljoprivrednih�
�
�
�
%�
�
kućanstava prema�
Splitsko-�
�
�
�
�
ukupno raspoloživom�
dalmatinska�
�
�
�
�
zemljištu�
županija�
%�
Stari Grad�
�
�



Tablica 12. Broj i demografija ljudi u poljoprivrednom sektoru





Vrsta smještajnih jedinica�
Smještajne�jednice�
Ležajevi�
�
apartman studio�
256�
723�
�
apartman�
145�
634�
�
kuća za odmor�
4�
19�
�
soba�
238�
517�
�
Ukupno�
643�
1893�
�



Tablica 17. Struktura smještajnih jedinica u�privatnim kućama





VRSTE SUMA�
ha�
%�
�
Makija�
320,3�
65,27%�
�
Garig�
76,7�
15,63%�
�
Alepski bor�
55,4�
11,29%�
�
Neobrađeno�proizvodno�zemljište�
38,3�
7,81%�
�
UKUPNO�
490,7�
100,00%�
�



Tablica 16. Struktura državnih šuma Grada Starog�Grada





Vrsta smještajne jedinice�
kategorija�
broj ležaja�
�
Hotel Arkada�
***�
526�
�
Hotel Lavanda�
***�
332�
�
Hotel Roko�
+ *�
144�
�
App Studio Helios�
**�
162�
�
Bungalov Trim�
***�
128�
�
Bungalov Jurjevac�
**�
192�
�
Autokamp Jurjevac�
**�
600�
�
Ukupno�
�
2084�
�



Tablica 19. Vrsta smještajnih jedinica, kategorija i broj ležaja u hotelima „Helios Faros" d.d





�
Ukupno�
Osnovna


škola,


1-3


razreda�
Osnovna�škola,�4-7


razreda�
Osnovna�škola�
Srednje�škole�
Više škole�
VII. stupanj�
Nepoznato�
�
Grad Stari Grad�
2.397�
25�
295�
645�
1.172�
106�
128�
7�
�
Opći program�
1.115�
25�
295�
645�
131�
-�
-�
-�
�
Obrazovanje�
44�
-�
-�
-�
9�
35�
-�
-�
�
Humanističke�znanosti i umjetnost�
36�
�
�
�
6�
�
27�
�
�
Društvene znanosti,�poslovanje i pravo�
257�
�
�
�
185�
31�
41�
�
�
Prirodne znanosti�
8�
-�
-�
-�
2�
-�
4�
-�
�
Inženjerstvo,�prerađivačka industrija�i građevinarstvo�
350�
�
�
�
324�
10�
16�
�
�
Poljoprivreda�
21�
-�
-�
-�
13�
2�
6�
-�
�
Zdravstvo i socijalna sk�
44�
-�
-�
-�
35�
-�
9�
-�
�
Usluge�
470�
-�
-�
-�
444�
21�
5�
-�
�
Nepoznato�
52�
-�
-�
-�
23�
2�
20�
7�
�



Tabl ica 21. Stanovništvo starije od 15 godina pema završenoj školi i obrazovnim područjima





Izvor: Državni zavod za statistiku (Popis 2001.)





Stupanj obrazovanja�
Broj nezaposlenih�
%�
�



�
Zene�
Ukupno�
Zene�
Ukupno�
�
Bez škole i nezavršena�osnovna škola�
1�
1�
100,00%�
0.65%�
�
Osnovna škola�
18�
35�
51,43%�
22,73%�
�
SŠ za zanimanja do 3. god.�i škola za KV i VKV�radnika�
32�
70�
45,71%�
45.45%�
�
SS zanimanja u trajanju od�4 i više godina�
24�
32�
75,00%�
20,78%�
�
Gimnazija�
8�
9�
88,89%�
5,84%�
�
Viša škola, 1. stupanj�fakulteta i stručni studij�
4�
6�
66,67%�
3,90%�
�
Fakulteti, akademije,�magisterij, doktorat�
1�
1�
100,00%�
0,65%�
�
Ukupno�
88�
154�
57,14%�
100,00%�
�



Tablica 22. Pregled nezaposlenih osoba prema�stupnju obrazovanja na dan 31.12. 2005.





�
Broj nezaposlenih�
�



�
Žene�
Ukupno�
�
prosinac 2003.�
124�
202�
�
prosinac 2004.�
98�
173�
�
prosinac 2005.�
88�
154�
�



Tablica 23. Broj nezaposlenih osoba kroz godine





Godine života�
Broj


nezaposlenih�
%�
�
15- 19�
10�
6,49%�
�
20-24�
22�
14,29%�
�
25- 29�
14�
9,09%�
�
30- 34�
15�
9,74%�
�
35- 39�
8�
5,19%�
�
40-44�
15�
9,74%�
�
45- 49�
14�
9,09%�
�
50- 54�
27�
17,53%�
�
55- 59�
29�
18,83%�
�
60- 64�
0�
0,00%�
�
65 i više�
0�
0,00%�
�
Ukupno�
154�
100,00%�
�



Tablica 24. Pregled nezaposlenih osoba prema�starosnoj strukturi na dan 31.12. 2005.





Izvor: HZZ, Područna služba Split





�
�
Splitsko-�
�
�
�
�
dalmatinska�
�
�
�
�
županija�
Stari Grad�
�
�
�
broj stanova�
138.491�
955�
�
�
�
m 2�
10.079.027�
79.186�
�
�
ukupno�
ukupni broj osoba�
459.077�
2.785�
�
�
�
broj stanova�
137.566�
952�
�
�
stanovi u kojima stanuju�kućanstva�
m 2


broj kućanstava�
10.026.317�142.041�
79.011�984�
�
�



�
broj članova kućanstava�
455.280�
2.768�
�
�
�
ukupni broj osoba�
457.238�
2.782�
�
Nastanjeni�
stanovi u kojima stanuju�
broj stanova�
925�
3�
�
stanovi�
samo priv. prisutne�
broj osoba�
1.839�
3�
�
�
�
broj prostorija i objekata�
221�
-�
�
�
Ostale nastanjene�
broj kućanstava�
218�
-�
�
�
prostorije i objekti koji�
broj članova kućanstava�
467�
-�
�
�
nisu stanovi�
ukupni broj osoba�
474�
-�
�
�
�
broj�
129�
1�
�
�
�
ukupni broj članova�
2.935�
1�
�
�
Kolektivni stanovi�
ukupni broj osoba�
4.614�
1�
�



Izvor: DSZ (Popis 2001.)


U Gradu Starom Gradu je 2001. bilo 955 stanova stoje bilo 0,69% ukupnog broja stanova u županiji.�Od ukupnog broja stanova u samo njih 3 stanuju privremeno prisutne osobe, dok je postoji samo jedan kolektivni�stan.





Snage�
Slabosti�
�
Sačuvani prirodni okoliš i prostorni resursi -


čistoća zraka, vode i mora


Kvaliteta pitke vode


Nenarušeni plažni fond


Poduzetnička zona Vrbanj koja je u funkciji


Prirodne i povijesne znamenitosti u Gradu i


okolici


Centralna otočka luka


Luka nautičkog turizma - prostor i sigurnost�plovila


Postojanost Plana upravljanja Starigradskim�agerom - agroturizam


Središnji položaj na otoku Hvaru - pogodna�geografska pozicija


„Trgovački centar" otoka (trajektna luka i sam�Grad Stari Grad)


Postojanje velikog vinskog podruma


Tipična dalmatinska sela u okolici Grada kao


potencijal agro-turizma


Postojanost   plodnog   zemljišta   za   otočke�prilike�
Velika sezonalnost u turizmu


Nedovoljna ponuda dodatnih sadržaja u turizmu;


nepostojanje selektivnog oblika turizma


Niska kvaliteta smještajnih kapaciteta i nedostatak


novaca za podizanje istih


Nepostojanje     „Centra     za     edukaciju     u�poduzetništvu, poljoprivredi, turizmu"�Nedostatak   kanalizacijskog   sustava   uzrokuje�sezonsko onečišćenje mora


Nedostupnost plažnog fonda; nedostatak centralne


kupališne plaže s dodatnim sadržajima


Ne postoji institucija koja upravlja razvojem i


eksploatacijom resursa nautičke luke


Nepostojanje      institucije      koja      upravlja


„Starogradskim agerom"


Neiskorištenost velikog vinskog podruma


Nedostatak prostora za parking


Nedostatak malih obiteljskih hotela


Nedostatak   stručnog   kadra,    radna   etika   i


odgovornost


Gospodarstvo se zasniva većinom na turizmu�Nepostojanje plana razvoja turizma Grada�Neiskorištenost poljoprivrednog potencijala�Nepostojanje poljoprivredne zadruge koja bi vršila�otkup poljoprivrednih proizvoda�Razvojna agencija Stari Grad�
�



2.2.13. SVVOT analiza gospodarstva





2	Regionalni operativni program Splitsko dalmatinske županije





3	Podatke dala ravnateljica vrtića Srdelice,


Tončika Kovačević�





6 Izvor: Ured za Udruge RH i �HYPERLINK "http://www.stari-grad-"�www.stari-grad-���HYPERLINK "http://faros.hr"�faros.hr�





7	Podaci dobiveni od Gradske knjižnice u


Starom Gradu





Prednosti�
Nedostaci�
�
Bogata kulturna baština Grada - očuvani kulturni i etnički�potencijal uz mnoštvo raznolikih narodnih i tradicijskih�običaja


Dobra prezentacija kulturne baštine (kulturna i folklorna�manifestacija Hic Faros hic ars, vrlo motivirane etablirane�kulturne udruge)


Bogato i raznoliko arheološko i povijesno nasljeđe (palače,�crkve, arhivske zbirke)


Kvalitetan športski potencijal, pogotovo vodeni sportovi�(sportski klubovi, plivačka natjecanja)


Organiziran    vanškolski    obrazovni    program    (ljetne


umjetničke i kulturološke radionice)


U tijeku izgradnja „Doma za stare i nemoćne"�
Slabo organiziran sustav socijalne skrbi za�starije i nemoćne


Nedostatak    srednjoškolske    ustanove    i�zastarjeli objekti, namještaj  i oprema u�obrazovnim      ustanovama,      nedostatak�ustanove visokog obrazovanja�Nedostatak u programu predškolskog odgoja�(dječji vrtić nema jaslični ustroj)�Nepostojanje specijalističke ordinacije i loša�oprema u zdravstvenoj jedinici Stari Grad�Nedostatak fundamentalnih preduvjeta za�rad vatrogasne zaštite (DVD nema vlastitu�garažu i veći prostor)


Nedostatak edukacije po pitanju partnerstva


javnog i privatnog sektora


Deficit sportskih objekata (nema zatvorenog


bazena i sportske dvorane)


Strukturna   neusklađenost   obrazovanja   i


gospodarstva (potreba stvaranja programa


stručnog usavršavanja i edukacije)


Skučen prostor Hitne medicinske pomoći u


Starom gradu


Nedostatak  organiziranosti  u  upravljanju�kulturnih dobara


Nepostojanost školskog i sportskog saveza�koji bi vršio brigu, odnosno organizaciju�sportskih aktivnosti


Nedostatak Multimedijalnog polivalentnog�prostora za mlade�
�
Prilike�
Prijetnje�
�
Izgradnju zatvorenog bazena i sportske dvorane


Trend   "deinstitucionalizacije"   službi   socijalne   skrbi   i


poboljšanje socijalnog skrbi grada


Potencijal razvoja otočnog zrakoplovnog čvorišta (kvaliteta


rada aerokluba „Faros")


Bolje opremanje zdravstvenih ustanova


Potencijal jačanja i razvoja aktivnosti lovačke udruge "Hvar"


Proširenje stručnih obrazovnih programa


Animacija sportskih i kulturnih aktivnosti tijekom cijele


godine


Poticanje razvoja partnerstva privatnog i javnog sektora�
Ignoriranje kvalitetne komunikacije s drugim�jedinicama lokalne samouprave otoka Hvara�(pogotovo kod realizacije zajedničkih ideja i�projekata)


Zapuštanje kulturne i povijesne baštine�Zapuštanje sportskog potencijala grada�Nedovoljna briga o motivaciji starogradske�mladeži, napuštanje grada od strane mladih�naraštaja


Iseljavanje  Hitne  medicinske  pomoći   iz�Starog Grada u Jelsu�
�



2.3.7. SWOT analiza društvenih djelatnosti





12	Prostorni plan Stari Grad


13	Regionalni operativni program Splitsko-�dalmatinske Županije


14	Komunalno poduzeće Stari Grad





16	Nacionalna strategija zaštite okoliša


17	Zakon o otpadu





Snage�
Slabosti�
�
Postojanje komunalnog poduzeća „Stari Grad" koje�vrši  sanaciju  komunalnog,  dijelom   glomaznog  i�tehnološkog otpada


Sustavno odlaganje glomaznog otpada, informiranje�građana  o  danima  kada  će  se  glomazni  otpad�prikupljati


Ekološka udruga Pulentoda koja ima pozitivan utjecaj�na zaštitu okoliša Starog Grada


Pokrivenost   cijelog   područja   kontejnerima   za�odlaganje otpada


Izrađena Studija utjecaja na okoliš deponija Dolci


Izrađena    Studija    utjecaja    na    okoliš    ispusta


kanalizacijskog sustava Stari Grad (I faza)


Izrađena Studija zbrinjavanja otpada


Izrađeno idejno i izvedbeno rješenje sanacije deponija


Dolci u Starom Gradu�
Nepostojanje sustava pročišćavanja otpadnih voda


Ne postoji pravilno sustav odvajanja otpada


Ne postoji sustav reciklaže otpada


Ne postoji edukacijski program građana o važnosti


pravilnog odlaganja otpada�
�
Prilike�
Prijetnje�
�
Izgradnja kolektora za pročišćavanje otpadnih voda�Uskladiti standarde odlagališta s standardima EU�legislative


Edukacija lokalnog stanovništva o važnosti očuvanja i�zaštite okoliša


Povlačenje sredstava EU za projekte zaštite okoliša�Sanacija i zatvaranje Odlagališta otpada „Dolci"�Otvaranje transfer stanice otpada�Otvaranje Reciklažnog dvorišta - korištenje otpada�kao sekundarne sirovine


Zaštita poluotoka Kabla kao parka prirode - Plan�upravljanja prirodnim dobrom�
Povećanje broja divljih odlagališta čime se ugrožava�kvaliteta prirodnih resursa; vode, tla i zraka�Bespravna gradnja koja umanjuje broj  zelenih  i�poljoprivrednih površina


Građevinski otpad koji zagađuje okoliš treba posebno�odlagati od komunalnog otpada�Otpadne vode koje imaju negativan utjecaj na okoliš�Rapidno povećanje broja vozila�
�



2.4.5. SVVOT analiza zaštite okoliša





�
Opis�
Plan 2005.�
Ostvarenje 2005.�
Indeks�
�
A.�
RAČUN PRIHODA I RASHODA�
�
�
�
�
1.�
Prihodi poslovanja�
325.431.732,56�
327.289.920,03�
100,57%�
�
2.�
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine�
1.418.674,65�
1.418.674,65�
100,00%�
�
3.�
Rashodi poslovanja�
295.464.571,71�
278.702.207,76�
94,33%�
�
4.�
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine�
59.875.777,16�
52.147.713,27�
87,09%�
�
5.�
Ukupan manjak prihoda�
28.489.941,66�
2.141.326,35�
7,52%�
�
�
�
�
�
�
�
B.�
RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA�
�
�
�
�
6.�
Primici od financijske imovine i zaduživanja�
5.260.000,00�
5.217.794,23�
99,20%�
�
7.�
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova�
7.863.472,04�
7.862.661,80�
99,99%�
�
8.�
Manjak primitaka od financijske imovine i obveza�
2.603.472,04�
2.644.867,57�
101,59%�
�
�
�
�
�
�
�
C.�
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 1+2+6�
332.110.407,21�
333.926.388,91�
100,55%�
�
D.�
UKUPNO RASHODI I IZDACI 3+4+7�
363.203.820,91�
338.712.582,83�
93,26%�
�
E�
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (D-C)�
31.093.413,70�
4.786.193,92�
15,39%�
�
F.�
VISAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI IZ 2004.�
31.093.413,70�
31.093.413,70�
100,00%�
�
G.�
VIŠAK PRIK I PRIM. ZA SLJ. RAZD. - 2006. (F-E)�
0,00�
26.307.219,78�
�
�



Tablica 27. Godišnji obračun Proračuna županije za 2005. godine25





25 Službeni glasnik županije broj 4, godina 2006.





�
Opis�
Ostvarenje 2003.�
Ostvarenje 2004.�
Ostvarenje 2005.�
Plan 2006.�
�
1.�
RASHODI POSLOVANJA�
5.455.120,76�
6.392.024,00�
7.061.200,00�
11.878.000,00�
�
1.1.�
Rashodi za zaposlene�
1.229.635,59�
1.433.146,00�
1.472.770,00�
1.492.000,00�
�
1.1.1.�
Rače�
1.015.028,82�
1.192.059,00�
1.220.988,00�
1.213.000,00�
�
1.1.2.�
Ostali rashodi za zaposlene�
40.000,00�
35.300,00�
41.200,00�
63.000,00�
�
1.1.3.�
Doprinosi na plaću�
174.606,77�
205.787,00�
210.582,00�
216.000,00�
�
1.2.�
Materijalni rashodi�
2.222.162,60�
3.555.429,00�
3.220.172,00�
3.480.000,00�
�
1.2.1.�
Naknade troškova zaposlenima�
46.013,57�
74.583,00�
63.344,00�
66.000,00�
�
1.2.2.�
Rashodi za materijal i energiju�
876.730,76�
1.400.723,00�
956.855,00�
512.000,00�
�
1.2.3.�
Rashodi za usluge�
779.580,62�
1.545.092,00�
1.683.576,00�
2.556.000,00�
�
1.2.4.�
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja�
519.837,65�
535.031,00�
516.397,00�
346.000,00�
�
1.3.�
Financijski rashodi�
370.005,38�
43.172,00�
45.576,00�
60.000,00�
�
1.3.1.�
Kamate na primljene zajmove�
24.000,00�
0,00�
0,00�
11.000,00�
�
1.3.2.�
Ostali financijski rashodi�
346.005,38�
43.172,00�
45.576,00�
49.000,00�
�
1.4.�
Subvencije�
240.200,00�
0,00�
0,00�
150.000,00�
�
1.4.1.�
Subvencije trg. dr. u javnom sektoru�
240.200,00�
0,00�
0,00�
150.000,00�
�
1.5.�
Naknade građanima i kućanstvima�
196.197,08�
216.355,00�
176.242,00�
282.000,00�
�
1.6.�
Donacije i ostali rashodi�
1.196.920,11�
1.143.922,00�
2.146.440,00�
6.414.000,00�
�
1.6.1.�
Tekuće donacije�
509.882,87�
535.632,00�
418.023,00�
705.000,00�
�
1.6.2.�
Kapitalne donacije�
666.783,24�
2.500,00�
2.097,00�
10.000,00�
�
1.6.3.�
Izvanredni rashodi�
20.254,00�
22.706,00�
19.843,00�
825.000,00�
�
1.6.4.�
Kapitalne pomoći�
0,00�
583.084,00�
1.706.477,00�
4.874.000,00�
�



Tablica 28. Rashodi poslovanja u razdoblju 2003.- 2005.g. i plan za 2006











�
Opis�
Ostvarenje 2003.�
Ostvarenje 2004.�
Ostvarenje 2005.�
Plan 2006.�
�
3.�
IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA�
354.584,95�
0,00�
0,00�
100.000,00�
�
3.1.�
Izdaci za otp. glavnice prirrij. zajmova�
354.584,95�
0,00�
0,00�
100.000,00�
�



Tablica 30. Izdaci za otplatu zajmova u razdoblju 2003.-2005 i plan za 2006.	





Izdaci za otplatu zajmova iznosili 354.584,95 Kn u 2003.g., a ovih izdataka nije bilo u sljedeće dvije godine. U 2006.g. izdaci za otplatu zajmova se planiraju u iznosu od 100.000,00 Kn. Tablica 31. Ukupni rashodi�
�
�
Opis�
Ostvarenje 2003.�
Ostvarenje 2004.�
Ostvarenje 2005.�
Plan 2006.�
�
�
UKUPNO RASHODI�
11.372.966,92�
9.101.543,00�
11.067.769,00�
15.450.000,00�
�



Promatrajući ukupne rashode proračuna grada vidi se da u 2004.g. zabilježeno smanjenje ukupmn�rashoda (iznosili su 9.101.543,00 Kn) u odnosu na prethodnu godinu, da bi u 2005. godini bili na razini iz 2003.�godine i iznosili 11.067.768,00 Kn. Planirani ukupni rashodi proračuna u 2006. godini iznose 15.450.000,00 Kn.





Naselje�
Ukupno ha�
Neizgrađeno�ha�
Izgrađeno ha�
%


izgradenosti�
%�grada�
�
Dol�
48,30�
31,40�
16,90�
35,00%�
0,91%�
�
Rudine�
27,30�
13,80�
13,50�
49,50%    _�
0,51%�
�
Selca kod Starog Grada�
8,90�
6,80�
2,10�
24,00%�
0,17%�
�
Stari Grad�
169.00�
78,40�
90,60�
53,60%�
3,19%�
�
Vrbanj�
52,70�
21,50�
31,20�
59,00%�
0,99%�
�
Ukupno�
306,20�
151,90�
154,30�
50,40%�
5,77%�
�



Tablica 34. Podaci o izgradenosti po naseljima u gradu Starom Gradu26





29 Stari Grad





Snage�
Slabosti�
�
Donesen   Prostorni  plan   Splitsko  -  dalmatinske�županije


Donesen je  Prijedlog Prostornog plana uređenja�Grada - čeka se usvajanje


Prostornim planom uređenja su predviđene četiri�poslovne zone ukupne površine 17,70 ha�U gospodarskoj zoni Vrbanj su napravljeni priključci�za vodu, struju i telefon


Izrađena Konzervatorska podloga Prostornog plana�uređenja Grada


Jedinstveni arheološki lokalitet Starogradski Ager�Zadovoljavajući   sustav   vodoopskrbe   postojećih�naselja Grada�
Nedostatak financijskih sredstava koja su potrebna za


izradu svih planova manjih područja (urbanistički i


detaljni   urbanistički   planovi)   koji   su   propisani


županijskim i gradskim prostornim planom


Manji dio grada nema izgrađenu telekomunikacijsku


mrežu


Otočka cestovna mreža, kao integralni dio pomorsko-�cestovnog povezivanja, ne može zadovoljiti potrebe�prometnog povezivanja otoka s kopnom.�Postojeći   sustav   trajektnih   i   brodskih   linija   ne�zadovoljava (u pogledu udobnosti i dužine trajanja�putovanja,  intenzitetu i vremenu polaska odnosno�dolaska pojedinih linija)�
�
Prilike�
Prijetnje�
�
Ubrzavanje procesa prostornog planiranja na svim�razinama (urbanistički planovi uređenja i generalni�urbanistički planovi)


Ubrzavanje procesa dobivanja dozvola potrebnih za�građevinske radove


Razvoj  gospodarstva kroz realiziranje planiranih�poslovnih zona


Zaštita i plansko korištenje lokaliteta Starogradski�Ager


Izgradnja   infrastrukture   elektroopskrbe   koja   će�omogućiti    racionalnije    korištenje    i    potrošnju�električne energije


Izgradnja i rekonstrukcija cestovne mreže na području�grada, a i cijelog otoka�
Neadekvatna zaštita kulturnih i arheoloških spomenika�na području Grada


Neadekvatna koordinacija državnih, županijskih, i�gradskih institucija prostornog planiranja�
�



2.6.6. SNVOT analiza prostornog planiranja





R�B�
Mjera�
Odgovorna institucija�
Razdoblje�provedbe�
Očekivani�rashodi�
Bilješke�
�
1�
MJERA 1: Uređenje�prirodnih plaža�
GRAD STARI GRAD,�TURISTIČKA�ZAJEDNICA GRADA�STAROGA GRADA,�SDŽ, KOMUNALNO�STARI GRAD�
2007. GOD.�DO 2011.�GOD.�
1 MIL. KN.�
RIJEŠITI�IMOVINSKO-�PRAVNA PITANJA�ZA PRISTUPNE�PUTEVE�
�
2�
MJERA 2: Sanacija,�uređenje i upravljanje�gradskim plažama�(Lanterna, Bonj,�Račiće i Maslinica)�
TURISTIČKA�ZAJEDNICA GRADA�STAROGA GRADA,�KOMUNALNO SG.�GRAD STARI GRAD,�SDŽ�
2007. GOD.�DO 2011.�GOD.�
2 MIL. KN.�
PRIBAVITI�KONCESIJE�
�
3�
MJERA 3: Izgradnja�privezišta; na Priko i�od Lučice do Nove�rive�
GRAD STARI GRAD,�KOMUNALNO STARI�GRAD D.O.O.�PRIVATNI�KONCESIONARJ�
�
15 MIL. KN.�
PRIKO-SJEVERNA�OBALA


LUČICA-NOVA�RIVA -JUŽNA�OBALA


STAROGRADSKO�G ZALJEVA�
�
4�
MJERA 4: Uređenje�biciklističkih i�rekreativnih staza�
TURISTIČKA�ZAJEDNICA�STAROGA GRADA,�GRAD STARI GRAD�
2007. GOD.�- 2009.�GOD.�
500 000�
�
�
5�
MJERA 5: Uređenje i�označavanje seoskih i�poljskih putova�
TURISTIČKA�ZAJEDNICA GRADA�STAROG GRADA,�GRAD STARI GRAD�
2007. GOD.�DO 2010.�GOD.�
1.000 000�
�
�
6�
MJERA 6: Osnivanje�i upravljanje�agencijom Ager�d.o.o.�
GRAD STARI GRAD,�SDŽ + MIN. KULTURE�+ MIN. MORA,�TURIZMA, PROMETA�I RAZVITKA�
2007. GOD.�DO 2011.�GOD.�
500 000�
�
�
7�
MJERA 7:�Unaprjeđenje�zdravstvene zaštite u�svrhu praćenja�razvoja turizma�
DOM ZDRAVLJA�HVAR (SDŽ),�TUR. ZAJEDNICA�GRADA STAROGA�GRADA,


GRAD STARI GRAD +�MIN. ZDRAVSTVA I�SOC. SKRBI�
2007. GOD.�DO 2011.�GOD.�
1.000 000�
�
�
8�
MJERA 8: Izgradnja�sabirnog centra i�transfer stanice za�otpad�
SDŽ, MIN. ZAŠTITE�OKOLIŠA, GRAD�STARI GRAD,�KOMUNALNO SG�D.O.O.�
2007. GOD.�DO 2011.�GOD.�
36.000 000�
�
�
9�
MJERA 9: Sanacija�postojećeg deponija�Dolci i uklanjanje�divljih deponija�
FOND ZA ZAŠTITU�OKOLIŠA, SDŽ, GRAD�STARI GRAD 1�KOMUNALNO SG�D.O.O.�
2007. GOD.�DO 2011.�GOD.�
8.000 000�
�
�



Tablica 1. Operativni plan aktivnosti		





















